## МКД
Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана 2017 года реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 01.07.2017г.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Плановая стоимость работы (услуги) по краткосрочному плану, утв. Пост. ПСО от 19.12.2016 № 629 | № и дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Наименование подрядной организации | Стоимость работ в соответствии с договором подряда, руб. | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | Объем фактически исполненых работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Сахалинская область всего |  |  | 2673736479.65 |  |  | 1675455027.6037 |  |  | 42378601.6
Муниципальное образование городской округ "Александровск-Сахалинский район"
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. А | Электроснабжение | 382400 | 67-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 5533541.6878 | 2017-08-18
|  | Теплоснабжение | 980000
|  | Водоснабжение | 274800
|  | Водоотведение | 186400
|  | Крыша | 2515500
МКД всего: |  |  | 4339100 |  |  | 5533541.6878
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. Б | Крыша | 2399770 | 68-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Высота" | 2408758.2 | 2017-09-21
МКД всего: |  |  | 2399770 |  |  | 2408758.2
3 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 10 | Крыша | 2515500 | 68-СМР/2017 | ООО СК "Высота" | 3436440.85
МКД всего: |  |  | 2515500 |  |  | 3436440.85
4 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 14, лит. А | Электроснабжение | 399000 | 67-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 3956651.06 | 2017-08-18
|  | Теплоснабжение | 1050000
|  | Водоснабжение | 273000
|  | Водоотведение | 189000
МКД всего: |  |  | 1911000 |  |  | 3956651.06
5 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 2 | Крыша | 2515500 | 68-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Высота" | 8200085.44 | 2017-09-21
|  | Фасад | 3360000
МКД всего: |  |  | 5875500 |  |  | 8200085.44
6 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ново-Октябрьская, д. 5 | Электроснабжение | 331550 | 67-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО Контроль-ДВ" | 3343599.82 | 2017-08-18
|  | Теплоснабжение | 872500
|  | Водоснабжение | 226850
|  | Водоотведение | 157050
МКД всего: |  |  | 1587950 |  |  | 3343599.82
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 11 | Крыша | 6120000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 6220000
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 24 | Крыша | 12650000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 12750000
7 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 18 | Крыша | 3933150 | 68-СМР/2017 | ООО СК "Высота" | 17829332.58 | 2017-09-21
|  | Фасад | 9800000
МКД всего: |  |  | 13733150 |  |  | 17829332.58
8 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 32 | Электроснабжение | 469300 | 69-СМР/2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3383649.7458 | 2017-08-24
|  | Теплоснабжение | 1235000
|  | Водоснабжение | 321100
|  | Водоотведение | 222300
МКД всего: |  |  | 2247700 |  |  | 3383649.7458
9 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 1 | Электроснабжение | 545300 | 69-СМР/2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3351527.48 | 2017-08-24
|  | Теплоснабжение | 1435000
|  | Водоснабжение | 373100
|  | Водоотведение | 258300
МКД всего: |  |  | 2611700 |  |  | 3351527.48
| ПСД на 2018 год |  | 3450000
Муниципальное образование всего: |  |  | 59641370 | 0 | 0 | 51443586.8636 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Анивский городской округ"
1 | г. Анива, ул. Невельского, д. 19 | Крыша | 4320000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4420000
2 | г. Анива, ул. Невельского, д. 21 | Крыша | 4320000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4420000
3 | г. Анива, ул. Невельского, д. 24 | Крыша | 5973415 | №03-СМР/2017 от 26.04.2017 | ИП Хачатурян А.А. | 5734748.47 | 2017-07-01 | 2017-06-30 | 3869320.98
|  | Фасад | 1426260 | [5 empty] | 1331234.59
МКД всего: |  |  | 7399675 |  |  | 5734748.47 |  |  | 5200555.57
4 | с. Мицулевка, ул. Железнодорожная, д. 4 | Электроснабжение | 360442 | №04-СМР/2016 от 03.04.2017 | ООО "Стройстандарт" | 2895218.51 | 2017-06-15 | 2017-05-26 | 242289.96
|  | Водоснабжение | 278571 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 177702.28
|  | Водоотведение | 316046 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 204312.3
|  | Фасад | 2905233 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 1934675.29
МКД всего: |  |  | 3860292 |  |  | 2895218.51 |  |  | 2558979.83
5 | с. Таранай, ул. Новая, д. 2 | Крыша | 4500000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4600000
6 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 10 | Электроснабжение | 578731 | №05-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 6584059.78 | 2017-07-01
|  | Теплоснабжение | 2293420
|  | Водоснабжение | 635335
|  | Водоотведение | 500849
|  | Фасад | 4770411
МКД всего: |  |  | 8778746 |  |  | 6584059.78
7 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 6 | Электроснабжение | 847415 | №06-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 13661314.47 | 2017-07-01
|  | Теплоснабжение | 3430404 |  |  |  |  | 2017-06-26 | 3188414.78
|  | Водоснабжение | 721902 | [5 empty] | 566870.12
|  | Водоотведение | 659742 | [5 empty] | 544383.32
|  | Крыша | 4647246
|  | Фасад | 6769935
МКД всего: |  |  | 17076644 |  |  | 13661314.47 |  |  | 4299668.22
8 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 8 | Электроснабжение | 578731 | №07-СМР/2017 от 03.05.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 6822918.98 | 2017-07-07
|  | Теплоснабжение | 2293420
|  | Водоснабжение | 635335
|  | Водоотведение | 471543
|  | Фасад | 4657577
МКД всего: |  |  | 8636606 |  |  | 6822918.98
9 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 30 | Электроснабжение | 261569.98 | №08-СМР/2017 от 26.04.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой | 2597490.39 | 2017-07-01 | 2017-06-05 | 205494.64
|  | Теплоснабжение | 1517329 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 1154220.54
|  | Водоснабжение | 300050 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 231310.68
|  | Водоотведение | 255391 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 191374.76
|  | Фасад | 872439 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 753297.84
МКД всего: |  |  | 3206778.98 |  |  | 2597490.39 |  |  | 2535698.46
10 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 | Электроснабжение | 784936 | №09-СМР/2017 от 04.05.2017 | ООО "Стройград-1" | 7166173.49 | 2017-06-15
|  | Теплоснабжение | 2846804
|  | Водоснабжение | 689902
|  | Водоотведение | 728580
|  | Крыша | 4137181
МКД всего: |  |  | 9187403 |  |  | 7166173.49
11 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | Водоотведение | 759348.9 | №10-СМР/2017 от 03.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 570000 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 527371.5
МКД всего: |  |  | 759348.9 |  |  | 570000 |  |  | 527371.5
| ПСД на 2018 год |  | 5950000
Муниципальное образование всего: |  |  | 78295493.88 | 0 | 0 | 46031924.09 | 0 | 0 | 15122273.58
Муниципальное образование "Бошняковское сельское поселение"
1 | пгт. Бошняково, ул. Школьная, д. 5 | Фасад | 7350000 | № 106-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 7350000 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2018 год |  | 100000
Муниципальное образование всего: |  |  | 7450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Долинский городской округ"
1 | г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 16 | Электроснабжение | 2474700 | №71-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО "Сириус" | 22107319.5431 | 2017-09-07
|  | Водоотведение | 1948585
|  | Фасад | 17307530
МКД всего: |  |  | 21730815 |  |  | 22107319.5431 |  |  | 0
2 | г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 29, лит. А | Электроснабжение | 1799280 | №71-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО "Сириус" | 28261932.5415 | 2017-09-01
|  | Теплоснабжение | 6707582
|  | Водоотведение | 1557092
|  | Фасад | 16791160
МКД всего: |  |  | 26855114 |  |  | 28261932.5415 |  |  | 0
3 | г. Долинск, ул. Ленина, д. 25 | Водоотведение | 935175 | №71-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО "Сириус" | 930499.1855 | 2017-07-29
МКД всего: |  |  | 935175 |  |  | 930499.1855 |  |  | 0
4 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 11, лит. А | Крыша | 5760000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5860000 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 18 | Крыша | 6435000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 6535000 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 21 | Крыша | 7150000 | № 115-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7250000 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | с. Быков, ул. Торговая, д. 3 | Крыша | 7731000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7831000 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | с. Быков, ул. Торговая, д. 5 | Теплоснабжение | 5704002 | 72-СМР/2017 | ООО СК "Высота" от 22.06.2017 | 25369944.3753 | 2017-09-01
|  | Водоснабжение | 1184489
|  | Водоотведение | 1276440
|  | Крыша | 8275898
|  | Фасад | 9482530
МКД всего: |  |  | 25923359 |  |  | 25369944.3753 |  |  | 0
9 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 8 | Фасад | 2866920 | 72-СМР/2017 | ООО СК "Высота" от 22.06.2017 | 2838248.5734 | 2017-08-12
МКД всего: |  |  | 2866920 |  |  | 2838248.5734 |  |  | 0
10 | с. Взморье, пер. Горный, д. 2 | Электроснабжение | 568487 | № 116-СМР/2017
|  | Водоснабжение | 469761
МКД всего: |  |  | 1038248 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | с. Покровка, ул. Новая, д. 12 | Электроснабжение | 489265 | № 117-СМР/2017
|  | Водоснабжение | 499399
|  | Крыша | 3577700
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4666364 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | с. Углезаводск, ул. Победы, д. 8 | Электроснабжение | 258285 | № 118-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 811400
|  | Водоснабжение | 223948
|  | Водоотведение | 331899
МКД всего: |  |  | 1625532 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | с. Углезаводск, ул. Торговая, д. 4, лит. Б | Фасад | 9423370 | № 118-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 9423370 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2018 год |  | 1450000
Муниципальное образование всего: |  |  | 123990897 | 0 | 0 | 79507944.2188 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Корсаковский городской округ"
1 | г. Корсаков, ул. 2-й микрорайон, д. 5 | Фасад | 11836181 | №11-СМР/2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 8995497.51 | 2017-08-01
МКД всего: |  |  | 11836181 |  |  | 8995497.51 |  |  | 0
2 | г. Корсаков, б-р. Приморский, д. 12 | Фасад | 11804751 | №01-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ | 9440000 | 2017-04-07
МКД всего: |  |  | 11804751 |  |  | 9440000 |  |  | 0
3 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 80, лит. А | Крыша | 4860000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4960000 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 16 | Фасад | 6987860 | №12-СМР/2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 5060000 | 2017-06-30
МКД всего: |  |  | 6987860 |  |  | 5060000 |  |  | 0
5 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 18 | Электроснабжение | 978580 | №13-СМР/2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 8181509.45 | 2017-06-30
|  | Теплоснабжение | 4591930
|  | Водоснабжение | 1033148
|  | Водоотведение | 858290
|  | Фасад | 5393120
МКД всего: |  |  | 12855068 |  |  | 8181509.45 |  |  | 0
6 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 49 | Теплоснабжение | 13248327 | №14-СМР/2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8812724.77 | 2017-08-01
|  | Водоснабжение | 1916865
|  | Водоотведение | 2289855
МКД всего: |  |  | 17455047 |  |  | 8812724.77 |  |  | 0
7 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 2 | Крыша | 7275000 | № 125-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7375000 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | с. Новиково, ул. Спортивная, д. 5 | Крыша | 4950000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5050000 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | с. Новиково, ул. Советская, д. 34 | Крыша | 4950000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5050000 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | с. Новиково, ул. Советская, д. 38 | Крыша | 4950000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5050000 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | с. Новиково, ул. Советская, д. 40 | Крыша | 4950000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5050000 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | с. Новиково, ул. Советская, д. 42 | Крыша | 4950000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5050000 |  |  | 0 |  |  | 0
| с. Новиково, ул. Советская, д. 44 | Крыша | 4950000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5050000 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 21 | Крыша | 11250000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 11350000 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 | Крыша | 4016312 | №15-СМР/2017 от 04.04.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 3393783.36 | 2017-04-04 | 2017-06-13 | 3469837.2
МКД всего: |  |  | 4016312 |  |  | 3393783.36 |  |  | 3469837.2
16 | с. Соловьевка, д. 4 | Электроснабжение | 1479061 | №16-СМР/2017 РТС265А170019от | ООО "Контроль-ДВ" | 22063632.83 | 2017-08-01
|  | Теплоснабжение | 5577734 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 4011740.27
|  | Водоснабжение | 1224226 | [5 empty] | 754424.49
|  | Водоотведение | 1290808 | [5 empty] | 863702.43
|  | Крыша | 8698054 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 5615182.83
|  | Фасад | 14057785
МКД всего: |  |  | 32327668 |  |  | 22063632.83 |  |  | 11245050.02
17 | с. Соловьевка, д. 5 | Электроснабжение | 1956487 | 17-СМР/2017 РТС265А170020 | ООО "Сириус" | 29143225.43 | 2017-08-01
|  | Теплоснабжение | 7525454
|  | Водоснабжение | 1642602 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 1006155.12
|  | Водоотведение | 1521974 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 1085900.71
|  | Крыша | 11464163
|  | Фасад | 18647029
МКД всего: |  |  | 42757709 |  |  | 29143225.43 |  |  | 2092055.83
18 | с. Соловьевка, д. 273 | Электроснабжение | 1270407 | 18-СМР/2017 РТС265А170021 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 11936890.13 | 2017-07-05
|  | Теплоснабжение | 4966849
|  | Водоснабжение | 1048877
|  | Водоотведение | 1746580
|  | Крыша | 4170551
|  | Фасад | 3491687
МКД всего: |  |  | 16694951 |  |  | 11936890.13 |  |  | 0
19 | с. Третья Падь, д. 33 | Крыша | 10979778 | №19-СМР/2017 от 05.04.2017 | ООО "СКАЛА" | 17000000 | 2017-08-15
|  | Фасад | 15426058
МКД всего: |  |  | 26405836 |  |  | 17000000 |  |  | 0
20 | с. Третья Падь, д. 34 | Крыша | 9527232 | 40-СМР/2017 РТС265А170051 от 30.05.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 18927942.86 | 2017-10-01
|  | Фасад | 16168868
МКД всего: |  |  | 25696100 |  |  | 18927942.86 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 7050000
Муниципальное образование всего: |  |  | 269872483 | 0 | 0 | 142955206.34 | 0 | 0 | 16806943.05
Муниципальное образование "Курильский городской округ"
1 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | Водоснабжение | 261300 | 41-СМР/2017 от 03.05.2017 №РТС265А170044 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25
|  | Водоотведение | 180900
|  | Фасад | 3951900
|  | Крыша | 4120000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 8614100 |  |  | 4607547.48 |  |  | 0
2 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 4 | Водоснабжение | 263900 | 42-СМР/2017 от 03.05.2017 РТС265А170045 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25
|  | Водоотведение | 182700
|  | Фасад | 3955700
|  | Крыша | 4060000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 8562300 |  |  | 4607547.48 |  |  | 0
3 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | Водоснабжение | 268450 | 43-СМР/2017 от 03.05.2017 РТС265А170046 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25
|  | Водоотведение | 185850
|  | Фасад | 3962350
|  | Крыша | 4130000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 8646650 |  |  | 4607547.48 |  |  | 0
4 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 6 | Водоснабжение | 267800 | 44-СМР/2018 от 03.05.2017 РТС265А170047 | ООО "Гарант" | 4607547.48 | 2017-07-25
|  | Водоотведение | 185400
|  | Фасад | 3961400
|  | Крыша | 4120000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 8634600 |  |  | 4607547.48 |  |  | 0
5 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 1 | Водоснабжение | 230750 | 45-СМР/2019 от 03.05.2017 РТС265А170048 | ООО "Гарант" | 588601.07 | 2017-06-25
|  | Водоотведение | 159750
МКД всего: |  |  | 390500 |  |  | 588601.07 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 1350000 |  |  | 0 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 36198150 | 0 | 0 | 19018790.99 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Макаровский городской округ"
1 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 22 | Фасад | 13320224.64 | № 95-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 13320224.64 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 | Электроснабжение | 2300000
|  | Теплоснабжение | 8700000
|  | Водоснабжение | 3200000
|  | Водоотведение | 1200000
|  | ПСД | 200000
МКД всего: |  |  | 15600000 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г. Макаров, ул. Ленина, д. 20 | Электроснабжение | 2300000
|  | Теплоснабжение | 8700000
|  | Водоснабжение | 3200000
|  | Водоотведение | 1200000
|  | ПСД | 200000
МКД всего: |  |  | 15600000 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г. Макаров, ул. Школьная, д. 28 | Электроснабжение | 1800000
|  | Теплоснабжение | 5550000
|  | Водоснабжение | 1800000
|  | Водоотведение | 1800000
|  | ПСД | 200000
МКД всего: |  |  | 11150000
5 | г. Макаров, ул. Школьная, д. 23, лит. А | Фасад | 12376949.79 | № 95-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 12376949.79 |  |  | 0 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 400000 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 68447174.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Невельский городской округ"
1 | г. Невельск, ул. Ленина, д. 65 | Электроснабжение | 2595400 | 73-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 12327179.8516 | 2017-08-22
|  | Теплоснабжение | 5246600
|  | Водоснабжение | 1775800
|  | Водоотведение | 1229400
|  | Крыша | 7300800
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 18248000 |  |  | 12327179.8516 |  |  | 0
2 | г. Невельск, ул. Ленина, д. 82 | Теплоснабжение | 5071720 | 73-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 18636352.7868 | 2017-09-11
|  | Водоснабжение | 2272800
|  | Водоотведение | 1126300
|  | Крыша | 7545600
МКД всего: |  |  | 16016420 |  |  | 18636352.7868 |  |  | 0
3 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 87 | Электроснабжение | 2945000 | 74-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 20843584.41 | 2017-09-11
|  | Теплоснабжение | 7750000
|  | Водоснабжение | 1881000
|  | Водоотведение | 1395000
|  | Крыша | 7550150
МКД всего: |  |  | 21521150 |  |  | 20843584.41 |  |  | 0
4 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 95, лит. А | Крыша | 4455000 | 74-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 5279278.77 | 2017-08-26
МКД всего: |  |  | 4455000 |  |  | 5279278.77 |  |  | 0
5 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 55 | Крыша | 4005000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4105000 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 55, лит. А | Крыша | 4005000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4105000 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 59 | Электроснабжение | 613700 | 50-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9324024.0298 | 2017-08-26
|  | Водоснабжение | 419900
|  | Крыша | 3200000
|  | Фасад | 3870000
МКД всего: |  |  | 8103600 |  |  | 9324024.0298 |  |  | 0
8 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 61 | Электроснабжение | 613700 | 50-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9832878.9102 | 2017-08-26
|  | Водоснабжение | 419900
|  | Крыша | 3200000
|  | Фасад | 3870000
МКД всего: |  |  | 8103600 |  |  | 9832878.9102 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 1700000 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 86357770 | 0 | 0 | 76243298.7584 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
1 | пгт. Ноглики, кв-л. 8-й, д. 1 | Крыша | 10600000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 10700000 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | пгт. Ноглики, пер. Северный, д. 9 | Электроснабжение | 652325.24 | 20-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 8217298.42 | 2017-07-01
|  | Теплоснабжение | 2405982.24
|  | Водоснабжение | 406910.02
|  | Газоснабжение | 467199.76
|  | Крыша | 3056393.52 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2042299.22
|  | Фасад | 3681347.48
МКД всего: |  |  | 10670158.26 |  |  | 8217298.42 |  |  | 2042299.22
3 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | Фасад | 3863160.7 | 21-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 3001684.19 | 2017-07-01
МКД всего: |  |  | 3863160.7 |  |  | 3001684.19 |  |  | 0
4 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | Фасад | 3863160.7 | 22-СМР/2017 от 07.04.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 2916300.79 | 2017-07-01
МКД всего: |  |  | 3863160.7 |  |  | 2916300.79 |  |  | 0
5 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | Электроснабжение | 567190.6 | № 23-СМР/2017 от 12.04.2017г. | ООО "СМК Сахалин" | 6376605.25 | 2017-07-01
|  | Теплоснабжение | 2143467.64
|  | Водоснабжение | 406910.02
|  | Газоснабжение | 434229.38
|  | Крыша | 2689256.58 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 1646095.58
|  | Фасад | 2637897.08
МКД всего: |  |  | 8878951.3 |  |  | 6376605.25 |  |  | 1646095.58
| ПСД на 2018 год |  | 1800000 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 39775430.96 | 0 | 0 | 20511888.65 | 0 | 0 | 3688394.8
Муниципальное образование городской округ "Охинский"
1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 9 | Крыша | 5085000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5185000 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 13 | Электроснабжение | 8044600 | 88-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 49381427.148 | 2017-11-21
|  | Водоснабжение | 5504200
|  | Фасад | 23100000
МКД всего: |  |  | 36648800 |  |  | 49381427.148 |  |  | 0
3 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 2 | Крыша | 7224000 | № 119-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7324000 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г. Оха, ул. Корейская, д. 18 | Фасад | 8207570 | № 94-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "СМК Сахалин" | 6402753.36 | 2017-09-15
МКД всего: |  |  | 8207570 |  |  | 6402753.36 |  |  | 0
5 | г. Оха, ул. Ленина, д. 42 | Электроснабжение | 5922300 | 88-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 49784428.132 | 2017-11-21
|  | Водоснабжение | 4052100
|  | Водоотведение | 2805300
|  | Крыша | 12156300
|  | Фасад | 17780000
МКД всего: |  |  | 42716000 |  |  | 49784428.132 |  |  | 0
6 | г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. В | Крыша | 3607200 | № 119-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 3707200 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. Г | Крыша | 3607200 | № 119-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 3707200 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 2 | Крыша | 4188990 | 93-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "СТК" | 3475938.37 | 2017-09-20
МКД всего: |  |  | 4188990 |  |  | 3475938.37 |  |  | 0
9 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 | Электроснабжение | 1361350 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 4194677.7245 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 931450
|  | Водоотведение | 707902
|  | Газоснабжение | 2149500
МКД всего: |  |  | 5150202 |  |  | 4194677.7245 |  |  | 0
10 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 17 | Электроснабжение | 1022200 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3672949.9909 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 699400
|  | Водоотведение | 531545
|  | Газоснабжение | 1614000
МКД всего: |  |  | 3867145 |  |  | 3672949.9909 |  |  | 0
11 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 18 | Электроснабжение | 853100 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3263315.6493 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 583700
|  | Водоотведение | 443612
|  | Газоснабжение | 1347000
МКД всего: |  |  | 3227412 |  |  | 3263315.6493 |  |  | 0
12 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 20 | Электроснабжение | 933850 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3750508.5836 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 638950
|  | Водоотведение | 485602
|  | Газоснабжение | 1474500
МКД всего: |  |  | 3532902 |  |  | 3750508.5836 |  |  | 0
13 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 24 | Электроснабжение | 1527600 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 4533429.1097 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 1045200
|  | Водоотведение | 794352
|  | Газоснабжение | 2412000
МКД всего: |  |  | 5779152 |  |  | 4533429.1097 |  |  | 0
14 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 99 | Электроснабжение | 823650 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3273191.9297 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 563550
|  | Водоотведение | 233030
|  | Газоснабжение | 1300500
МКД всего: |  |  | 2920730 |  |  | 3273191.9297 |  |  | 0
15 | с. Некрасовка, ул. Парковая, д. 13, лит. А | Электроснабжение | 891100 | 70-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 3254178.5464 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 609700
|  | Водоотведение | 233030
|  | Газоснабжение | 1407000
МКД всего: |  |  | 3140830 |  |  | 3254178.5464 |  |  | 0
| ПСД на 2018 год |  | 4650000
Муниципальное образование всего: |  |  | 143953133 | 0 | 0 | 134986798.5442 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Поронайский городской округ"
1 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14, лит. А | Крыша | 4500000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4600000 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г. Поронайск, ул. Восточная, д. 112 | Крыша | 4500000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4600000 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г. Поронайск, ул. Восточная, д. 125, лит. А | Электроснабжение | 1517155 | 46-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Сириус" | 10442113.4 | 2017-08-05
|  | Водоснабжение | 530826
|  | Фасад | 8446605
МКД всего: |  |  | 10494586 |  |  | 10442113.4 |  |  | 0
4 | г. Поронайск, ул. Гагарина, д. 3 | Фасад | 11699379 | 46-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Сириус" | 11640882.22 | 2017-08-05
МКД всего: |  |  | 11699379 |  |  | 11640882.22 |  |  | 0
5 | г. Поронайск, ул. Советская, д. 35, лит. А | Фасад | 11512378 | 46-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Сириус" | 11454815.92 | 2017-08-05
МКД всего: |  |  | 11512378 |  |  | 11454815.92 |  |  | 0
6 | г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 24 | Крыша | 4770000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4870000 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 11 | Электроснабжение | 2561820 | 47-СМР/2017 от 14.06.2017 | ООО "Арминэ" | 27588377.2723 | 2017-08-05
|  | Теплоснабжение | 8333200
|  | Водоснабжение | 835595
|  | Водоотведение | 1444459
|  | Фасад | 14691880
МКД всего: |  |  | 27866954 |  |  | 27588377.2723 |  |  | 0
8 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 13 | Электроснабжение | 3007367 | 47-СМР/2017 от 14.06.2017 | ООО "Арминэ" | 17147330.8577 | 2017-08-05
|  | Теплоснабжение | 11756860
|  | Водоснабжение | 1107313
|  | Водоотведение | 1448997
МКД всего: |  |  | 17320537 |  |  | 17147330.8577 |  |  | 0
9 | г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 21 | Крыша | 4230000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4330000 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 74 | Теплоснабжение | 10181805 | 48-СМР/2017 РТС265А170063 от 13.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 13198830.4 | 2017-09-03
|  | Водоотведение | 1828046
|  | Водоотведение | 1255306
МКД всего: |  |  | 13265157 |  |  | 13198830.4 |  |  | 0
11 | пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 76 | Теплоснабжение | 11567548 | 48-СМР/2017 РТС265А170063 от 13.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 14863564.39 | 2017-09-03
|  | Водоотведение | 1899628
|  | Водоотведение | 1471080
МКД всего: |  |  | 14938256 |  |  | 14863564.39 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 2350000
Муниципальное образование всего: |  |  | 116334869 | 0 | 0 | 106335914.46 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Северо-Курильский городской округ
1 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. А | Водоснабжение | 446550 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 2367962.57 | 2017-09-01
МКД всего: |  |  | 446550 |  |  | 2367962.57 |  |  | 0
2 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. Б | Электроснабжение | 703000 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 741974.98
МКД всего: |  |  | 703000 |  |  | 741974.98 |  |  | 0
3 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 11 | Электроснабжение | 695400 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 13366049.26 | 2017-09-01
|  | Теплоснабжение | 1830000
|  | Крыша | 3568500
|  | Фасад | 4900000
МКД всего: |  |  | 10993900 |  |  | 13366049.26 |  |  | 0
4 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 3 | Теплоснабжение | 1337500 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 3438134.14 | 2017-09-01
|  | Водоснабжение | 347750
МКД всего: |  |  | 1685250 |  |  | 3438134.14 |  |  | 0
5 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 30 | Электроснабжение | 781850 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 1762058.25 | 2017-09-01
|  | Водоснабжение | 534950
МКД всего: |  |  | 1316800 |  |  | 1762058.25 |  |  | 0
6 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 30 | Водоснабжение | 345150 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 5175535.52 | 2017-09-01
|  | Крыша | 2588630
МКД всего: |  |  | 2933780 |  |  | 5175535.52 |  |  | 0
7 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 59, лит. А | Электроснабжение | 467400 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 850713.99 | 2017-09-01
|  | Водоснабжение | 319800
МКД всего: |  |  | 787200 |  |  | 850713.99 |  |  | 0
8 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 7, лит. А | Водоснабжение | 319150 | 59-СМР/2017 РТС265А170062 от 15.06.2017 | ООО "Сенат" | 1729053.02 | 2017-09-01
|  | крыша | 4440000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4859150 |  |  | 1729053.02 |  |  | 0
9 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 22 | Крыша | 2600000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 2700000 |  |  | 0 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 1700000 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 28125630 | 0 | 0 | 29431481.73 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование городской округ "Смирныховский"
1 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 27 | Электроснабжение | 1290050 | № 109-СМР/2017
|  | Водоотведение | 611550
|  | Фасад | 7350000
МКД всего: |  |  | 9251600 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 31 | Электроснабжение | 863550 | № 109-СМР/2017
|  | Водоотведение | 409050
|  | Фасад | 5355000
МКД всего: |  |  | 6627600 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 37, лит. А | Крыша | 5070000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5170000 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1 | Водоотведение | 408600 | № 109-СМР/2017
|  | Фасад | 4900000
МКД всего: |  |  | 5308600 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2017 год |  | 900000
Муниципальное образование всего: |  |  | 27257800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Томаринский городской округ"
1 | с. Ильинское, ул. Чкалова, д. 33 | Фасад | 3570000 | № 110-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 3570000 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | с. Ильинское, ул. Чкалова, д. 37 | Фасад | 5900680 | № 110-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 5900680 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 116, лит. А | Крыша | 5357300 | № 111-СМР/2017
|  | Фасад | 7140000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 12597300 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 1 | Фасад | 3570000 | № 107-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 3570000 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 3 | Электроснабжение | 561450 | № 112-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 1477500
|  | Водоснабжение | 384150
|  | Водоотведение | 265950
МКД всего: |  |  | 2689050 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 4 | Фасад | 3570000 | № 107-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 3570000 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 5 | Фасад | 3570000 | № 107-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 3570000 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 7 | Электроснабжение | 664050 | № 112-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 1747500
|  | Водоснабжение | 454350
|  | Водоотведение | 314550
МКД всего: |  |  | 3180450 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 8 | Фасад | 3570000 | № 107-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 3570000 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 9 | Водоснабжение | 431600 | № 112-СМР/2017
|  | Водоотведение | 298800
МКД всего: |  |  | 730400 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 1, лит. А | Водоснабжение | 403650 | № 113-СМР/2017
|  | Водоотведение | 279450
МКД всего: |  |  | 683100 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 4 | Фасад | 1568000 | № 113-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 1568000 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2018 год |  | 4600000
Муниципальное образование всего: |  |  | 49798980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Тымовский городской округ"
1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 12 | Электроснабжение | 3291655 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2493545.4065 | 2017-08-20
МКД всего: |  |  | 3291655 |  |  | 2493545.4065 |  |  | 0
2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 16 | Электроснабжение | 3311605 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2215521.0241 | 2017-08-20
МКД всего: |  |  | 3311605 |  |  | 2215521.0241 |  |  | 0
3 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 102 | Электроснабжение | 521550 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2914307.0089 | 2017-08-20
|  | Теплоснабжение | 1372500
|  | Водоснабжение | 356850
|  | Водоотведение | 247050
МКД всего: |  |  | 2497950 |  |  | 2914307.0089 |  |  | 0
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 47 | Электроснабжение | 537700 | 92-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 3288591.8305 | 2017-08-20
|  | Теплоснабжение | 1415000
|  | Водоснабжение | 367900
|  | Водоотведение | 254700
МКД всего: |  |  | 2575300 |  |  | 3288591.8305 |  |  | 0
5 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 28 | Крыша | 9650000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 9750000 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 30 | Крыша | 9650000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 9750000 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 36 | Фасад | 7840000 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 12606043.2171
МКД всего: |  |  | 7840000 |  |  | 12606043.2171 |  |  | 0
8 | пгт. Тымовское, ул. Октябрьская, д. 83 | Водоснабжение | 1766700 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 17786602.4349
|  | Водоотведение | 1223100
|  | Крыша | 11850000
|  | Фасад | 12460000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 27399800 |  |  | 17786602.4349 |  |  | 0
9 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 2 | Электроснабжение | 300200 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 5760107.554
|  | Теплоснабжение | 790000
|  | Водоснабжение | 205400
|  | Водоотведение | 142200
|  | Фасад | 2240000
МКД всего: |  |  | 3677800 |  |  | 5760107.554 |  |  | 0
10 | пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 4 | Электроснабжение | 300200 | № 100-СМР/2017 от 26.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 5760107.554
|  | Теплоснабжение | 790000
|  | Водоснабжение | 205400
|  | Водоотведение | 142200
|  | Фасад | 2240000
МКД всего: |  |  | 3677800 |  |  | 5760107.554 |  |  | 0
| ПСД на 2017 год |  | 1850000 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 75621910 | 0 | 0 | 52824826.03 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Углегорское городское поселение"
1 | г. Углегорск, ул. Инженерная, д. 15 | Крыша | 2376720
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 2476720 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г. Углегорск, ул. Инженерная, д. 18 | Крыша | 2442600
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 2542600 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 182 | Электроснабжение | 1273000 | № 99-СМР/2017 | ООО СКФ "Рубин"
|  | Водоснабжение | 871000
|  | Водоотведение | 603000
|  | Фасад | 6555430
МКД всего: |  |  | 9302430 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 182, лит. А | Электроснабжение | 1223600 | № 99-СМР/2017 | ООО СКФ "Рубин"
|  | Теплоснабжение | 3220000
|  | Водоснабжение | 837200
|  | Водоотведение | 579600
|  | Фасад | 6117260
МКД всего: |  |  | 11977660 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 45 | Крыша | 4818040 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 9961741.96 | 2017-09-03
|  | Фасад | 5193760
МКД всего: |  |  | 10011800 |  |  | 9961741.96 |  |  | 0
6 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 47 | Крыша | 4818020 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 10169943.43 | 2017-09-03
|  | Фасад | 5403030
МКД всего: |  |  | 10221050 |  |  | 10169943.43 |  |  | 0
7 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 49 | Крыша | 3303270 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 7169927.96 | 2017-09-03
|  | Фасад | 3902680
МКД всего: |  |  | 7205950 |  |  | 7169927.96 |  |  | 0
8 | г. Углегорск, ул. Рабочая, д. 2 | Электроснабжение | 589900 | № 99-СМР/2017 | ООО СКФ "Рубин"
|  | Теплоснабжение | 1552500
|  | Водоснабжение | 403600
|  | Водоотведение | 279400
|  | Крыша | 5026080
|  | Фасад | 3179380
МКД всего: |  |  | 11030860 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | г. Углегорск, ул. Свободная, д. 45 | Крыша | 6916190 | №49-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "ТехноСтрой-ДВ" | 6931924.8 | 2017-09-03
МКД всего: |  |  | 6916190 |  |  | 6931924.8 |  |  | 0
10 | с. Краснополье, ул. Чуднова, д. 8 | Крыша | 4086000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4186000 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 29 | Электроснабжение | 314400 | № 108-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 827500
|  | Водоснабжение | 215100
|  | Водоотведение | 148900
|  | Крыша | 2588590
|  | Фасад | 3163690
МКД всего: |  |  | 7258180 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 47 | Крыша | 3609000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 3709000 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2017 год |  | 4400000
Муниципальное образование всего: |  |  | 91238440 | 0 | 0 | 34233538.15 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Холмский городской округ"
1 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | Фасад | 8925000 | №64-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 8325489.62 | 2017-06-16
МКД всего: |  |  | 8925000 |  |  | 8325489.62 |  |  | 0
2 | г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 2, лит. Д | Фасад | 9800000 | №64-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 12239380.61 | 2017-06-16
МКД всего: |  |  | 9800000 |  |  | 12239380.61 |  |  | 0
3 | г. Холмск, ул. Молодежная, д. 17 | Фасад | 9800000 | №64-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 12418248.78 | 2017-06-16
МКД всего: |  |  | 9800000 |  |  | 12418248.78 |  |  | 0
4 | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 18 | Крыша | 4410000 | № 114-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4510000 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | г. Холмск, ул. Победы, д. 1 | Электроснабжение | 4732900 | 65-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Омега" | 44014813.0122 | 2017-09-07
|  | Теплоснабжение | 12455000
|  | Водоснабжение | 3238300
|  | Водоотведение | 2241900
|  | Фасад | 16180000
МКД всего: |  |  | 38848100 |  |  | 44014813.0122 |  |  | 0
6 | г. Холмск, ул. Победы, д. 2 | Фасад | 17780000 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 18402160.23 | 2017-09-07
МКД всего: |  |  | 17780000 |  |  | 18402160.23 |  |  | 0
7 | г. Холмск, ул. Победы, д. 20 | Крыша | 7437600
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7537600 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | г. Холмск, ул. Победы, д. 24 | Крыша | 7437600
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7537600 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | г. Холмск, ул. Портовая, д. 8, лит. А | Фасад | 8925000 | 66-СМР/2017 | ООО "СПК Лидер" | 8469413.76 | 2017-09-07
МКД всего: |  |  | 8925000 |  |  | 8469413.76 |  |  | 0
10 | г. Холмск, ул. Советская, д. 128 | Крыша | 5562000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 5662000 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | г. Холмск, ул. Советская, д. 130 | Электроснабжение | 645050 | 65-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Омега" | 4968138.5245 | 2017-09-07
|  | Крыша | 2988000
|  | Фасад | 3360000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7093050 |  |  | 4968138.5245 |  |  | 0
12 | г. Холмск, ул. Советская, д. 68 | Теплоснабжение | 5030000 | 65-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО СК "Омега" | 7267503.4534 | 2017-09-07
|  | Водоснабжение | 1307800
МКД всего: |  |  | 6337800 |  |  | 7267503.4534 |  |  | 0
13 | г. Холмск, ул. Советская, д. 98 | Фасад | 7350000 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 9183672.5 | 2017-09-07
МКД всего: |  |  | 7350000 |  |  | 9183672.5 |  |  | 0
14 | г. Холмск, ул. Школьная, д. 46 | Крыша | 9315000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 9415000 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | г. Холмск, ул. Школьная, д. 60, лит. А | Фасад | 9800000 | 66-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "СПК Лидер" | 12650836.51 | 2017-09-07
МКД всего: |  |  | 9800000 |  |  | 12650836.51 |  |  | 0
16 | с. Костромское, ул. Огородная, д. 4 | Электроснабжение | 442700 | 60-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "Логос" | 8760905.3556 | 2017-08-18
|  | Теплоснабжение | 1165000
|  | Водоснабжение | 302900
|  | Водоотведение | 209700
|  | Фасад | 3570000
МКД всего: |  |  | 5690300 |  |  | 8760905.3556 |  |  | 0
17 | с. Костромское, ул. Школьная, д. 7 | Фасад | 2240000 | 60-СМР/2017 от 13.06.2017 | ООО "Логос" | 2598418.79 | 2017-08-18
МКД всего: |  |  | 2240000 |  |  | 2598418.79 |  |  | 0
18 | с. Правда, ул. Речная, д. 50 | Фасад | 9800000 | 61-СМР/2017 от от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10941667.58 | 2017-09-07
МКД всего: |  |  | 9800000 |  |  | 10941667.58 |  |  | 0
19 | с. Правда, ул. Речная, д. 57 | Крыша | 3960000 | 61-СМР/2017 от 16.06.2017
|  | Фасад | 3570000 |  | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4186099.39 | 2017-09-07
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7630000 |  |  | 4186099.39 |  |  | 0
20 | с. Правда, ул. Центральная, д. 13 | Электроснабжение | 1276800 | 61-СМР/2017 от 16.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10987781.27 | 2017-09-07
|  | Водоснабжение | 873600
|  | Водоотведение | 604800
|  | Фасад | 3360000
МКД всего: |  |  | 6115200 |  |  | 10987781.27 |  |  | 0
21 | с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4 | Фасад | 2240000 | 62-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "СКАЛА" | 3163302.96 | 2017-08-18
МКД всего: |  |  | 2240000 |  |  | 3163302.96 |  |  | 0
22 | с. Чехов, ул. Фабричная, д. 10 | Фасад | 3360000 | 62-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "СКАЛА" | 4624817 | 2017-08-18
МКД всего: |  |  | 3360000 |  |  | 4624817 |  |  | 0
23 | с. Чехов, ул. Фабричная, д. 8 | Фасад | 3360000 | 62-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "СКАЛА" | 4611880.05 | 2017-08-18
МКД всего: |  |  | 3360000 |  |  | 4611880.05 |  |  | 0
24 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50, лит. А | Крыша | 12511200 | 63-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "СПК" | 9034185.81 | 2017-09-13
МКД всего: |  |  | 12511200 |  |  | 9034185.81 |  |  | 0
25 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50, лит. В | Фасад | 10625000 | 63-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "СПК" | 18938530.71 | 2017-09-13
МКД всего: |  |  | 10625000 |  |  | 18938530.71 |  |  | 0
26 | с. Яблочное, ул. Центральная, д. 88, лит. А | Фасад | 10625000 | 63-СМР/2017 от 15.06.2017 | ООО "СПК" | 10651179.58 | 2017-09-13
МКД всего: |  |  | 10625000 |  |  | 10651179.58 |  |  | 0
ПСД на 2018 год |  |  | 9895830 |  |  | 0
Муниципальное образование всего: |  |  | 243413680 | 0 | 0 | 226438425.4957 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Шахтерское городское поселение
1 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 12 | Крыша | 7317000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 7417000 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 19 | Теплоснабжение | 6690000 | № 104-СМР/2017
|  | Водоснабжение | 1739400
|  | Водоотведение | 1204200
|  | Крыша | 8270640
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 18004240 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 23 | Электроснабжение | 1768900 | № 103-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 4688000
|  | Водоснабжение | 1210300
|  | Водоотведение | 837900
|  | Фасад | 6971710
МКД всего: |  |  | 15476810 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 26 | Электроснабжение | 1758450 | № 103-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 4627500
|  | Водоснабжение | 1203150
|  | Водоотведение | 832951
|  | Фасад | 7364930
МКД всего: |  |  | 15786981 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 7 | Водоснабжение | 1305000 | № 104-СМР/2017
|  | ПСД | 50000
МКД всего: |  |  | 1355000 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 9 | Водоснабжение | 1391650 | № 103-СМР/2017
|  | Фасад | 7358340
МКД всего: |  |  | 8749990 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 11 | Электроснабжение | 437950 | № 104-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 1152500
|  | Водоснабжение | 299650
|  | Водоотведение | 207450
МКД всего: |  |  | 2097550 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 5 | Электроснабжение | 434140 | № 104-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 1142500
|  | Водоснабжение | 297050
|  | Водоотведение | 205650
МКД всего: |  |  | 2079340 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 7 | Электроснабжение | 322050 | № 104-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 847500
|  | Водоснабжение | 220350
|  | Водоотведение | 152550
МКД всего: |  |  | 1542450 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПСД на 2018 год |  | 1550000
Муниципальное образование всего: |  |  | 74059361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ"
1 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 11 | Водоснабжение | 1070699.91 | 51-СМР/2017 РТС265А170052 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1585884.68 | 2017-08-02
|  | Водоотведение | 515184.77
МКД всего: |  |  | 1585884.68 |  |  | 1585884.68 |  |  | 0
2 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 15 | Водоснабжение | 811787.88 | 52-СМР/2017 РТС265А170053 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1282321.27 | 2017-08-02
|  | Водоотведение | 470533.39
МКД всего: |  |  | 1282321.27 |  |  | 1282321.27 |  |  | 0
3 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 19 | Водоснабжение | 805736.76 | 53-СМР/2017 РТС265А170054 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1276270.15 | 2017-08-02
|  | Водоотведение | 470533.39
МКД всего: |  |  | 1276270.15 |  |  | 1276270.15 |  |  | 0
4 | пгт. Южно-Курильск, кв-л. Рыбников, д. 20 | Водоснабжение | 805736.76 | 54-СМР/2017 РТС265А170055 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1276270.15 | 2017-08-02
|  | Водоотведение | 470533.39
МКД всего: |  |  | 1276270.15 |  |  | 1276270.15 |  |  | 0
5 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1, лит. А | Фасад | 4671412.51 | 55-СМР/2017 РТС265А170056 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4671412.51 | 2017-08-22
МКД всего: |  |  | 4671412.51 |  |  | 4671412.51 |  |  | 0
6 | с. Крабозаводское, ул. Нагорная, д. 6 | Теплоснабжение | 1606938.28 | 56-СМР/2017 РТС265А170057 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 5735898.9 | 2017-08-22
|  | Водоснабжение | 641705.02
|  | Водоотведение | 387208
|  | Крыша | 3100047.6
МКД всего: |  |  | 5735898.9 |  |  | 5735898.9 |  |  | 0
7 | с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 13 | Теплоснабжение | 1787828.41 | 57-СМР/2017 РТС265А170058 от 05.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 6567442.85 | 2017-08-22
|  | Водоснабжение | 586897.22
|  | Водоотведение | 367257.38
|  | Фасад | 3825459.85
МКД всего: |  |  | 6567442.86 |  |  | 6567442.85
8 | с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 8 | Теплоснабжение | 1787828.41 | 58-СМР/2017 РТС265А170059 от 07.06.2017 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 6567442.85 | 2017-08-22
|  | Водоснабжение | 586897.22
|  | Водоотведение | 367257.38
|  | Фасад | 3825459.85
МКД всего: |  |  | 6567442.86 |  |  | 6567442.85 |  |  | 0
| ПСД на 2017 год |  | 2100000
Муниципальное образование всего: |  |  | 31062943.38 | 0 | 0 | 28962943.36 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Южно-Сахалинск"
1 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 33а | Теплоснабжение | 1520000 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 2835608.1235 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 395200
МКД всего: |  |  | 1915200 |  |  | 2835608.1235 |  |  | 0
2 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 35а | Теплоснабжение | 4127500 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 11405842.1721 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 1073150
|  | Крыша | 5365750
МКД всего: |  |  | 10566400 |  |  | 11405842.1721 |  |  | 0
3 | п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37а | Теплоснабжение | 4620000 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 11528718.4179 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 1201200
|  | Крыша | 6006000
МКД всего: |  |  | 11827200 |  |  | 11528718.4179 |  |  | 0
4 | п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 72 | Электроснабжение | 1113400 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 1115779.2722 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 761800
МКД всего: |  |  | 1875200 |  |  | 1115779.2722 |  |  | 0
5 | п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74 | Фасад | 4284000 | № 121-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 4284000 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 40 | Крыша | 9712950
МКД всего: |  |  | 9712950 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 43 | Крыша | 3212630
МКД всего: |  |  | 3212630 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 100 | Крыша | 9059040
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 9159040 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 64 | Электроснабжение | 1069700 | 24-СМР/2017 РТС265А170028 от 20.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 785256.92 | 2017-06-20
МКД всего: |  |  | 1069700 |  |  | 785256.92 |  |  | 0
10 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 68 | Электроснабжение | 1416450 | 25-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 993066.13 | 2017-04-18 | 2017-06-14 | 973594.25
МКД всего: |  |  | 1416450 |  |  | 993066.13 |  |  | 973594.25
11 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 70 | Электроснабжение | 1067800 | 26-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 785256.92 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 769859.72
МКД всего: |  |  | 1067800 |  |  | 785256.92 |  |  | 769859.72
12 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 76 | Электроснабжение | 613700 | 27-СМР/2017 РТС265А170031 от 18.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 722566.58 | 2017-06-20
МКД всего: |  |  | 613700 |  |  | 722566.58 |  |  | 0
13 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 83а | Электроснабжение | 422750 | 28-СМР/2017 от 20.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 547898.99 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 537155.87
МКД всего: |  |  | 422750 |  |  | 547898.99 |  |  | 537155.87
14 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 84 | Электроснабжение | 765700 | 29-СМР/2017 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 761526.82 | 2017-06-20 | 2017-06-16 | 775549.1
МКД всего: |  |  | 765700 |  |  | 761526.82 |  |  | 775549.1
15 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 88 | Электроснабжение | 765700 | 30-СМР/2017 РТС265А170034 от 20.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 726234.43 | 2017-06-20
МКД всего: |  |  | 765700 |  |  | 726234.43 |  |  | 0
16 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 90 | Электроснабжение | 765700 | 31-СМР/2018 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 731682.27 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 717335.55
МКД всего: |  |  | 765700 |  |  | 731682.27 |  |  | 717335.55
17 | п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 99 | Теплоснабжение | 1525000 | 89-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 3494833.2046 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 396500
|  | Водоотведение | 274500
МКД всего: |  |  | 2196000 |  |  | 3494833.2046 |  |  | 0
18 | п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 39 | Электроснабжение | 627950 | 81-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 540812.9844 | 2017-09-16
МКД всего: |  |  | 627950 |  |  | 540812.9844 |  |  | 0
19 | п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 5 | Крыша | 5832000
|  | Фасад | 6720000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 12652000 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 14 | Крыша | 9085500
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 9185500 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 6, лит. А | Крыша | 2643000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 2743000 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 9 | Крыша | 6043500
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 6143500 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 22 | Электроснабжение | 1292950 | 81-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8836180.7496 | 2017-09-16
|  | Фасад | 6426000
|  | Крыша | 6607500 | № 121-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 14426450 |  |  | 8836180.7496 |  |  | 0
24 | п/р. Ново-Александровск, ул. Науки, д. 11 | Крыша | 8352000 | № 121-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 8452000 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | пр-кт. Коммунистический, д. 1 | Электроснабжение | 1958900 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 10710071.98 | 2017-08-19
|  | Теплоснабжение | 5155000
|  | Водоснабжение | 1340300
|  | Водоотведение | 927900
МКД всего: |  |  | 9382100 |  |  | 10710071.98 |  |  | 0
26 | пр-кт. Коммунистический, д. 74 | Электроснабжение | 3960550 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 14473578.86 | 2017-09-10
|  | Теплоснабжение | 10422500
|  | Водоснабжение | 2709850
|  | Водоотведение | 1876050
МКД всего: |  |  | 18968950 |  |  | 14473578.86 |  |  | 0
27 | пр-кт. Мира, д. 163 | Теплоснабжение | 7752500 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 12913425.21 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 2015650
|  | Водоотведение | 1395450
МКД всего: |  |  | 11163600 |  |  | 12913425.21 |  |  | 0
28 | пр-кт. Мира, д. 178 | Крыша | 10620000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 10720000 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | пр-кт. Мира, д. 186 | Крыша | 8611200
МКД всего: |  |  | 8611200 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | пр-кт. Мира, д. 192 | Крыша | 8572200
МКД всего: |  |  | 8572200 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | пр-кт. Мира, д. 1а, корп. 2 | Крыша | 4931060 | № 123-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 4931060 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | пр-кт. Мира, д. 239а | Крыша | 5266950
МКД всего: |  |  | 5266950 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | пр-кт. Мира, д. 2в | Теплоснабжение | 2807500 | № 101-СМР/2017 от 29.06.2017 | ООО "Сириус" | 2934332.34 | 2017-08-13
|  | Водоснабжение | 729950
|  | Водоотведение | 505350
МКД всего: |  |  | 4042800 |  |  | 2934332.34 |  |  | 0
34 | пр-кт. Мира, д. 371б | Крыша | 4746373 | № 120-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 4746373 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | пр-кт. Мира, д. 5, корп. 3 | Электроснабжение | 651700 | 77-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "СК "Эверест" | 1981901.4347 | 2017-07-30
|  | Теплоснабжение | 1715000
|  | Водоснабжение | 445900
|  | Водоотведение | 308700
МКД всего: |  |  | 3121300 |  |  | 1981901.4347 |  |  | 0
36 | пр-кт. Мира, д. 5, корп. 4 | Электроснабжение | 651700 | 77-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "СК "Эверест" | 4401098.5653 | 2017-08-02
|  | Теплоснабжение | 1715000
|  | Водоснабжение | 445900
|  | Водоотведение | 308700
|  | Крыша | 3344250
|  |  | 6465550 |  |  | 4401098.5653 |  |  | 0
37 | пр-кт. Победы, д. 50 | Крыша | 3232120 | 76-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 7702257.8444 | 01.09.2017
|  | Фасад | 8568000
МКД всего: |  |  | 11800120 |  |  | 7702257.8444 |  |  | 0
38 | пр-кт. Победы, д. 77 | Крыша | 3410550 | № 124-СМР/2017
МКД всего: |  |  | 3410550 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | проезд. Спортивный, д. 17а | Электроснабжение | 1994050 | 32-СМР/2019 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 1832287.04 | 2017-06-30 | 2017-06-23 | 1978819.88
МКД всего: |  |  | 1994050 |  |  | 1832287.04 |  |  | 1978819.88
40 | проезд. Спортивный, д. 3 | Электроснабжение | 1962700 | № 122-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 5165000
|  | Водоснабжение | 1342900
|  | Водоотведение | 929700
МКД всего: |  |  | 9400300 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | с. Березняки, ул. Крайняя, д. 6 | Крыша | 4005000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4105000 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | с. Дальнее, ул. Новая, д. 14 | Крыша | 2793375 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 3644778.4354 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 2793375 |  |  | 3644778.4354 |  |  | 0
43 | с. Дальнее, ул. Садовая, д. 15 | Крыша | 3422250 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 3901822.3851 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 3422250 |  |  | 3901822.3851 |  |  | 0
44 | с. Дальнее, ул. Садовая, д. 19 | Крыша | 3383250 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 8238704.9851 | 2017-09-24
|  | Фасад | 4284000
МКД всего: |  |  | 7667250 |  |  | 8238704.9851 |  |  | 0
45 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 13 | Электроснабжение | 592800 | 33-СМР/2017 РТС265А170037 от 20.04.2017 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 726234.43
МКД всего: |  |  | 592800 |  |  | 726234.43 |  |  | 0
46 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 17 | Электроснабжение | 594700 | 34-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 726234.43 | 2017-06-20
МКД всего: |  |  | 594700 |  |  | 726234.43 |  |  | 0
47 | с. Елочки, ул. Верхняя, д. 4 | Крыша | 3256500 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 3470643.2485 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 3256500 |  |  | 3470643.2485
48 | с. Елочки, ул. Центральная, д. 8 | Электроснабжение | 478800 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 693209.5649 | 2017-09-01
МКД всего: |  |  | 478800 |  |  | 693209.5649 |  |  | 0
49 | ул. Авиационная, д. 63 | Электроснабжение | 696350 | 38-СМР/2017 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 936712.71 | 2017-06-20 | 2017-06-16 | 1008675.8
МКД всего: |  |  | 696350 |  |  | 936712.71 |  |  | 1008675.8
50 | ул. Авиационная, д. 65 | Электроснабжение | 688750 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 11382621.644 | 2017-09-01
|  | Крыша | 3534375
|  | Фасад | 4284000
МКД всего: |  |  | 8507125 |  |  | 11382621.644 |  |  | 0
51 | ул. Авиационная, д. 67 | Теплоснабжение | 1087500 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 1839056.5897 | 2017-09-01
|  | Водоснабжение | 282750
|  | Водоотведение | 195750
МКД всего: |  |  | 1566000 |  |  | 1839056.5897 |  |  | 0
52 | ул. Авиационная, д. 78 | Крыша | 6571500 | 82-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Энки" | 7234425.3999 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 6571500 |  |  | 7234425.3999 |  |  | 0
53 | ул. Авиационная, д. 88 | Электроснабжение | 589950 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 5524602.2899 | 2017-09-01
|  | Теплоснабжение | 1552500
|  | Водоснабжение | 403650
|  | Водоотведение | 279450
|  | Фасад | 2688000
МКД всего: |  |  | 5513550 |  |  | 5524602.2899 |  |  | 0
54 | ул. Алексея Максимовича Горького, д. 44 | Крыша | 4278000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 4378000 |  |  | 0 |  |  | 0
55 | ул. Алексея Максимовича Горького, д. 62 | Крыша | 4746373 | 76-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 3338347.3737 | 2017-08-22
МКД всего: |  |  | 4746373 |  |  | 3338347.3737 |  |  | 0
56 | ул. Амурская, д. 65 | Крыша | 13293000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 13393000 |  |  | 0 |  |  | 0
57 | ул. Амурская, д. 94 | Фасад | 18690000 | № 98-СМР/2017 от 28.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 10005386.38 | 2017-10-21
МКД всего: |  |  | 18690000 |  |  | 10005386.38 |  |  | 0
58 | ул. Амурская, д. 96 | Фасад | 14700000 | № 98-СМР/2017 от 28.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 9433499.38 | 2017-10-07
МКД всего: |  |  | 14700000 |  |  | 9433499.38 |  |  | 0
59 | ул. Больничная, д. 36, лит. А | Крыша | 6822000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 6922000 |  |  | 0 |  |  | 0
60 | ул. Больничная, д. 38 | Электроснабжение | 3900000 | № 105-СМР/2017
|  | Фасад | 18690000
МКД всего: |  |  | 22590000 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | ул. Бумажная, д. 24в | Электроснабжение | 1509550 | 96-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СК "Омега" | 1879652.8484 | 2017-09-01
МКД всего: |  |  | 1509550 |  |  | 1879652.8484 |  |  | 0
62 | ул. Детская, д. 12 | Фасад | 18690000 | № 98-СМР/2017 от 28.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 15002394.92 | 2017-10-07
МКД всего: |  |  | 18690000 |  |  | 15002394.92 |  |  | 0
63 | ул. Емельянова А.О., д. 23 | Крыша | 8775000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 8875000 |  |  | 0 |  |  | 0
64 | ул. Емельянова А.О., д. 7 | Крыша | 3713185 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 3546091.559 | 2017-09-11
МКД всего: |  |  | 3713185 |  |  | 3546091.559 |  |  | 0
65 | ул. Есенина, д. 42 | Крыша | 2514928 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 2401756.085 | 2017-08-28
МКД всего: |  |  | 2514928 |  |  | 2401756.085 |  |  | 0
66 | ул. Железнодорожная, д. 81 | Крыша | 2154746 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 2057782.6814 | 2017-08-28
МКД всего: |  |  | 2154746 |  |  | 2057782.6814 |  |  | 0
67 | ул. Им Космонавта Поповича, д. 25 | Крыша | 11005853 | 75-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Магистраль" | 10510589.7502 | 2017-09-17
МКД всего: |  |  | 11005853 |  |  | 10510589.7502 |  |  | 0
68 | ул. Им Космонавта Поповича, д. 42 | Фасад | 18690000 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12109256.4345 | 2017-09-21
МКД всего: |  |  | 18690000 |  |  | 12109256.4345 |  |  | 0
69 | ул. Им Космонавта Поповича, д. 44 | Фасад | 18690000 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12948319.7779 | 2017-09-21
МКД всего: |  |  | 18690000 |  |  | 12948319.7779 |  |  | 0
70 | ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 22 | Крыша | 13320000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 13420000 |  |  | 0 |  |  | 0
71 | ул. Институтская, д. 18б | Электроснабжение | 584250 | № 83-СМР/2017 от 29.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 10341370.417 | 2017-08-18
|  | Теплоснабжение | 1537500
|  | Водоснабжение | 399750
|  | Водоотведение | 276750
|  | Крыша | 2998125
|  | Фасад | 2688000
МКД всего: |  |  | 8484375 |  |  | 10341370.417 |  |  | 0
72 | ул. Карьерная, д. 33 | Теплоснабжение | 6765000 | № 83-СМР/2017 от 29.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 9917404.01 | 2017-08-25
|  | Водоснабжение | 1758900
|  | Крыша | 8794350
МКД всего: |  |  | 17318250 |  |  | 9917404.01 |  |  | 0
73 | ул. Карьерная, д. 39 | Крыша | 4742400 | № 83-СМР/2017 от 29.07.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 4539463.3 | 2017-08-30
МКД всего: |  |  | 4742400 |  |  | 4539463.3 |  |  | 0
74 | ул. Комсомольская, д. 192 | Крыша | 13320000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 13420000 |  |  | 0 |  |  | 0
75 | ул. Комсомольская, д. 280а | Крыша | 7413900 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 9154619.3368 | 2017-10-05
МКД всего: |  |  | 7413900 |  |  | 9154619.3368 |  |  | 0
76 | ул. Курильская, д. 18 | Электроснабжение | 3307900 | 84-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 19303291.7698 | 2017-10-17
|  | Теплоснабжение | 8705000
|  | Водоснабжение | 2263300
|  | Водоотведение | 1566900
|  | Фасад | 10710000
|  | Крыша | 6789900
МКД всего: |  |  | 33343000 |  |  | 19303291.7698 |  |  | 0
77 | ул. Курильская, д. 18а | Крыша | 4297800 | 84-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 4716578.647 | 2017-10-17
МКД всего: |  |  | 4297800 |  |  | 4716578.647 |  |  | 0
78 | ул. Курильская, д. 2 | Теплоснабжение | 562400 | 126-СМР/2017
|  | Водоснабжение | 384800
|  | Водоотведение | 266400
МКД всего: |  |  | 1213600 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | ул. Курильская, д. 6а | Теплоснабжение | 1450000 | № 126-СМР/2017
|  | Водоснабжение | 377000
|  | Водоотведение | 261000
|  | Крыша | 2827500
МКД всего: |  |  | 4915500 |  |  | 0 |  |  | 0
80 | ул. Курильская, д. 8а | Электроснабжение | 1037400 | № 126-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 2730000
|  | Водоотведение | 491400
МКД всего: |  |  | 4258800 |  |  | 0 |  |  | 0
81 | ул. Ленина, д. 164 | Электроснабжение | 1177050 | № 85-СМР/2017 от 28.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6966434.83 | 2017-09-15
|  | Фасад | 8568000
МКД всего: |  |  | 9745050 |  |  | 6966434.83 |  |  | 0
82 | ул. Ленина, д. 196 | Электроснабжение | 2344600 | № 85-СМР/2017 от 28.06.2017 | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 1984365.15 | 2017-09-14
МКД всего: |  |  | 2344600 |  |  | 1984365.15 |  |  | 0
83 | ул. Ленина, д. 198 | Водоснабжение | 823550 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 5826159.0147 | 2017-10-05
|  | Водоотведение | 570150
|  | Крыша | 2470650
МКД всего: |  |  | 3864350 |  |  | 5826159.0147 |  |  | 0
84 | ул. Ленина, д. 216 | Крыша | 3732300
МКД всего: |  |  | 3732300 |  |  | 0 |  |  | 0
85 | ул. Ленина, д. 279 | Крыша | 5179200 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 6065341.395 | 2017-10-05
МКД всего: |  |  | 5179200 |  |  | 6065341.395 |  |  | 0
86 | ул. Ленина, д. 281 | Электроснабжение | 2695150 | 39-СМР/2017 от 24.04.2017 | ООО СКФ "РУБИН" | 1959314.81 | 2017-06-30
МКД всего: |  |  | 2695150 |  |  | 1959314.81 |  |  | 0
87 | ул. Ленина, д. 283 | Электроснабжение | 2744550 | 35-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО СК "Энки" | 2667842.12 | 2017-06-30
МКД всего: |  |  | 2744550 |  |  | 2667842.12 |  |  | 0
88 | ул. Ленина, д. 285 | Электроснабжение | 2646700 | 36-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Арминэ" | 1949469 | 2017-07-05
МКД всего: |  |  | 2646700 |  |  | 1949469 |  |  | 0
89 | ул. Ленина, д. 293а | Теплоснабжение | 6897500 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 9689082.3548 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 1793350
|  | Водоотведение | 1241550
МКД всего: |  |  | 9932400 |  |  | 9689082.3548 |  |  | 0
90 | ул. Ленина, д. 314б | Теплоснабжение | 7312500 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 9083706.5674 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 1901250
|  | Водоотведение | 1316250
МКД всего: |  |  | 10530000 |  |  | 9083706.5674 |  |  | 0
91 | ул. Ленина, д. 319 | Крыша | 5680350 | 86-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "Омега" | 4499951.0927 | 2017-10-05
МКД всего: |  |  | 5680350 |  |  | 4499951.0927 |  |  | 0
92 | ул. Ленина, д. 327 | Крыша | 2698565
МКД всего: |  |  | 2698565 |  |  | 0 |  |  | 0
93 | ул. Ленина, д. 482 | Теплоснабжение | 3492500 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 5409509.6677 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 908050
|  | Водоотведение | 628650
МКД всего: |  |  | 5029200 |  |  | 5409509.6677 |  |  | 0
94 | ул. Невельская, д. 13 | Теплоснабжение | 825000 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 1510162.2359 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 214500
|  | Водоотведение | 148500
МКД всего: |  |  | 1188000 |  |  | 1510162.2359 |  |  | 0
95 | ул. Невельская, д. 3 | Фасад | 2688000 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 2638074.0541 | 2017-09-21
МКД всего: |  |  | 2688000 |  |  | 2638074.0541 |  |  | 0
96 | ул. Невельская, д. 31 | Теплоснабжение | 5115000 | 97-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 17606794.5587 | 2017-09-02
|  | Водоснабжение | 1329900
|  | Водоотведение | 920700
МКД всего: |  |  | 7365600 |  |  | 17606794.5587 |  |  | 0
97 | ул. Пограничная, д. 58 | Крыша | 5555550 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 7200961.3175 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 5555550 |  |  | 7200961.3175 |  |  | 0
98 | ул. Пограничная, д. 58а | Крыша | 6914700 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 9587247.3143 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 6914700 |  |  | 9587247.3143 |  |  | 0
99 | ул. Пограничная, д. 60а | Фасад | 10710000 | 78-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 9831011.2045 | 2017-09-21
МКД всего: |  |  | 10710000 |  |  | 9831011.2045 |  |  | 0
100 | ул. Пограничная, д. 65 | Крыша | 8152002 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 8111242.2537 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 8152002 |  |  | 8111242.2537 |  |  | 0
101 | ул. Пушкина, д. 120 | Крыша | 6228300 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 8900983.1776 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 6228300 |  |  | 8900983.1776 |  |  | 0
102 | ул. Саранская, д. 8 | Теплоснабжение | 8945000 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 10186288.4582 | 2017-08-19
|  | Водоснабжение | 2325700
|  | Водоотведение | 1610100
МКД всего: |  |  | 12880800 |  |  | 10186288.4582 |  |  | 0
103 | ул. Сахалинская, д. 100 | Крыша | 13293000
|  | Фасад | 14952000 | 90-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО СК "Энки" | 11825845.9839 | 2017-10-11
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 28345000 |  |  | 11825845.9839 |  |  | 0
104 | ул. Сахалинская, д. 108а | Крыша | 5937976 | 79-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО "Шадан" | 5908286.049 | 2017-09-24
МКД всего: |  |  | 5937976 |  |  | 5908286.049 |  |  | 0
105 | ул. Сахалинская, д. 25 | Электроснабжение | 1260350 | № 125-СМР/2017
|  | Теплоснабжение | 3317500
|  | Водоснабжение | 862550
|  | Водоотведение | 597150
МКД всего: |  |  | 6037550 |  |  | 0 |  |  | 0
106 | ул. Сахалинская, д. 32 | Крыша | 3144375 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 5992804.3646 | 2017-09-02
МКД всего: |  |  | 3144375 |  |  | 5992804.3646 |  |  | 0
107 | ул. Сахалинская, д. 33 | Электроснабжение | 2545715 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 24768036.2736 | 2017-09-21
|  | Теплоснабжение | 6699250
|  | Водоснабжение | 1741805
|  | Водоотведение | 1205865
|  | Фасад | 18690000
МКД всего: |  |  | 30882635 |  |  | 24768036.2736 |  |  | 0
108 | ул. Сахалинская, д. 34 | Электроснабжение | 2022550 | № 102-СМР/2017 от 30.06.2017 | ООО "Сириус" | 4251614.6021 | 2017-08-12
|  | Водоснабжение | 1383850
|  | Водоотведение | 958050
МКД всего: |  |  | 4364450 |  |  | 4251614.6021 |  |  | 0
109 | ул. Сахалинская, д. 41 | Электроснабжение | 2385450 | 90-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО СК "Энки" | 16692072.9576 | 2017-10-11
|  | Фасад | 14952000
МКД всего: |  |  | 17337450 |  |  | 16692072.9576 |  |  | 0
110 | ул. Сахалинская, д. 43 | Фасад | 18690000 | 90-СМР/2017 от 20.06.2017 | ООО СК "Энки" | 18623254.0626 | 2017-10-11
МКД всего: |  |  | 18690000 |  |  | 18623254.0626 |  |  | 0
111 | ул. Сахалинская, д. 51 | Крыша | 13257000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 13357000 |  |  | 0 |  |  | 0
112 | ул. Тихоокеанская, д. 10а | Теплоснабжение | 5235000 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9051333.618 | 2017-09-14
|  | Водоснабжение | 1361100
|  | Водоотведение | 942300
МКД всего: |  |  | 7538400 |  |  | 9051333.618 |  |  | 0
113 | ул. Тихоокеанская, д. 12а | Теплоснабжение | 5175000 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9070407.4827 | 2017-09-14
|  | Водоснабжение | 1345500
|  | Водоотведение | 931500
МКД всего: |  |  | 7452000 |  |  | 9070407.4827 |  |  | 0
114 | ул. Тихоокеанская, д. 2 | Теплоснабжение | 5152500 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 8971058.3524 | 2017-09-14
|  | Водоснабжение | 1339650
|  | Водоотведение | 927450
МКД всего: |  |  | 7419600 |  |  | 8971058.3524 |  |  | 0
115 | ул. Тихоокеанская, д. 32 | Крыша | 9999000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 10099000 |  |  | 0 |  |  | 0
116 | ул. Тихоокеанская, д. 4 | Электроснабжение | 1959850 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 1456329.5208 | 2017-09-14
МКД всего: |  |  | 1959850 |  |  | 1456329.5208 |  |  | 0
117 | ул. Украинская, д. 1, лит. А | Крыша | 6825000 | 123-СМР/2017
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 6925000 |  |  | 0 |  |  | 0
118 | ул. Украинская, д. 111а | Теплоснабжение | 9902500 | 91-СМР/2017 от 22.06.2017 | ООО СКФ "Рубин" | 9899920.9191 | 2017-09-14
|  | Водоснабжение | 2574650
|  | Водоотведение | 1782450
МКД всего: |  |  | 14259600 |  |  | 9899920.9191 |  |  | 0
119 | ул. Украинская, д. 123 | Крыша | 13293000
|  | ПСД | 100000
МКД всего: |  |  | 13393000 |  |  | 0 |  |  | 0
120 | ул. Украинская, д. 45 | Фасад | 16780000 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 16414185.2875 | 2017-10-11
МКД всего: |  |  | 16780000 |  |  | 16414185.2875 |  |  | 0
121 | ул. Физкультурная, д. 120 | Электроснабжение | 1197950 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 4733840.4114 | 2017-10-11
|  | Фасад | 8857400
МКД всего: |  |  | 10055350 |  |  | 4733840.4114 |  |  | 0
122 | ул. Физкультурная, д. 128 | Крыша | 3241875 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 10318441.6097 | 2017-10-11
|  | Фасад | 11207640
МКД всего: |  |  | 14449515 |  |  | 10318441.6097 |  |  | 0
123 | ул. Физкультурная, д. 130 | Крыша | 3254063 | 87-СМР/2017 от 21.06.2017 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 6385053.0859 | 2017-10-11
МКД всего: |  |  | 3254063 |  |  | 6385053.0859 |  |  | 0
124 | ул. Чехова, д. 164 | Электроснабжение | 3030500 | 37-СМР/2017 от 18.04.2017 | ООО "Контроль-ДВ" | 1199152.03 | 2017-06-20
МКД всего: |  |  | 3030500 |  |  | 1199152.03 |  |  | 0
125 | ул. Чехова, д. 172а | Фасад | 12460000 | 80-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 12401177.9344 | 2017-10-14
МКД всего: |  |  | 12460000 |  |  | 12401177.9344 |  |  | 0
126 | ул. Чехова, д. 174 | Крыша | 7714200 | 80-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 10659367.1704 | 2017-10-14
МКД всего: |  |  | 7714200 |  |  | 10659367.1704 |  |  | 0
127 | ул. Южно-Сахалинская, д. 8 | Фасад | 12460000 | 80-СМР/2017 от 19.06.2017 | ООО СК "ЭНКИ" | 13947269.5881 | 2017-10-14
МКД всего: |  |  | 12460000 |  |  | 13947269.5881 |  |  | 0
| ПСД на 2018 год |  | 48670000
Муниципальное образование всего: |  |  | 1022840964 | 0 | 0 | 626528459.9229 | 0 | 0 | 6760990.17
| И.о. генерального директора |  |  | Н.А.Мизинина