## МКД
Форма РО3 | Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 13.02.2017г.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Плановая стоимость работы (услуги) по краткосрочному плану, утв. Пост. ПСО от 19.12.2016 № 629 | № и дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Наименование подрядной организации | Стоимость работ в соответствии с договором подряда, руб. | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | Объем фактически исполненых работ, руб. | Перечислено по контракту, в т.ч. аванс, руб. | Дата перечисления | Отклонение фактической стоимости от плановой | Процент выполнения, % | Дата принятия решения собственниками или ОМС о проведении капитального ремонта | Переход на 2017г. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сахалинская область всего |  |  | 4379575366.7421 |  |  | 4334687954.8877 |  |  | 2873031001.2446 | 2842463917.145 |  |  | #DIV/0! |  | Конструктивов - 180 Домов - 142
Муниципальное образование городской округ "Александровск-Сахалинский район"
1 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. Б | Электроснабжение | 504504.28 | №261-СМР/2016 от 19.10.2016 | ООО "ССТА" | 504491.13 | 2016-11-16 | 2016-12-15 | 443997.31 | 443997.31 | 2017-01-18 |  | 15% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 2032896.92 |  |  | 2032843.94 | 2016-11-16 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 207262.28 |  |  | 207256.88 | 2016-11-16 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Водоотведение | 197356.18 |  |  | 197351.04 | 2016-11-16 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 171533.6854 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 171533.69 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 171533.69 | 171533.69 |  | 0.0046 |  | протокол №1 от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 3113553.3454 |  |  | 3113476.68 |  |  | 615531 | 615531 |  |  | 15%
2 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 2 | Крыша | 4420069.47 | №76-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 5038745.19 | 2016-07-30 | 2016-10-03 | 4420069.47 | 4420069.47 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 117004.257 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 117004.26 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 117004.26 | 117004.26 |  | 0.003 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 4537073.727 |  |  | 5155749.45 |  |  | 4537073.73 | 4537073.73 |  |  | 100%
3 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, д. 51 | Электроснабжение | 752487.18 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 752040.29 | 2016-12-25 | 2016-12-15 | 737294.34 | 737294.34 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 562501.28 |  |  | 562167.22 | 2016-12-25 | 2016-12-15 | 551144.31 | 551144.31 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Водоотведение | 378329.24 |  |  | 378104.56 | 2016-12-25 | 2016-12-15 | 359662.68 | 359662.68 |  |  | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 132465.384 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 132465.38 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 132465.38 | 132465.38 |  | -0.004 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 1825783.084 |  |  | 1824777.45 |  |  | 1780566.71 | 1780566.71 |  |  | 15%
4 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, д. 75 | Электроснабжение | 752559.16 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 752112.23 | 2016-12-25 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 4019980.34 |  |  | 4017592.95 | 2016-12-25 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 562501.28 |  |  | 562167.22 | 2016-12-25 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Водоотведение | 369462.72 |  |  | 369243.3 | 2016-12-25 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 174078.674 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 174078.67 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 174078.67 | 174078.67 |  | -0.004 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 5878582.174 |  |  | 5875194.37 |  |  | 174078.67 | 174078.67 |  |  | 15%
5 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, д. 17 | Крыша | 6374292.16 | №76-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 7271964.33 | 2016-07-30 | 2016-10-03 | 6374292.16 | 6374292.16 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 124923.1308 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 124923.13 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 124923.13 | 124923.13 |  | -0.0008 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 6499215.2908 |  |  | 7396887.46 |  |  | 6499215.29 | 6499215.29 |  |  | 100%
6 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Красноармейская, д. 34 | Крыша | 6600000 | №233-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 6600000 | 2016-11-02 | 2016-12-05 | 6470588.55 | 6470588.55 |  |  | 45%
|  | ПСД | 98824.1268 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 98824.13 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 98824.13 | 98824.13 |  | 0.0032 |  | постановление №232 от 08.04.2016
МКД всего: |  |  | 6698824.1268 |  |  | 6698824.13 |  |  | 6569412.68 | 6569412.68 |  |  | 45%
7 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 11 | Крыша | 4964766.22 | №261-СМР/2016 от 19.10.2016 | ООО "ССТА" | 4964636.84 | 2016-12-25 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 120191.1066 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 120191.11 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 120191.11 | 120191.11 |  | 0.0034 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 5084957.3266 |  |  | 5084827.95 |  |  | 120191.11 | 120191.11 |  |  | 15%
8 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 13 | Крыша | 4077823.64 | №76-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 4639857.32 | 2016-07-30 | 2016-10-10 | 4077823.64 | 4077823.64 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 106060.0638 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 106060.06 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 106060.06 | 106060.06 |  | -0.0038 |  | постановление №232 от 08.04.2016
МКД всего: |  |  | 4183883.7038 |  |  | 4745917.38 |  |  | 4183883.7 | 4183883.7 |  |  | 100%
9 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 8 | Крыша | 2301814.33 | №76-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 2609433.16 | 2016-07-30 | 2016-10-10 | 2301814.33 | 2301814.33 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 75526.5726 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 75526.57 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 75526.57 | 75526.57 |  | -0.0026 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 2377340.9026 |  |  | 2684959.73 |  |  | 2377340.9 | 2377340.9 |  |  | 100%
10 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 2 | Водоснабжение | 282144.44 | №169-СМР/2016 от 05.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 414610.7 | 2016-09-09 | 2016-08-24 | 282144.44 | 282144.44 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 444760.42 | №169-СМР/2016 от 05.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 529759.82 | 2016-09-09 | 2016-08-24 | 444760.42 | 444760.42 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 2493228.83 | №169-СМР/2016 от 05.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 2898094.16 | 2016-09-09 | 2016-08-24 | 2493228.83 | 2493228.83 |  |  | 100%
|  | Электроснабжение | 445738.97 | №169-СМР/2016 от 05.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 501197.92 | 2016-09-09 | 2016-08-24 | 445738.97 | 445738.97 |  |  | 100%
МКД всего: |  |  | 3665872.66 |  |  | 4343662.6 |  |  | 3665872.66 | 3665872.66 |  |  | 100%
11 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 9 | Крыша | 6312824.48 | №102/1-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО "Ресурс-Плюс" | 6312824.48 | 2016-08-26 | 2016-11-30 | 5836283.54 | 5836283.54 | 2016-12-20 |  | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 124653.4654 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 124653.47 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 124653.47 | 124653.47 |  | 0.0046 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 6437477.9454 |  |  | 6437477.95 |  |  | 5960937.01 | 5960937.01 |  |  | 90%
12 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 32 | Крыша | 5108642.44 | №261-СМР/2016 от 19.10.2016 | ООО "ССТА" | 5108509.31 | 2016-12-18 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 106302.5656 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 106302.57 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 106302.57 | 106302.57 |  | 0.0044 |  | постановление №232 от 08.04.2016
МКД всего: |  |  | 5214945.0056 |  |  | 5214811.88 |  |  | 106302.57 | 106302.57 |  |  | 15%
13 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 1 | Электроснабжение | 687175.52 | №102/1-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО "Ресурс-Плюс" | 687175.52 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 566102.64 | 566102.64 | 2016-12-20 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 3127164.27 | №78-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 3679125.79 | 2016-07-10 | 2016-07-19 | 3127164.27 | 3127164.27 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 301347.41 |  |  | 532095.03 |  |  | 301347.41 | 301347.41 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 338927.62 |  |  | 376900.79 |  |  | 338927.62 | 338927.62 |  |  | 100%
|  | ПСД | 174359.809 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 174359.809 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 174359.81 | 174359.809 |  | 0.001
|  | Крыша | 4075073.79 | №78-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 4522078.36 | 2016-07-10 | 2016-07-19 | 4075073.79 | 4075073.79 |  |  | 100%
|  | ПСД | 83678.2486 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 83678.2486 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 83678.25 | 83678.25 |  | 0.0014 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 8787726.6676 |  |  | 10055413.5476 |  |  | 8666653.79 | 8666653.789 |  |  | 100%
14 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 2 | Электроснабжение | 660167.18 | №78-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 749717.74 | 2016-06-30 | 2016-07-19 | 660167.18 | 660167.18 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 3075585.68 |  |  | 3679125.79 | 2016-07-10 |  | 3075585.68 | 3075585.68 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 292540.95 |  |  | 532095.03 |  |  | 292540.95 | 292540.95 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 334122.08 |  |  | 376900.79 | 2016-07-06 |  | 334122.08 | 334122.08 |  |  | 100%
|  | ПСД | 174359.809 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 174359.809 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 174359.809 | 174359.809 |  | 0
|  | Крыша | 4083393.97 | №78-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 4551960.68 | 2016-07-10 | 2016-07-19 | 4083393.97 | 4083393.97 |  |  | 100%
|  | ПСД | 83678.2486 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 83678.2486 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 83678.25 | 83678.25 |  | 0.0014 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 8703847.9176 |  |  | 10147838.0876 |  |  | 8703847.919 | 8703847.919 |  |  | 100%
15 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 2, лит. А | Крыша | 3901373.92 | №77-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 4455244.43 | 2016-07-30 | 2016-10-10 | 3901373.92 | 3901373.92 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 83460.7982 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 83460.8 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 83460.8 | 83460.8 |  | 0.0018 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 3984834.7182 |  |  | 4538705.23 |  |  | 3984834.72 | 3984834.72 |  |  | 100%
16 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 3 | Крыша | 3889443.6 | №77-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 4432184.08 | 2016-07-30 | 2016-10-10 | 3889443.6 | 3889443.6 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 83483.6194 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 83483.62 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 83483.62 | 83483.62 |  | 0.0006 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 3972927.2194 |  |  | 4515667.7 |  |  | 3972927.22 | 3972927.22 |  |  | 100%
17 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 4 лит. А | Крыша | 4013657.65 | №77-СМР/2016 от 31.05.2016 года | ООО "ССТА" | 4571571.49 | 2016-07-30 | 2016-10-10 | 4013657.65 | 4013657.65 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 83600.3922 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 83600.39 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 83600.39 | 83600.39 |  | -0.0022 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 4097258.0422 |  |  | 4655171.88 |  |  | 4097258.04 | 4097258.04 |  |  | 100%
18 | с. Мгачи, ул. Ново – Мгачинская, д. 13 | Крыша | 3645005.84 | №261-СМР/2016 от 19.10.2016 | ООО "ССТА" | 3644910.86 | 2016-12-18 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 85274.293 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 85274.29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 85274.29 | 85274.29 |  | -0.003 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 3730280.133 |  |  | 3730185.15 |  |  | 85274.29 | 85274.29 |  |  | 0%
19 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 30 | Электроснабжение | 1531395.36 | №102/2-СМР/2016 от 16.06.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1728808.22 | 2016-07-31 | 2016-08-02 | 1531395.36 | 1531395.36 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 7052356.39 |  |  | 8144921.62 | 2016-07-30 |  | 7052356.39 | 7052356.39 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 1058918.49 |  |  | 1453961.96 | 2016-07-30 |  | 1058918.49 | 1058918.49 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 994909.59 |  |  | 1086766.61 | 2016-07-30 |  | 994909.59 | 994909.59 |  |  | 100%
|  | ПСД | 273162.4008 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 273162.4 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 273162.4 | 273162.4 |  | -0.0008 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 10910742.2308 |  |  | 12687620.81 |  |  | 10910742.23 | 10910742.23 |  |  | 100%
20 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 52 | Электроснабжение | 909475.61 | №102/2-СМР/2016 от 16.06.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1034223.4 | 2016-07-31 | 2016-08-02 | 909475.61 | 909475.61 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 4112612.45 |  |  | 4875670.12 | 2016-07-30 |  | 4112612.45 | 4112612.45 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 628199.01 |  |  | 945852.72 | 2016-07-27 |  | 628199.01 | 628199.01 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 434342.77 |  |  | 479795.35 | 2016-07-30 |  | 434342.77 | 434342.77 |  |  | 100%
постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 6084629.84 |  |  | 7335541.59 |  |  | 6084629.84 | 6084629.84 |  |  | 100%
21 | с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 52, лит. А | Электроснабжение | 1057376.76 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1056748.8 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 1036026.16 | 1036026.16 | 2016-12-20 |  | 15% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 4984822.68 |  |  | 4981862.29 | 2016-12-25 |  | 4875402.22 | 4875402.22 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 967027.7 |  |  | 966453.4 | 2016-12-25 |  | 947503.24 | 947503.24 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Водоотведение | 490536.62 |  |  | 490245.3 | 2016-12-25 |  | 480632.83 | 480632.83 |  |  | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 196832.8854 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 196832.89 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 196832.89 | 196832.89 |  | 0.0046
МКД всего: |  |  | 7696596.6454 |  |  | 7692142.68 |  |  | 7536397.34 | 7536397.34 |  |  | 15%
22 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 24 | Крыша | 2381852.42 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 2380437.88 | 2016-12-20 | 2017-02-03 | 2327357.62 |  |  |  | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 77016.1338 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 77016.13 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 77016.13 | 77016.13 |  | -0.0038 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 2458868.5538 |  |  | 2457454.01 |  |  | 2404373.75 | 77016.13 |  |  | 15%
23 | с. Мгачи, ул. Советская, д. 28 | Крыша | 3930630.92 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 3928356.56 | 2016-12-20 | 2017-02-03 | 3738244.08 |  |  |  | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 93004.2134 | №44-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 93004.21 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 93004.21 | 93004.21 |  | -0.0034 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 4023635.1334 |  |  | 4021360.77 |  |  | 3831248.29 | 93004.21 |  |  | 15%
24 | с. Михайловка, пер. Клубный, д. 6, лит. А | Электроснабжение | 715635.78 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 715210.78 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 701186.55 | 701186.55 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 3379691.1 |  |  | 3379691.1 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 3293248.5 | 3293248.5 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 635253 |  |  | 634875.73 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 582210.6 | 582210.6 |  |  | 15% |  | 2017
|  | Водоотведение | 403748.8 |  |  | 403509.72 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 372847.24 | 372847.24 |  |  | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 172570.6222 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 172570.62 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 172570.62 | 172570.62 |  | -0.0022 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 5306899.3022 |  |  | 5305857.95 |  |  | 5122063.51 | 5122063.51 |  |  | 15%
25 | с. Михайловка, пер. Клубный, д. 7, лит. А | Электроснабжение | 715635.78 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 715210.78 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 701186.55 | 701186.55 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 3379691.1 |  |  | 3377683.96 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 3155479.23 | 3155479.23 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 635253 |  |  | 634875.73 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 609018.43 | 609018.43 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоотведение | 403748.8 |  |  | 403508.32 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 383769.91 | 383769.91 |  |  | 10% |  | 2017
|  | ПСД | 171099.6342 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 171099.63 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 171099.63 | 171099.63 |  | -0.0042 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 5305428.3142 |  |  | 5302378.42 |  |  | 5020553.75 | 5020553.75 |  |  | 10%
26 | с. Михайловка, пер. Клубный, д.7 | Электроснабжение | 715635.78 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 715210.78 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 701186.55 | 701186.55 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 3379691.1 |  |  | 3377683.96 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 3296567.05 | 3296567.05 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 635253 |  |  | 634875.73 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 611650.62 | 611650.62 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоотведение | 403748.8 |  |  | 403509.02 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 384675.8 | 384675.8 |  |  | 10% |  | 2017
|  | ПСД | 170851.9168 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 170851.92 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 170851.92 | 170851.92 |  | 0.0032 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 5305180.5968 |  |  | 5302131.41 |  |  | 5164931.94 | 5164931.94 |  |  | 10%
27 | с. Михайловка, ул. Первомайская, д. 4 | Электроснабжение | 430053.36 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 429797.96 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 421370.68 | 421370.68 | 2016-12-20 |  | 10% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 2427542.02 |  |  | 2426100.35 | 2016-12-25 |  | 1879845.41 | 1879845.41 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 452736.5 |  |  | 452467.63 | 2016-12-25 |  | 443595.76 | 443595.76 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоотведение | 196065.26 |  |  | 195948.82 | 2016-12-25 |  | 192106.67 | 192106.67 |  |  | 10% |  | 2017
|  | ПСД | 157892.5786 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 157892.58 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 157892.58 | 157892.58 |  | 0.0014 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 3664289.7186 |  |  | 3662207.34 |  |  | 3094811.1 | 3094811.1 |  |  | 10%
28 | с. Михайловка, ул. Первомайская, д. 6 | Электроснабжение | 430053.36 | №260-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 429797.96 | 2016-12-25 | 2016-12-06 | 421370.68 | 421370.68 | 2016-12-20 |  | 10% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 2427542.02 |  |  | 2426100.35 | 2016-12-25 |  | 1879845.41 | 1879845.41 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 452736.5 |  |  | 452467.63 | 2016-12-25 |  | 443595.76 | 443595.76 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Водоотведение | 196065.26 |  |  | 195948.82 | 2016-12-25 |  | 192106.67 | 192106.67 |  |  | 10% |  | 2017
|  | ПСД | 158187.614 | №34-ПД/2015 от 01.10.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 158187.61 | 2016-01-19 | 2015-12-12 | 158187.61 | 158187.61 |  | -0.004 |  | постановление №80 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 3664584.754 |  |  | 3662502.37 |  |  | 3095106.13 | 3095106.13 |  |  | 10%
| ПСД на 2017 год |  | 2135337 |  |  | 2135337
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. А | ПСД |  | №21-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Стройгазпроект" | 382819.16 | 2017-01-31
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 12 | ПСД |  |  |  | 86277.47
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. Б | ПСД |  |  |  | 89011.14
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 10 | ПСД |  |  |  | 76592.42
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 14, лит. А | ПСД |  |  |  | 299845.74
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 2 | ПСД |  |  |  | 188861.34
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Ново-Октябрьская, д. 5 | ПСД |  |  |  | 307381.62
| г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 18 | ПСД |  |  |  | 200000.34
| с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 32 | ПСД |  |  |  | 249117.77
| с. Мгачи, ул. Советская, д. 1 | ПСД |  |  |  | 255430
Муниципальное образование всего: |  |  | 145350576.0792 |  |  | 155784082.9752 |  |  | 118366059.889 | 112300458.188 |  |  | 50.38%
Муниципальное образование "Анивский городской округ"
1 | г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | Электроснабжение | 661631.02 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 802241.41 | 2016-07-03 | 2016-08-25 | 661631.02 | 661631.02 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 2273437.32 |  |  | 2941914.29 | 2016-07-28 | 2016-09-05 | 2273437.32 | 2273437.32 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 497111.93 |  |  | 670846.76 | 2016-07-23 | 2016-10-12 | 497111.93 | 497111.93 |  |  | 100%
|  | Крыша | 3934564.27 |  |  | 4013313.4 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 3934564.27 | 3934564.27 |  |  | 100%
|  | ПСД | 310498.238 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 310498.238 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 310498.24 | 310498.24 |  | 0.002 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 7677242.778 |  |  | 8738814.098 |  |  | 7677242.78 | 7677242.78 |  |  | 100%
2 | г. Анива, ул. Кирова, д. 32 | Крыша | 4315413.93 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4317264.7 | 2016-08-11 | 2016-08-26 | 4315413.93 | 4315413.93 |  |  | 100%
|  | ПСД | 73865.48 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 73865.4748 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 73865.48 | 73865.48 |  | 0 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4389279.41 |  |  | 4391130.1748 |  |  | 4389279.41 | 4389279.41 |  |  | 100%
3 | г. Анива, ул. Кирова, д. 34 | Фасад | 5390000 | № 249-СМР/2016 от 14.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 4290153.55 | 2017-03-17 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 104437.3396 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 104437.3396 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 104437.34 | 104437.34 |  | 0.0004 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 5494437.3396 |  |  | 4394590.8896 |  |  | 104437.34 | 104437.34 |  |  | 0%
4 | г. Анива, ул. Кирова, д. 36 | Крыша | 3888108.91 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 3888203.07 | 2016-06-28 | 2016-07-29 | 3888108.91 | 3888108.91 |  |  | 100%
|  | ПСД | 111373.1554 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 111373.1554 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 111373.15 | 111373.15 |  | -0.0054 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3999482.0654 |  |  | 3999576.2254 |  |  | 3999482.06 | 3999482.06 |  |  | 100%
5 | г. Анива, ул. Кирова, д. 6 | Крыша | 3767581.23 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 3767619.35 | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 3767581.23 | 3767581.23 |  |  | 100%
|  | ПСД | 69568.9532 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 69568.9532 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 69568.95 | 69568.95 |  | -0.0032 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3837150.1832 |  |  | 3837188.3032 |  |  | 3837150.18 | 3837150.18 |  |  | 100%
6 | г. Анива, ул. Кирова, д. 8 | Крыша | 4428195.56 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4106698.3 | 2016-08-19 | 2016-08-16 | 4428195.56 | 4428195.56 |  |  | 100%
|  | ПСД | 79096.462 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 79096.462 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 79096.46 | 79096.46 |  | -0.002 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4507292.022 |  |  | 4185794.762 |  |  | 4507292.02 | 4507292.02 |  |  | 100%
7 | г. Анива, ул. Ленина, д. 21 | Крыша | 3220316.88 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 3221048.89 | 2016-06-28 | 2016-07-29 | 3220316.88 | 3220316.88 |  |  | 100%
|  | ПСД | 73459.9206 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 73459.9206 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 73459.92 | 73459.92 |  | -0.0006 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3293776.8006 |  |  | 3294508.8106 |  |  | 3293776.8 | 3293776.8 |  |  | 100%
8 | г. Анива, ул. Ленина, д. 47 | Крыша | 3223100.32 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 3225763.817 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 3223100.32 | 3223100.32 |  |  | 100%
|  | ПСД | 95722.957 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 95722.957 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 95722.96 | 95722.96 |  | 0.003 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3318823.277 |  |  | 3321486.774 |  |  | 3318823.28 | 3318823.28 |  |  | 100%
9 | г. Анива, ул. Октябрьская, д. 21 | Теплоснабжение | 1465958.6 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 1735045.69 | 2016-06-29 | 2016-09-14 | 1465958.6 | 1465958.6 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 244714.3 |  |  | 322109.26 | 2016-07-08 | 2016-08-25 | 244714.3 | 244714.3 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97930.56 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 97930.56 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 97930.56 | 97930.56 |  | 0 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 1808603.46 |  |  | 2155085.51 |  |  | 1808603.46 | 1808603.46 |  |  | 100%
10 | г. Анива, ул. Октябрьская, д. 24 | Крыша | 6186616.22 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 5807766.48 | 2016-08-28 | 2016-09-14 | 6186616.22 | 6186616.22 |  |  | 100%
|  | ПСД | 81759.132 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 81759.132 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 81759.13 | 81759.13 |  | -0.002 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 6268375.352 |  |  | 5889525.612 |  |  | 6268375.35 | 6268375.35 |  |  | 100%
11 | с. Мицулевка, ул. Железнодорожная, д. 4 | Крыша | 2214377.5 | №89/2-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 2325598.58 | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 2214377.5 | 2214377.5 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 71208.0204 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 71208.0204 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 71208.02 | 71208.02 |  | -0.0004 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 2285585.5204 |  |  | 2396806.6004 |  |  | 2285585.52 | 2285585.52 |  |  | 100%
12 | с. Огоньки, ул. Школьная, д. 18, лит. А | Крыша | 2653612.11 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 2672198.29 | 2016-08-28 | 2016-08-26 | 2653612.11 | 2653612.11 |  |  | 100%
|  | ПСД | 70718.2732 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 70718.2732 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 70718.27 | 70718.27 |  | -0.0032 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 2724330.3832 |  |  | 2742916.5632 |  |  | 2724330.38 | 2724330.38 |  |  | 100%
13 | с. Огоньки, ул. Школьная, д. 4, лит. А | Крыша | 4464851.43 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4265440.81 | 2016-08-28 | 2016-07-12 | 4464851.43 | 4464851.43 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 59757.7842 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 59757.7842 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 59757.78 | 59757.78 |  | -0.0042 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4524609.2142 |  |  | 4325198.5942 |  |  | 4524609.21 | 4524609.21 |  |  | 100%
14 | с. Таранай, ул. Новая, д. 1 | Фасад | 4125000 | № 249-СМР/2016 от 14.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 3122713.77 | 2017-03-17 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 94398.1828 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 94398.1828 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 94398.18 | 94398.18 |  | -0.0028 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4219398.1828 |  |  | 3217111.9528 |  |  | 94398.18 | 94398.18 |  |  | 0%
15 | с. Таранай, ул. Совхозная, д. 6 | Крыша | 3750457.9 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4209503.996 | 2016-08-28 | 2016-09-06 | 3750457.9 | 3750457.9 |  |  | 100%
|  | ПСД | 66207.0034 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 66207.0034 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 66207 | 66207 |  | -0.0034 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3816664.9034 |  |  | 4275710.9994 |  |  | 3816664.9 | 3816664.9 |  |  | 100%
16 | с. Таранай, ул. Центральная, д. 7, лит. Б | Фасад | 6020000 | № 249-СМР/2016 от 14.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 5018667.22 | 2017-03-17 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 77376.3996 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 77376.3996 | 2016-02-24 | 15.02.206 | 77376.4 | 77376.4 |  | 0.0004 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 6097376.3996 |  |  | 5096043.6196 |  |  | 77376.4 | 77376.4 |  |  | 0%
17 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 10 | Крыша | 3066431.16 | №41-СМР/2016 от 07.04.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 3142709.23 | 2016-05-12 | 2016-05-10 | 3066431.16 | 3066431.16 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 101970.8918 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 101970.8918 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 101970.89 | 101970.89 |  | -0.0018 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3168402.0518 |  |  | 3244680.1218 |  |  | 3168402.05 | 3168402.05 |  |  | 100%
18 | с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 8 | Крыша | 3158402.19 | №41-СМР/2016 от 07.04.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 3251584.7 | 2016-05-12 | 2016-05-10 | 3158402.19 | 3158402.19 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 101970.8918 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 101970.8918 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 101970.89 | 101970.89 |  | -0.0018 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 3260373.0818 |  |  | 3353555.5918 |  |  | 3260373.08 | 3260373.08 |  |  | 100%
19 | с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 16 | Крыша | 4077258.54 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4185890.17 | 2016-08-13 | 2016-08-26 | 4077258.54 | 4077258.54 |  |  | 100%
|  | ПСД | 65566.051 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 65566.051 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 65566.05 | 65566.05 |  | -0.001 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4142824.591 |  |  | 4251456.221 |  |  | 4142824.59 | 4142824.59 |  |  | 100%
20 | с. Троицкое, ул. Советская, д. 5 | Крыша | 2368705.47 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 2369347.81 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2368705.47 | 2368705.47 |  |  | 100%
|  | ПСД | 74130.2314 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 74130.2314 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 74130.23 | 74130.23 |  | -0.0014 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 2442835.7014 |  |  | 2443478.0414 |  |  | 2442835.7 | 2442835.7 |  |  | 100%
21 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 32 | Крыша | 4131671.88 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4140433.62 | 2016-07-18 | 2016-07-12 | 4131671.88 | 4131671.88 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 65173.8544 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 65173.8544 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 65173.85 | 65173.85 |  | -0.0044 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4196845.7344 |  |  | 4205607.4744 |  |  | 4196845.73 | 4196845.73 |  |  | 100%
22 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 36 | Крыша | 4451206.21 | №89/1-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 4204911.3 | 2016-08-28 | 2016-06-27 | 4451206.21 | 4451206.21 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 63701.6864 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 63701.6864 | 2016-02-29 | 2016-01-14 | 63701.69 | 63701.69 |  | 0.0036 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 4514907.8964 |  |  | 4268612.9864 |  |  | 4514907.9 | 4514907.9 |  |  | 100%
23 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 34 | Крыша | 4335541.69 | №208-СМР/2016 от 02.09.2016 | ООО "Ситройград-1" | 4358000 | 2016-11-06 | 2016-10-26 | 4335541.69 | 4335541.69 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
МКД всего: |  |  | 4335541.69 |  |  | 4358000 |  |  | 4335541.69 | 4335541.69 |  |  | 100%
23 | с. Троицкое, ул. Центральная, д. 40 | Фасад | 8415000 | № 249-СМР/2016 от 14.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 6415465.46 | 2017-03-17 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 92419.7004 | №48-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 92419.7004 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 92419.7 | 92419.7 |  | -0.0004 |  | постановление №1-па от 11.01.2016
МКД всего: |  |  | 8507419.7004 |  |  | 6507885.1604 |  |  | 92419.7 | 92419.7 |  |  | 0%
| ПСД на 2017 год |  | 2269290.08 |  |  | 2269290.08 |  |  | 1923127.19 | 1923127.19
| г. Анива, ул. Невельского, д. 24 | ПСД |  | №20-ПД/2017 от 28.10.2016 | ООО "Дельта" | 150984.86 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 127953.27 | 127953.27 | 2017-01-18
| с. Мицулевка, ул. Железнодорожная, д. 4 | ПСД |  |  |  | 261947.62 |  | 2016-12-15 | 221989.51 | 221989.51 | 2017-01-18
| с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 10 | ПСД |  |  |  | 351086.66 |  | 2016-12-15 | 297531.07 | 297531.07 | 2017-01-18
| с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 6 | ПСД |  |  |  | 432173.14 |  | 2016-12-15 | 366248.42 | 366248.42 | 2017-01-18
| с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 8 | ПСД |  |  |  | 349097.5 |  | 2016-12-15 | 295845.34 | 295845.34 | 2017-01-18
| с. Троицкое, ул. Центральная, д. 30 | ПСД |  |  |  | 340116.34 |  | 2016-12-15 | 288234.19 | 288234.19 | 2017-01-18
| г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 | ПСД |  |  |  | 328744.61 |  | 2016-12-15 | 278597.13 | 278597.13 | 2017-01-18
| г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 | ПСД |  |  |  | 55139.35 |  | 2016-12-15 | 46728.26 | 46728.26 | 2017-01-18
Муниципальное образование всего: |  |  | 105100867.8186 |  |  | 101164055.1664 |  |  | 80804704.9 | 80804704.9 |  |  | 82.61%
Муниципальное образование "Бошняковское сельское поселение"
1 | пгт. Бошняково, ул. Новостройка, д. 21 | Электроснабжение | 687775.98 | №94-СМР/2016 от 14.06.20216 | ООО "СКФ Рубин" | 742545.68 | 2016-07-29 | 2016-08-09 | 687775.98 | 687775.98 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 239767.74 |  |  | 273715.16 | 2016-07-22 | 2016-08-09 | 239767.74 | 239767.74 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 293233.54 |  |  | 335167.2 | 2016-07-15 | 2016-08-09 | 293233.54 | 293233.54 |  |  | 100%
|  | Крыша | 2623536.48 |  |  | 4209406.92 | 2016-07-29 | 2016-08-09 | 2623536.48 | 2623536.48 |  |  | 100%
|  | Фасад | 6966412.02 | №223-СМР/2016 от 23.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 6966412.02 | 2017-02-10 | [5 empty] | 70% |  | 2017 | Отсутствие материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 323331.56 | №29-ПД/2015 от 24.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 323331.56 | 2015-12-25 | 2016-02-26 | 323331.56 | 323331.56 |  | 0 |  | постановление №91/1 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 11134057.32 |  |  | 12850578.54 |  |  | 4167645.3 | 4167645.3 |  |  | 94%
| ПСД на 2017 год |  | 330000
Муниципальное образование всего: |  |  | 11464057.32 |  |  | 12850578.54 |  |  | 4167645.3 | 4167645.3 |  |  | 94%
Муниципальное образование "Долинский городской округ"
1 | г. Долинск, ул. Вилкова, д. 1 | Крыша | 9800000 | №129-СМР/2016 от 19.07.2016 | ООО "Форт-1" | 8900000 | 2016-09-30 | 2016-11-25 | 9106616.96 | 9106616.96 |  |  | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 76916.9 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 76916.9 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 76916.91 | 76916.91 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 9876916.9 |  |  | 8976916.9 |  |  | 9183533.87 | 9183533.87 |  |  | 90%
2 | г. Долинск, ул. Владивостокская, д. 24 | Крыша | 3522658.58 | №116-СМР/2016 от 05.07.20216 | ООО "Белый Явор" | 4169149 | 2016-09-05 | 2016-10-17 | 3522658.58 | 3522658.58 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 75375.92 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 75375.92 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 75375.92 | 75375.92 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 3598034.5 |  |  | 4244524.92 |  |  | 3598034.5 | 3598034.5 |  |  | 100%
3 | г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 40, лит. А | Крыша | 7547569.1 | №225-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Форт-1" | 7547569.1 | 2016-10-30 | 2016-12-20 | 4859935.02 | 4859935.02 |  |  | 15% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 92658.4144 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 92658.4144 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 92658.41 | 92658.41 |  | -0.0044 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 7640227.5144 |  |  | 7640227.5144 |  |  | 4952593.43 | 4952593.43 |  |  | 15%
4 | г. Долинск, ул. Ленина, д. 21 | Электроснабжение | 2222008.68 | №214-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 2034417.02 | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 2222008.68 | 2222008.68 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком в связи с возникновением дополнительных работ
|  | Водоснабжение | 786614.36 | №214-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 765582.98 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 786614.36 | 786614.36 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Фасад | 28495000 | № 265-СМР/2016 от 19.10.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 12248000 | 2017-05-12 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 314546.65 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 314546.6325 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 314546.65 | 314546.65 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 31818169.69 |  |  | 15362546.6325 |  |  | 3323169.69 | 3323169.69 |  |  | 66.67%
5 | г. Долинск, ул. Октябрьская, д. 9 | Крыша | 6566292.12 | №164-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО "Стройстандарт" | 6566292.12 | 2016-09-26 | 2016-11-10 | 5861990.76 | 5861990.76 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 107384.6 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 107384.6374 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 107384.64 | 107384.64 |  | 0.04 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 6673676.72 |  |  | 6673676.7574 |  |  | 5969375.4 | 5969375.4 |  |  | 100%
6 | г. Долинск, ул. Пионерская, д. 13 | Фасад | 19450000 | №266-СМР/2016 от 23.10.2016 | ООО "Гарант" | 19450000 | 2017-02-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 101237.22 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 101237.22 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 101237.22 | 101237.22 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 19551237.22 |  |  | 19551237.22 |  |  | 101237.22 | 101237.22 |  |  | 0%
7 | г. Долинск, ул. Пионерская, д. 2, лит. Б | Крыша | 2420354.7 | №164-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО "Стройстандарт" | 2433707.88 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2420354.7 | 2420354.7 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 80464.495 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 80464.495 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 80464.5 | 80464.5 |  | 0.005 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 2500819.195 |  |  | 2514172.375 |  |  | 2500819.2 | 2500819.2 |  |  | 100%
8 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 5, лит. А | Крыша | 3406527.84 | №111-СМР/2016 от 10.06.2016 | ООО "Форт-1" | 3585117.8 | 2016-07-27 | 2016-07-30 | 3406527.84 | 3406527.84 |  |  | 100%
|  | ПСД | 75710.393 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 75710.393 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 75710.39 | 75710.39 |  | -0.003 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 3482238.233 |  |  | 3660828.193 |  |  | 3482238.23 | 3482238.23 |  |  | 100%
9 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 5, лит. Б | Крыша | 7943067.34 | №111-СМР/2016 от 10.06.2016 | ООО "Форт-1" | 8414882.2 | 2016-07-31 | 2016-07-30 | 7943067.34 | 7943067.34 |  |  | 100%
|  | ПСД | 75766.3014 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 75766.3014 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 75766.3 | 75766.3 |  | -0.0014 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 8018833.6414 |  |  | 8490648.5014 |  |  | 8018833.64 | 8018833.64 |  |  | 100%
10 | с. Быков, ул. Горняцкая, д. 11 | ПСД | 169590.83 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 169601.57 |  | 2016-09-14 | 169590.83 | 169590.83 |  |  | 0% |  |  | Письмом Администрации МО о перенесении срока капитального ремонта
МКД всего: |  |  | 169590.83 |  |  | 169601.57 |  |  | 169590.83 | 169590.83 |  |  | 0%
12 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 12 | Крыша | 4788841.26 | №229-СМР/2016 от 02.09.2016 | ООО "Рабочий-1" | 4788841.26 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 3913623.87 | 3913623.87 |  |  | 100%
|  | ПСД | 108236.5 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 108236.4912 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 108236.49 | 108236.5 |  | -0.01 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 4897077.76 |  |  | 4897077.7512 |  |  | 4021860.36 | 4021860.37 |  |  | 100%
13 | с. Быков, ул. Шахтерская, д. 14 | Крыша | 4788841.27 | №229-СМР/2016 от 02.09.2016 | ООО "Рабочий-1" | 4788841.27 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 3913623.87 | 3913623.87 |  |  | 100%
|  | ПСД | 95944.6436 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 95944.6436 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 95944.64 | 95944.64 |  | -0.0036 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 4884785.9136 |  |  | 4884785.9136 |  |  | 4009568.51 | 4009568.51 |  |  | 100%
14 | с. Сокол, ул. Железнодорожная, д. 3 | Крыша | 3912015 | №96-СМР/2016 от 06.06.2016 | ИП Хачатурян А.А. | 4077536.31 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 3912015 | 3912015 |  |  | 100%
|  | ПСД | 83100.2964 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 83100.2964 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 83100.3 | 83100.3 |  | 0.0036 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 3995115.2964 |  |  | 4160636.6064 |  |  | 3995115.3 | 3995115.3 |  |  | 100%
15 | с. Сокол, ул. Железнодорожная, д. 5 | Крыша | 2341662 | №96-СМР/2016 от 06.06.2016 | ИП Хачатурян А.А. | 2802463.69 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2341662 | 2341662 |  |  | 100%
|  | ПСД | 86592.589 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 86592.589 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 86592.59 | 86592.59 |  | 0.001 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 2428254.589 |  |  | 2889056.279 |  |  | 2428254.59 | 2428254.59 |  |  | 100%
16 | с. Сокол, ул. Совхозная, д. 1 | Фасад | 4791185.86 | №228-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4791185.86 | 2016-11-29 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 72425.3556 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 72425.3556 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 72425.36 | 72425.36 |  | 0.0044 |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 4863611.2156 |  |  | 4863611.2156 |  |  | 72425.36 | 72425.36 |  |  | 0%
17 | с. Сокол, ул. Чкалова, д. 32 | Фасад | 10677257.14 | №228-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 10677257.14 | 2016-11-29 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 82847.88 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 82847.88 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 82847.88 | 82847.88 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 10760105.02 |  |  | 10760105.02 |  |  | 82847.88 | 82847.88 |  |  | 0%
18 | с. Стародубское, ул. Лобанова, д. 3, лит. А | Крыша | 3484341.76 | №112-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО "СПК" | 3204419.8 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | 3484341.76 | 3484341.76 |  |  | 100%
|  | ПСД | 79459.3946 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 79459.3946 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 79459.39 | 79459.39 |  | -0.0046 |  | протокол от 16.11.2015
МКД всего: |  |  | 3563801.1546 |  |  | 3283879.1946 |  |  | 3563801.15 | 3563801.15 |  |  | 100%
19 | с. Стародубское, ул. Лобанова, д. 5, лит. А | Крыша | 2869747.02 | № 115-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО СК "Энки" | 2904922.4 | 2016-08-31 | 2016-09-17 | 2869747.02 | 2869747.02 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 78665.939 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 78665.939 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 78665.94 | 78665.94 |  | 0.001 |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 2948412.959 |  |  | 2983588.339 |  |  | 2948412.96 | 2948412.96 |  |  | 100%
20 | с. Стародубское, ул. Мухина, д. 6 | Крыша | 3084980.2 | №115-СМР/2016 года от 04.07.2016 года | ООО СК "Энки" | 2895077.6 | 2016-08-31 | 2016-09-17 | 3084980.2 | 3084980.2 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 81293.0674 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 81293.0674 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 81293.07 | 81293.07 |  | 0.0026 |  | протокол от 17.11.2015
МКД всего: |  |  | 3166273.2674 |  |  | 2976370.6674 |  |  | 3166273.27 | 3166273.27 |  |  | 100%
| с. Стародубское, ул. Набережная, д. 27 | ПСД | 72930.2894 | №51-ПД/2015 от 23.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 72930.2894 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 72930.29 | 72930.29 |  | 0.0006 |  | протокол от 17.11.2015
МКД всего: |  |  | 72930.2894 |  |  | 72930.2894 |  |  | 72930.29 | 72930.29
22 | с. Углезаводск, ул. Новая, д. 12 | Электроснабжение | 1823304.14 | №146-СМР/2016 от 25.07.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 1733737.42 | 2016-08-31 | 01.09.206 | 1823304.14 | 1823304.14 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 4630225.6 | №146-СМР/2016 от 25.07.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 6677821.78 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 4630225.6 | 4630225.6 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 1022892.44 | №146-СМР/2016 от 25.07.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 1023078.88 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 1022892.44 | 1022892.44 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 718837.12 | №146-СМР/2016 от 25.07.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 680955.58 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 718837.12 | 718837.12 |  |  | 100%
|  | ПСД | 383270.82 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 383270.8008 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 383270.82 | 383270.82 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 8578530.12 |  |  | 10498864.4608 |  |  | 8578530.12 | 8578530.12 |  |  | 100%
23 | с. Углезаводск, ул. Торговая, д. 4, лит. Б | Электроснабжение | 4330317.98 | №167-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 3940854.26 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 4330317.98 | 4330317.98 |  |  | 100%
|  | Подвал | 1285764 | №227-СМР/2016 от 15.09.2016 | ООО "Стройстандарт" | 1285764 | 2016-11-10 | 2017-01-16 | 1103890.71 |  |  |  | 0% |  | 2017 | Приостановка работ по гидрогеологическим условиям (высокий уровень грунтовых вод)
|  | Теплоснабжение | 14172891.5 | №167-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 12885823.02 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 14172891.5 | 14172891.5 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 2093465.14 | №167-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 2225253 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2093465.14 | 2093465.14 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 2073271.8 | №167-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 1891400 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2073271.8 | 2073271.8 |  |  | 100%
|  | ПСД | 319721.3 | №25-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 402005.114 | 2015-12-10 | 2016-09-14 | 319721.3 | 319721.3 |  |  |  | постановление №464-па от 27.05.2016
МКД всего: |  |  | 24275431.72 |  |  | 22631099.394 |  |  | 24093558.43 | 22989667.72 |  |  | 80%
| ПСД на 2017 год |  | 3056656.8 |  |  | 1364580.99
| с. Углезаводск, ул. Торговая, д. 4, лит. Б | ПСД |  | №6-ПД/2017 от 28.10.2016 | ООО "Дельта" | 120393.29 | 2017-01-25
| с. Углезаводск, ул. Победы, д. 8 | ПСД |  |  |  | 298934.09
| с. Покровка, ул. Новая, д. 12 | ПСД |  |  |  | 132799.14
| с. Взморье, пер. Горный, д. 2 | ПСД |  |  |  | 121281.53
| с. Быков, ул. Шахтерская, д. 8 | ПСД |  |  |  | 84947.21
| с. Быков, ул. Торговая, д. 5 | ПСД |  |  |  | 441661.94
| г. Долинск, ул. Ленина, д. 25 | ПСД |  |  |  | 70822.11
| г. Долинск, ул. Победы, д. 17 | ПСД |  |  |  | 93741.68
Муниципальное образование всего: |  |  | 170820730.5488 |  |  | 153550966.7047 |  |  | 98333004.23 | 97229113.53 |  |  | 73.89%
Муниципальное образование "Корсаковский городской округ"
1 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 12 | Водоснабжение | 1341468.44 | №19/1-СМР/2016 от 24.02.2016 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 1565974.57 | 2016-04-15 | 2016-03-31 | 1341468.44 | 1341468.44 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 1770792.26 |  |  | 1572189.62 |  |  | 1770792.26 | 1770792.26 |  | 0 | 100%
|  | Подвал | 3267967.71 |  |  | 3261641.39 |  |  | 3267967.71 | 3267967.71 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 180888.3124 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 180448.29 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 180888.31 | 180888.307 |  | -0.0024 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 6561116.7224 |  |  | 6580253.87 |  |  | 6561116.72 | 6561116.717 |  |  | 100%
2 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 8 | Крыша | 8997282.88 | №114-СМР/2015г. от 08.12.2015г. | ООО "Бернизет" Г. дир. - Филипьев Андрей Ильич 286-27-52, 8-962-124-00-82 | 9606310.38 | 2016-01-22 | 2016-02-10 | 8997282.88 | 8997282.88 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 105058.9518 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 104803.39 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 105058.95 | 105058.9483 |  | -0.0018 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 9102341.8318 |  |  | 9711113.77 |  |  | 9102341.83 | 9102341.8283 |  |  | 100%
3 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 9 | Водоотведение | 1555661.994 | №19/1-СМР/2016г. от 24.02.2016г. | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 1687782.08 | 2016-04-15 | 2016-03-22 | 1555661.99 | 1555661.99 |  | -0.004 | 100%
|  | Подвал | 3138231.24 |  |  | 2898884.49 |  |  | 3138231.24 | 3138231.24 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 116040.6218 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 115758.34 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 116040.62 | 116040.6236 |  | -0.0018 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 4809933.8558 |  |  | 4702424.91 |  |  | 4809933.85 | 4809933.8536 |  |  | 100%
4 | г. Корсаков, ул. 2-й микрорайон, д. 1 | Крыша | 13535679.7 | №116-СМР/2015г. от 07.12.2015г. | ООО "Гарант", Ген. Директр - Сё Д.М., Дир. по стр-ву - Бетнев Евгений Борисович - 27-99-98 | 12305681.92 | 2016-01-30 | 2016-02-10 | 13535679.7 | 13535679.71 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 91311.8102 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 91089.69 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 91311.81 | 91311.8124 |  | -0.0002 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 13626991.5102 |  |  | 12396771.61 |  |  | 13626991.51 | 13626991.5224 |  |  | 100%
5 | г. Корсаков, б-р Приморский, д. 10 | Водоснабжение | 1299731.96 | №19/1-СМР/2016 от 24.02.2016 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 1501799.28 | 2016-04-15 | 2016-04-14 | 1299731.96 | 1299731.96 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 1936588.28 |  |  | 1948149.49 |  | 2016-04-09 | 1936588.28 | 1936588.28 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 6628397.4 |  |  | 6488579.08 |  | 2016-03-31 | 6628397.4 | 6628397.4 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 211925.3804 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 211409.86 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 211925.38 | 211925.3788 |  | -0.0004 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 10076643.0204 |  |  | 10149937.71 |  |  | 10076643.02 | 10076643.0188 |  |  | 100%
6 | г. Корсаков, б-р. Приморский, д. 5, корп. 1 | Крыша | 7770537.72 | №64/2-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО "Строймаркет" | 7482581.96 | 2016-07-09 | 2016-06-24 | 7770537.72 | 7770537.72 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 116878.9646 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 116878.9646 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 116878.97 | 116878.97 |  | 0.0054 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 7887416.6846 |  |  | 7599460.9246 |  |  | 7887416.69 | 7887416.69 |  |  | 100%
7 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 95 | Крыша | 2218619.3 | №64/2-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО "Строймаркет" | 2020528.51 | 2016-07-09 | 2016-06-24 | 2218619.3 | 2218619.3 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 88696.3638 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 88696.3638 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 88696.36 | 88696.36 |  | -0.0038 |  | протокол от 26.10.2015
МКД всего: |  |  | 2307315.6638 |  |  | 2109224.8738 |  |  | 2307315.66 | 2307315.66 |  |  | 100%
8 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 97 | Крыша | 4054992.04 | №25-СМР/2016 от 09.03.2016 | ООО "Стройград-1" | 4034806.17 | 2016-05-10 | 2016-04-29 | 4054992.2 | 4054992.2 |  | 0.16 | 100%
|  | Фасад | 7578000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 6578358.4 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 177766.5162 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 177334.09 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 177766.52 | 177766.5213 |  | 0.0038 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 11810758.5562 |  |  | 10790498.66 |  |  | 4232758.72 | 4232758.7213 |  |  | 50%
9 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 146 | Крыша | 3347689.85 | №112-СМР/2016 от 11.12.2016 | ООО "Авантажстрой" , ген. Директр Караваев Д.Н. Тел./факс 8 (4212) 738312, 89142001043 | 3783605.1 | 2016-01-28 | 2016-03-02 | 3347689.85 | 3347689.85 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 3347689.85 |  |  | 3783605.1 |  |  | 3347689.85 | 3347689.85 |  |  | 100%
10 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 28 | Электроснабжение | 382248 | №19/4-СМР/2016 от 25.02.2016 | ООО "ТехноСтройКомплекс" | 385323.1 | 2016-04-10 | 2016-05-13 | 382248 | 382248 |  | 0 | 100%
|  | Водоснабжение | 280246 |  |  | 299631.5 |  |  | 280246 | 280246 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 67525.2168 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 67360.96 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 67525.22 | 67525.213 |  | 0.0032 |  | протокол от 21.09.2015
МКД всего: |  |  | 730019.2168 |  |  | 752315.56 |  |  | 730019.22 | 730019.213 |  |  | 100%
11 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 32 | Фасад | 9543000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 8459779.9 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 69672.746 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 69672.746 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 69672.75 | 69672.7456 |  | 0.004
|  | Фундамент | 1761601.94 | №99-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "Стройград-1" | 7576961.72 | 2016-07-25 | 2016-10-21 | 1761601.94 | 1761601.94 |  |  | 100% |  |  | Продление сроков работ в связи с изменением перечня работ, а так же установка причины подтопления фундамента.
|  | ПСД | 73419.1634 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 73419.1634 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 73419.16 | 73419.16 |  | -0.0034 |  | протокол от 12.09.2015
МКД всего: |  |  | 11447693.8494 |  |  | 16179833.5294 |  |  | 1904693.85 | 1904693.8456 |  |  | 50%
12 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 36 | Крыша | 4855333.91 | №113-СМР/2016 от 04.07.2016 | ООО "Компания Строймодуль" |  | 2016-09-13 | 2016-09-12 | 4855333.91 | 4855333.91 |  |  | 100%
|  | ПСД | 114541.2902 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 114541.2902 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 114541.29 | 114541.29 |  | -0.0002 |  | протокол от 22.09.2015
МКД всего: |  |  | 4969875.2002 |  |  | 114541.2902 |  |  | 4969875.2 | 4969875.2 |  |  | 100%
| г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 44 | ПСД | 107551.867 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 107551.867 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 107551.87 | 107551.87 |  | 0.003 |  | протокол от 23.10.2015
МКД всего: |  |  | 107551.867 |  |  | 107551.867 |  |  | 107551.87 | 107551.87 |  |  | #DIV/0!
14 | г. Корсаков, ул. Лермонтова, д. 3 | Крыша | 5129290.08 | №114-СМР/2015г. от 08.12.2015г. | ООО "Бернизет" Г. дир. - Филипьев Андрей Ильич 286-27-52, 8-962-124-00-82 | 4939426.9 | 2016-01-22 | 2016-02-10 | 5129290.08 | 5129290.08 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 96908.1726 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 96672.44 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 96908.17 | 96908.1699 |  | -0.0026 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 5226198.2526 |  |  | 5036099.34 |  |  | 5226198.25 | 5226198.2499 |  |  | 100%
15 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 2 | Крыша | 5649883 | №19/4-СМР/2016 от 25.02.2016 | ООО "ТехноСтройКомплекс" | 6317421.46 | 2016-04-10 | 2016-06-01 | 5649883 | 5649883 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 101388.9866 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 101142.35 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 101388.99 | 101388.9867 |  | 0.0034 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 5751271.9866 |  |  | 6418563.81 |  |  | 5751271.99 | 5751271.9867 |  |  | 100%
16 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 5 корп. 1 | Крыша | 6281488.97 | №25-СМР/2016 от 09.03.2016 | ООО "Стройград-1" | 6508509.06 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 6281488.97 | 6281488.97 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 7759925.44 | №272-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 7759925.44 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 203997.692 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 203501.45 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 203997.69 | 203997.6884 |  | -0.002 |  | протокол от 05.10.2015
МКД всего: |  |  | 14245412.102 |  |  | 14471935.95 |  |  | 6485486.66 | 6485486.6584 |  |  | 50%
17 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 60 | Фасад | 8269000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 6369315.5 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 90245.3616 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 90025.83 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 90245.36 | 90245.3611 |  | -0.0016 |  | протокол от 25.09.2015
МКД всего: |  |  | 8359245.3616 |  |  | 6459341.33 |  |  | 90245.36 | 90245.3611 |  |  | 0%
18 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 60, лит. А | Фасад | 8655000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 7965545.16 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 89975.6018 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 89756.73 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 89975.6 | 89975.6018 |  | -0.0018 |  | протокол от 28.09.2015
МКД всего: |  |  | 8744975.6018 |  |  | 8055301.89 |  |  | 89975.6 | 89975.6018 |  |  | 0%
19 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 62 | Фасад | 8911000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 6913431.2 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 84506.408 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 84300.84 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 84506.41 | 84506.4058 |  | 0.002 |  | протокол от 05.10.2015
МКД всего: |  |  | 8995506.408 |  |  | 6997732.04 |  |  | 84506.41 | 84506.4058 |  |  | 0%
20 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 64 | Крыша | 4184274.76 | №25-СМР/2016 от 09.03.2016 | ООО "Стройград-1" | 4065684.77 | 2016-05-10 | 2016-04-29 | 4184274.76 | 4184274.76 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 8886000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 6883640.92 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 154376.3556 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 154000.82 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 154376.36 | 154376.3595 |  | 0.0044 |  | протокол от 27.09.2015
МКД всего: |  |  | 13224651.1156 |  |  | 11103326.51 |  |  | 4338651.12 | 4338651.1195 |  |  | 50%
21 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 64 лит. Б | Крыша | 4016547.74 | №19/3-СМР/2016 от 17.02.2016 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 3812938.6 | 2016-04-15 | 2016-03-31 | 4016547.74 | 4016547.74 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 77543.3224 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 77354.69 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 77543.32 | 77543.3218 |  | -0.0024 |  | протокол от 18.09.2015
МКД всего: |  |  | 4094091.0624 |  |  | 3890293.29 |  |  | 4094091.06 | 4094091.0618 |  |  | 100%
22 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 68, лит. В | Фасад | 8091821.68 | №272-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 8091821.68 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 120383.6354 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 120090.79 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 120383.63 | 120383.6345 |  | -0.0054 |  | протокол от 29.09.2015
МКД всего: |  |  | 8212205.3154 |  |  | 8211912.47 |  |  | 120383.63 | 120383.6345 |  |  | 0%
23 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 18 | Крыша | 5758648.98 | №111-СМР/2015 от 25.11.2015 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 5571622.52 | 2016-01-25 | 2016-02-05 | 5758648.98 | 5758648.98 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 14985000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 12985226.22 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 4586327.24 | №212-СМР/2016 от 25.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4894040.76 | 2016-08-12 | 2016-10-15 | 4586327.24 | 4586327.24 |  |  | 100% | протокол от 01.12.2015 |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД (теплоснабжение) | 71976.08 | №64-ПД/2016 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 71976.08 | 2016-08-04 | 2016-07-26 | 71976.08 | 71976.08
|  | ПСД | 188511.9502 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 188053.38 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 188511.95 | 188511.9525 |  | -0.0002 |  | протокол от 20.11.2015
МКД всего: |  |  | 25590464.2502 |  |  | 23710918.96 |  |  | 10605464.25 | 10605464.2525 |  |  | 66.67%
24 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 118, лит. Б | Крыша | 4501543.83 | №123/3-СМР/2015 | ООО "Компания Строй модуль"Директор - Че Хук Ер (Дмитрий Яковлевич) - 26-16-11 | 4678000 | 2016-02-15 | 2016-03-04 | 4501543.83 | 4501543.83 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 4501543.83 |  |  | 4678000 |  |  | 4501543.83 | 4501543.83 |  |  | 100%
25 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 9 | Фасад | 22775453.76 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 22775453.76 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 124740.5494 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 124437.11 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 124740.55 | 124740.5535 |  | 0.0006 |  | протокол от 30.09.2015
МКД всего: |  |  | 22900194.3094 |  |  | 22899890.87 |  |  | 124740.55 | 124740.5535 |  |  | 0%
26 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 11 | Фасад | 9703053.86 | №272-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 9703053.86 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 110330.7316 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 110062.34 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 110330.73 | 110330.7311 |  | -0.0016 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 9813384.5916 |  |  | 9813116.2 |  |  | 110330.73 | 110330.7311 |  |  | 0%
27 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 13 | Крыша | 2703760 | №93/1-СМР/2016 от 07.06.2016 | ООО "Авантажстрой" | 2734161.6 | 2016-07-31 | 2016-10-15 | 2703760 | 2703760 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 99455.651 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 99455.651 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 99455.65 | 99455.65 |  | -0.001 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 2803215.651 |  |  | 2833617.251 |  |  | 2803215.65 | 2803215.65 |  |  | 100%
28 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 15, корп. 1 | Крыша | 8288047.36 | №196-СМР/2016 от 15.08.2016 | ООО "Строймаркет" | 8449432.13 | 2016-10-27 | 2016-10-26 | 8288047.36 | 8288047.36 | 2016-12-15 |  | 100%
|  | ПСД | 107949.3854 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 107949.3854 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 107949.39 | 107949.39 |  | 0.0046 |  | протокол от 14.11.2015
МКД всего: |  |  | 8395996.7454 |  |  | 8557381.5154 |  |  | 8395996.75 | 8395996.75 |  |  | 100%
29 | г. Корсаков, ул. Парковая, д. 9 | Крыша | 6083149.25 | №93/2-СМР/2016 от 07.06.2016 | ООО "Авантажстрой" | 6990601.18 | 2016-07-31 | 2016-09-02 | 6083149.25 | 6083149.25 |  |  | 100%
|  | ПСД | 107533.518 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 107533.518 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 107533.52 | 107533.52 |  | 0.002 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 6190682.768 |  |  | 7098134.698 |  |  | 6190682.77 | 6190682.77 |  |  | 100%
30 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 37 | Водоотведение | 1434254.85 | №19/3-СМР/2016 от 17.02.2016 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 2116025.97 | 2016-04-15 | 2016-04-14 | 1434254.85 | 1434254.85 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 75539.1986 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 75355.44 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 75539.2 | 75539.1919 |  | 0.0014 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 1509794.0486 |  |  | 2191381.41 |  |  | 1509794.05 | 1509794.0419 |  |  | 100%
31 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 51 | Водоснабжение | 139744.151 | №19/3-СМР/2016 от 17.02.2016 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 393253.34 | 2016-04-15 | 2016-03-15 | 139741.51 | 139741.51 |  | -2.641 | 100%
|  | Водоотведение | 171378.63 |  |  | 401782.09 |  | 2016-03-15 | 171378.63 | 171378.63 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 36790.38 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 86610.57 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 36790.38 | 36790.3848 |  | 0 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 347913.161 |  |  | 881646 |  |  | 347910.52 | 347910.5248 |  |  | 100%
32 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 10 | Крыша | 1300645.59 | №112-СМР/2015 от 11.12.2015 | ООО "Авантажстрой" , ген. Директр Караваев Д.Н. Тел./факс 8 (4212) 738312, 89142001043 | 1413068.88 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 1300645.59 | 1300645.59 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 1300645.59 |  |  | 1413068.88 |  |  | 1300645.59 | 1300645.59 |  |  | 100%
33 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 71 | Крыша | 4161347.06 | №64/1-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО "Строймаркет" | 3794665.71 | 2016-07-13 | 2016-06-24 | 4161347.06 | 4161347.06 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 93416.234 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 93416.234 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 93416.23 | 93416.23 |  | -0.004 |  | протокол от 20.10.2015
МКД всего: |  |  | 4254763.294 |  |  | 3888081.944 |  |  | 4254763.29 | 4254763.29 |  |  | 100%
34 | г. Корсаков, ул. Серафимовича, д. 35, лит. А | Крыша | 2940083.28 | №116-СМР/2015г. от 07.12.2015г. | ООО "Гарант", Ген. Директр - Сё Д.М., Дир. по стр-ву - Бетнев Евгений Борисович - 27-99-98 | 2744159.62 | 2016-01-30 | 2016-02-10 | 2940083.28 | 2940083.27 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 2940083.28 |  |  | 2744159.62 |  |  | 2940083.28 | 2940083.27 |  |  | 100%
35 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 34 | Крыша | 5845595.2 | №93/1-СМР/2016 от 07.06.2016 | ООО "Авантажстрой" | 6420332.75 | 2016-07-31 | 2016-09-02 | 5845595.2 | 5845595.2 |  |  | 100%
|  | ПСД | 114552.7362 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 114552.7362 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 114552.74 | 114552.74 |  | 0.0038 |  | постановление №425 от 21.03.2016
МКД всего: |  |  | 5960147.9362 |  |  | 6534885.4862 |  |  | 5960147.94 | 5960147.94 |  |  | 100%
36 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 53 | Крыша | 12792831.83 | №64/1-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО "Строймаркет" | 12624790.56 | 2016-07-13 | 2016-07-05 | 12792831.83 | 12792831.83 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 132244.3936 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 132244.3936 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 132244.39 | 132244.39 |  | -0.0036 |  | протокол от 25.09.2015
МКД всего: |  |  | 12925076.2236 |  |  | 12757034.9536 |  |  | 12925076.22 | 12925076.22 |  |  | 100%
37 | г. Корсаков, ул. Советская, д. 55 | Крыша | 5803718.94 | №46-СМР/2016 от 19.04.2016 | ООО "Авантажстрой" | 6264464.39 | 2016-05-25 | 2016-06-01 | 5803718.9404 | 5803718.9404 |  | 0.000384 | 100%
|  | ПСД | 106268.13 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 106268.12 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 106268.13 | 106268.13 |  | 0 |  | протокол от 27.09.2015
МКД всего: |  |  | 5909987.07 |  |  | 6370732.51 |  |  | 5909987.0704 | 5909987.0704 |  |  | 100%
38 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 6 | Крыша | 5741028.28 | №52-СМР/2016 от 20.04.2016 | ООО "Сириус" | 5741089.11 | 2016-06-20 | 2016-11-07 | 5741028.28 | 5741028.28 | 2016-11-22 |  | 100% |  |  | Перенос срока в связи с аварийным состоянием чердачного перекрытия.
|  | Крыша (чердачное перекрытие) | 1030578 | №180-СМР/2016 от 17.08.2016 | ООО "Сириус" | 1182142.88 | 2016-08-31 | 2016-09-05 | 1030578 | 1030578 |  |  | 100%
|  | ПСД | 91915.0734 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 91915.0734 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 91915.07 | 91915.07 |  | -0.0034 |  | постановление №425 от 21.03.2016
МКД всего: |  |  | 6863521.3534 |  |  | 7015147.0634 |  |  | 6863521.35 | 6863521.35 |  |  | 100%
39 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 15 | Теплоснабжение | 6325272.96 | №26-СМР/2016 от 21.03.2016 | ООО "Сириус" | 7048874.88 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 6325272.96 | 6325272.96 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 7189423.76 | №270-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 7189423.76 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 211940.39 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 211424.83 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 211940.39 | 211940.3877 |  | 0 |  | протокол от 25.09.2015
МКД всего: |  |  | 13726637.11 |  |  | 14449723.47 |  |  | 6537213.35 | 6537213.3477 |  |  | 50%
40 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 17 | Крыша | 2666467.22 | №123/1-СМР/2015 | ООО "Компания Строй модуль"Директор - Че Хук Ер (Дмитрий Яковлевич) - 26-16-11 | 2588000 | 2016-02-15 | 2016-03-04 | 2666467.22 | 2666467.22 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 2666467.22 |  |  | 2588000 |  |  | 2666467.22 | 2666467.22 |  |  | 100%
41 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 53 | Крыша | 5912748.91 | №46-СМР/2016 от 19.04.2016 | ООО "Авантажстрой" | 6251428.63 | 2016-05-25 | 2016-06-01 | 5912748.91 | 5912748.91 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 96965.4498 | №42-ПД/2015 от 24.11.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А .А.тел. 8962-119-56-53 | 96965.45 | 2015-12-08 | 2016-12-02 | 96965.45 | 96965.45 |  | 0.0002 |  | протокол от 25.09.2015
МКД всего: |  |  | 6009714.3598 |  |  | 6348394.08 |  |  | 6009714.36 | 6009714.36 |  |  | 100%
42 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 53, корп. 1 | Крыша | 2166473.44 | №123/2-СМР/2015 | ООО "Компания Строй модуль"Директор - Че Хук Ер (Дмитрий Яковлевич) - 26-16-11 | 2150000 | 2016-02-15 | 2016-03-04 | 2166473.44 | 2166473.44 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 2166473.44 |  |  | 2150000 |  |  | 2166473.44 | 2166473.44 |  |  | 100%
43 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 60 | Теплоснабжение | 5106515.89 | №26-СМР/2016 от 21.03.2016 | ООО "Сириус" | 5227397.45 | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 5106515.89 | 5106515.89 | 2016-11-24 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 805130.5 |  |  | 824188.67 | 2016-05-15 |  | 805130.5 | 805130.5 | 2016-11-24 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Крыша | 3826488.66 | №113-СМР/2015 от 07.12.2015 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 4049238.44 | 2016-01-30 | 2016-02-05 | 3826488.66 | 3826488.6596 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4695745.1 | №270-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 4695745.1 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 335831.481 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 335014.54 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 335831.48 | 335831.4759 |  | -0.001 |  | протокол от 25.09.2015
МКД всего: |  |  | 14769711.631 |  |  | 15131584.2 |  |  | 10073966.53 | 10073966.5255 |  |  | 75%
44 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 60, лит. А | Водоотведение | 777583.25 | №109-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 900000 | 2016-08-10 | 2016-10-12 | 777583.25 | 777583.25 |  |  | 100%
|  | ПСД | 85395.538 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 85395.538 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 85395.54 | 85395.54 |  | 0.002
|  | Крыша | 3589429.02 | №113-СМР/2015 от 07.12.2015 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 3537867.74 | 2016-01-30 | 2016-02-05 | 3589429.02 | 3589429.0176 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4645231.66 | №270-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 4645231.66 | 2017-05-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 188455.7822 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 187997.352 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 188455.78 | 188455.7854 |  | -0.0022 |  | протокол от 08.10.2015
МКД всего: |  |  | 9286095.2502 |  |  | 9356492.29 |  |  | 4640863.59 | 4640863.593 |  |  | 66.67%
45 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 62, лит. А | Фасад | 9107000 | №279-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 8067550.26 | 2017-04-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 100192.3368 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 99948.61 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 100192.34 | 100192.3362 |  | 0.0032 |  | протокол от 02.10.2015
МКД всего: |  |  | 9207192.3368 |  |  | 8167498.87 |  |  | 100192.34 | 100192.3362 |  |  | 0%
46 | г. Корсаков, ул. Флотская, д. 62, лит. Б | Крыша | 5404479.06 | №111-СМР/2015 от 25.11.2015 | ООО "Стройград-1", Ген дир Пак Чан Сен, Тел./факс 8 (4242) 72-26-30, 50-00-37 | 5647612.16 | 2016-01-25 | 2016-02-05 | 5404479.06 | 5404479.06 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 7904823.54 | №270-СМР/2016 от 24.10.2016 | ИП Ташуян Вагаршак Юрьевич | 7904823.54 | 2017-05-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 208969.8698 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 208461.53 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 208969.87 | 208969.8708 |  | 0.0002 |  | протокол от 28.09.2015
МКД всего: |  |  | 13518272.4698 |  |  | 13760897.23 |  |  | 5613448.93 | 5613448.9308 |  |  | 50%
47 | г. Корсаков, ул. Чапаева, д. 3, лит. А | Крыша | 2200582.04 | №53-СМР/2016 от 20.04.2016 | ООО "Сириус" | 2464975.53 | 2016-05-24 | 2016-05-30 | 2200582.04 | 2200582.04 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 77283.9112 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 77283.9112 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 77283.91 | 77283.91 |  | -0.0012 |  | протокол от 05.10.2015
МКД всего: |  |  | 2277865.9512 |  |  | 2542259.4412 |  |  | 2277865.95 | 2277865.95 |  |  | 100%
48 | с. Охотское, ул. Лесная, д. 14 | Крыша | 2891217.16 | №55-СМР/2016 от 29.04.2016 | ООО "Компания Строймодуль" | 2639535.14 | 2016-06-29 | 2016-06-27 | 2891217.16 | 2891217.16 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 77187.576 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 77187.576 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 77187.58 | 77187.58 |  | 0.004 |  | протокол от 24.09.2015
МКД всего: |  |  | 2968404.736 |  |  | 2716722.716 |  |  | 2968404.74 | 2968404.74 |  |  | 100%
49 | с. Раздольное, ул. Окружная, д. 14 | Крыша | 2936291.8 | №112-СМР/2016 от 11.12.2016 | ООО "Авантажстрой" , ген. Директр Караваев Д.Н. Тел./факс 8 (4212) 738312, 89142001043 | 3080450.18 | 2016-01-28 | 2016-02-07 | 2936291.8 | 2936291.8 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 2936291.8 |  |  | 3080450.18 |  |  | 2936291.8 | 2936291.8 |  |  | 100%
50 | с. Соловьевка, ул. Новая, д. 8 | Крыша | 3587347.5 | №19/2-СМР/2016 от 26.02.2016 | ООО "Гарант" | 3477154.58 | 2016-04-15 | 2016-04-14 | 3587347.5 | 3587347.5 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 8120000 |  |  | 6121634.06 | 2016-05-27 | 2016-11-25 | 4397200 | 4397200 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Изменение проектной документации. Отсутствие материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 120239.1916 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 119946.7 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 120239.19 | 120239.197 |  | -0.0016 |  | протокол от 27.11.2015
МКД всего: |  |  | 11827586.6916 |  |  | 9718735.34 |  |  | 8104786.69 | 8104786.697 |  |  | 100%
51 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 29 | Крыша | 4679783.09 | №47-СМР/2016 от 14.04.2016 | ООО "Компания Строймодуль" | 4364243.26 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 4679783.09 | 4679783.09 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 100218.76 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 100218.7688 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 100218.76 | 100218.76 |  | 0 |  | протокол от 30.10.2015
МКД всего: |  |  | 4780001.85 |  |  | 4464462.0288 |  |  | 4780001.85 | 4780001.85 |  |  | 100%
52 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32 | Крыша | 3429904.82 | №19/2-СМР/2016 от 26.02.2016 | ООО "Гарант" | 3399505.78 | 2016-05-27 | 2016-04-14 | 3429904.82 | 3429904.82 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 7570000 |  |  | 6471705.7 |  | 2016-11-25 | 4629949 | 4629949 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Изменение проектной документации. Отсутствие материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 118421.85 | №33-ПД/2015 от 25.09.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 118133.78 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 118421.85 | 118421.8508 |  | 0 |  | протокол от 25.09.2015
МКД всего: |  |  | 11118326.67 |  |  | 9989345.26 |  |  | 8178275.67 | 8178275.6708 |  |  | 100%
53 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 1 | Крыша | 3979966.48 | №54-СМР/2016 от 17.04.2016 | ООО "Строительно-монтажная компания Юнона" | 3918702.63 | 2016-05-24 | 2016-06-10 | 3979966.48 | 3979966.48 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 82378.0656 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 82378.07 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 82378.07 | 82378.07 |  | 0.0044 |  | протокол от 26.10.2015
МКД всего: |  |  | 4062344.5456 |  |  | 4001080.7 |  |  | 4062344.55 | 4062344.55 |  |  | 100%
54 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 11 | Крыша | 3524920.2 | №54-СМР/2016 от 17.04.2016 | ООО "Строительно-монтажная компания Юнона" | 3490080.17 | 2016-05-24 | 2016-06-10 | 3524920.2 | 3524920.2 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 84891.7252 | №47-ПД/2015 от 18.12.2015. | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 84891.7252 | 2016-02-24 | 2016-02-15 | 84891.73 | 84891.73 |  | 0.0048 |  | протокол от 30.10.2015
МКД всего: |  |  | 3609811.9252 |  |  | 3574971.8952 |  |  | 3609811.93 | 3609811.93 |  |  | 100%
ПСД на 2017 год |  |  | 3981927.91 |  |  | 3981927.91 |  |  | 3255859.4 | 3255859.4
| г. Корсаков, ул. 2-й микрорайон, д. 5 | ПСД |  | № 12-ПД/2017 от 28,10.2016 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 156954.67 | 2016-12-15 | 09,01.2017 | 133012.44 | 133012.44 | 2017-02-08
| г. Корсаков, б-р. Приморский, д. 12 | ПСД |  |  |  | 291863.45 |  | 09,01.2018 | 128686.13 | 128686.13
| г. Корсаков, ул. Советская, д. 16 | ПСД |  |  |  | 121191.34 |  | 09,01.2019 | 102704.53 | 102704.53
| г. Корсаков, ул. Советская, д. 18 | ПСД |  |  |  | 507760.58 |  | 09,01.2020 | 430305.56 | 430305.56
| г. Корсаков, ул. Советская, д. 49 | ПСД |  |  |  | 360444.73 |  | 09,01.2021 | 305461.64 | 305461.64
| с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 | ПСД |  |  |  | 79666.84 |  | 09,01.2022 | 67514.27 | 67514.27
| с. Соловьевка, д. 271 | ПСД |  |  |  | 629648.16 |  | 09,01.2023 | 533600.14 | 533600.14
| с. Соловьевка, д. 272 | ПСД |  |  |  | 683978.86 |  | 09,01.2024 | 579643.1 | 579643.1
| с. Соловьевка, д. 273 | ПСД |  |  |  | 692933.94 |  | 09,01.2025 | 587232.15 | 587232.15
| с. Третья Падь, д. 33 | ПСД |  |  |  | 226153.64 |  | 09,01.2026 | 191655.63 | 191655.63
| с. Третья Падь, д. 34 | ПСД |  |  |  | 231331.7 |  | 09,01.2027 | 196043.81 | 196043.81
Муниципальное образование всего: |  |  | 404759445.0342 |  |  | 395031783.2778 |  |  | 248671044.2504 | 248671044.2448 |  |  | #DIV/0!
Муниципальное образование "Курильский городской округ"
| г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 2 | Водоснабжение | 405756.7 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 405756.7 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 248415.89 | 248415.89 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Водоотведение | 288025.84 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 288025.84 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 262759.05 | 262759.05 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Крыша | 2146362.39 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2146362.39 | 2017-02-01 | 2016-12-10 | 2314292.87 | 2314292.87 | 2016-12-28 |  | 20%
|  | Фасад | 5587196.16 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5587196.16 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Строительный контроль | 60780
|  | ПСД | 170376.12 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 201679.44 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 170376.12 | 170376.12 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 8658497.21 |  |  | 8629020.53 |  |  | 2995843.93 | 2995843.93 |  |  | 55%
| г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 3 | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 238068.86 | 238068.86 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 244609.6 | 244609.6 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 1710505.75 | 1710505.75 | 2016-12-28 |  | 90%
|  | Фасад | 5443614.94 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 161211.22 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 190814.27 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 161211.22 | 161211.22 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 7815948.64 |  |  | 7799221.69 |  |  | 2354395.43 | 2354395.43 |  |  | 72.5%
| г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | Водоснабжение | 405756.72 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 405756.72 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 248468.95 | 248468.95 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Водоотведение | 288025.84 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 288025.84 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 263064.45 | 263064.45 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Крыша | 2146362.39 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2146362.39 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 2314310.48 | 2314310.48 | 2016-12-28 |  | 100%
|  | Фасад | 5587196.16 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5587196.16 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Строительный контроль | 60780
|  | ПСД | 178651.19 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 211488.03 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 178651.19 | 178651.19 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 8666772.3 |  |  | 8638829.14 |  |  | 3004495.07 | 3004495.07 |  |  | 75%
| г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 9 | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 232346.46 | 232346.46 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 253060.56 | 253060.56 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 1710409.72 | 1710409.72 | 2016-12-28 |  | 100%
|  | Фасад | 5443614.94 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 170531.82 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 201863.11 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 170531.82 | 170531.82 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 7825269.24 |  |  | 7810270.53 |  |  | 2366348.56 | 2366348.56 |  |  | 75%
| г. Курильск, ул. Заречная, д. 3 | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 312078.11 | 312078.11 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 234720.08 | 234720.08 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 1711365.29 | 1711365.29 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Фасад | 5443614.94 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 160588.37 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 190079.67 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 160588.37 | 160588.37 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 7815325.79 |  |  | 7798487.09 |  |  | 2418751.85 | 2418751.85 |  |  | 75%
| г. Курильск, ул. Заречная, д. 5 | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 221940.48 | 221940.48 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 216338.34 | 216338.34 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 1711365.29 | 1711365.29 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Фасад | 5443614.94 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 160299.19 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 189737.3 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 160299.19 | 160299.19 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 7815036.61 |  |  | 7798144.72 |  |  | 2309943.3 | 2309943.3 |  |  | 75%
7 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 6 | Водоснабжение | 708012.53 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 708012.53 | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 482758.65 | 482758.65 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Строительный контроль | 15150
|  | ПСД | 56123.19 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 56177.22 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 56123.19 | 56123.19 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 779285.72 |  |  | 764189.75 |  |  | 538881.84 | 538881.84 |  |  | 100%
8 | с. Китовое, ул. Молодежная, д. 3 | Крыша | 4291263.85 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 4291263.85 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 4454329.99 | 4454329.99 | 2016-12-28 |  | 70%
|  | Строительный контроль | 91830
|  | ПСД | 109093.66 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 109198.66 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 109093.66 | 109093.66 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 4492187.51 |  |  | 4400462.51 |  |  | 4563423.65 | 4563423.65 |  |  | 70%
9 | с. Китовое, ул. Молодежная, д. 4 | Крыша | 4291263.82 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 4291263.82 | 2016-10-30 | 2016-12-10 | 4454329.99 | 4454329.99 | 2016-12-28 |  | 95%
|  | Строительный контроль | 91830
|  | ПСД | 109093.66 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 109198.66 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 109093.66 | 109093.66 |  |  |  | постановление №125 от 04.02.2016
МКД всего: |  |  | 4492187.48 |  |  | 4400462.48 |  |  | 4563423.65 | 4563423.65 |  |  | 95%
ПСД на 2017 год |  |  | 918394.15 |  |  | 918394.15
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | ПСД |  | № 3-ПД/2017 от 02.11.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 215213.91 | 2016-12-20
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 4 | ПСД |  |  |  | 169446.25
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | ПСД |  |  |  | 182691.27
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 6 | ПСД |  |  |  | 182602.23
| с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 1 | ПСД |  |  |  | 168440.49
Муниципальное образование всего: |  |  | 59278904.65 |  |  | 58957482.59 |  |  | 25115507.28 | 25115507.28 |  |  | 76.94%
Муниципальное образование "Макаровский городской округ"
1 | г. Макаров, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Крыша | 8484000 | №241-СМР/2016 от 03.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 8484000 | 2016-11-27 | 2016-12-09 | 7809380.52 | 7809380.52 | 2016-12-20 |  | 100%
|  | ПСД | 95282.69 | №32-ПД/2015 от 29.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 95282.68 | 2015-12-25 | 2016-09-22 | 95282.69 | 95282.69 |  |  |  | протокол от 25.01.2016
МКД всего: |  |  | 8579282.69 |  |  | 8579282.68 |  |  | 7904663.21 | 7904663.21 |  |  | 100%
2 | г. Макаров, ул. Ильичева, д. 13 | Крыша | 3201395.15 | №236-СМР/2016 от 21.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 3201395.15 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 3200536.48 | 3200536.48 |  |  | 100%
|  | ПСД | 94156.77 | №32-ПД/2015 от 29.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 94156.77 | 2015-12-25 | 2016-09-22 | 94156.77 | 94156.77 |  |  |  | протокол от 25.01.2016
МКД всего: |  |  | 3295551.92 |  |  | 3295551.92 |  |  | 3294693.25 | 3294693.25 |  |  | 100%
3 | г. Макаров, ул. Ильичева, д. 2 | Крыша | 9374604.49 | №236-СМР/2016 от 21.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 9374604.49 | 2016-11-17 | 2016-11-29 | 10104141.36 | 10104141.36 | 2016-12-15 |  | 100%
|  | Фасад | 25897299.52 | №248-СМР/2016 от 03.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 25897000 | 2017-03-15 | [5 empty] | 5% |  | 2017
|  | ПСД | 199890.39 | №32-ПД/2015 от 29.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 199890.4 | 2015-12-25 | 2016-09-22 | 199890.39 | 199890.39 |  |  |  | протоколы от 25.01.2016
МКД всего: |  |  | 35471794.4 |  |  | 35471494.89 |  |  | 10304031.75 | 10304031.75 |  |  | 52.5%
4 | г. Макаров, ул. Милютина, д. 28 | Крыша | 3724000 | №234-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 3724000 | 2016-12-15 | 2016-12-09 | 3648199.77 | 3648199.77 |  |  | 100%
|  | Фасад | 10313000 | №238-СМР-2016 от 03.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 10313000 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 9928567.38 | 9928567.38 |  |  | 100% |  | 2017
|  | ПСД | 97534.08 | №32-ПД/2015 от 29.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 97534.08 | 2015-12-25 | 2016-09-22 | 97534.08 | 97534.08 |  |  |  | протокол от 25.01.2016
МКД всего: |  |  | 14134534.08 |  |  | 14134534.08 |  |  | 13674301.23 | 13674301.23 |  |  | 100%
5 | г. Макаров, ул. Хабаровская, д. 11 | Крыша | 12294772.82 | №247-СМР/2016 от 10.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 12924772.82 | 2016-12-29 |  |  | 1229478 |  |  | 15%
|  | Фасад | 12325671.12 | №237-СМР/2016 от 30.09.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 12325671.12 | 2016-12-29 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 103136.07 | №32-ПД/2015 от 29.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 103136.07 | 2015-12-25 | 2016-09-22 | 103136.07 | 103136.07 |  |  |  | протокол от 25.01.2016
МКД всего: |  |  | 24723580.01 |  |  | 25353580.01 |  |  | 103136.07 | 1332614.07 |  |  | 15%
| г. Макаров, ул. Хабаровская, д. 25 | ПСД | 144416.16 | №63-ПД/2016 от 03.10.2016 | ООО "Компания Строительства" | 122386.58 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 144416.16 | 144416.16
МКД всего: |  |  | 144416.16 | 0 | 0 | 122386.58 | 42489 | 42489 | 144416.16 | 144416.16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | с. Новое, ул. Центральная, д. 13 | Крыша | 3185518.56 | №235-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 3185518.56 | 2016-10-14 | 2016-11-17 | 3383246.44 | 3383246.44 | 2016-11-29 |  | 100%
МКД всего: |  |  | 3185518.56 |  |  | 3185518.56 |  |  | 3383246.44 | 3383246.44 |  |  | 100%
ПСД на 2017 год |  |  | 498108.36 |  |  | 498108.3614
| г. Макаров, ул. Школьная, д. 23 | ПСД |  | № 10-ПД/2017 от 02.11.2016г. | ОО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 101667.325 | 2017-01-21
| г. Макаров, ул. Школьная, д. 23, лит.А | ПСД |  |  |  | 98551.0158
| г. Макаров, ул. Ленинградская, д.14 | ПСД |  |  |  | 100080.697
| г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 | ПСД |  |  |  | 99171.9082
| г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 22 | ПСД |  |  |  | 98637.4154
Муниципальное образование всего: |  |  | 90032786.18 |  |  | 90640457.0814 |  |  | 38808488.11 | 40037966.11 |  |  | 73.5%
Муниципальное образование "Невельский городской округ"
1 | г. Невельск, ул. Вакканай, д. 6 | Теплоснабжение | 10814626.54 | №27/3-СМР/2016 от 10.03.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 12300000 | 2016-05-25 | 2016-05-04 | 10814626.54 | 10814626.54 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 85004.545 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 85004.545 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 85004.55 | 85004.55 |  | 0.005 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 10899631.085 |  |  | 12385004.545 |  |  | 10899631.09 | 10899631.09 |  |  | 100%
2 | г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 49 | Крыша | 4927114 | №70/2-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Альянс" | 5211009.63 | 2016-07-11 | 2016-07-27 | 4927114 | 4927114 |  |  | 100%
|  | ПСД | 98706.9292 | №53-ПД/2016 от 28.12.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 98706.9292 | 2016-01-10 | 2016-02-19 | 98706.93 | 98706.93 |  | 0.0008 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 5025820.9292 |  |  | 5309716.5592 |  |  | 5025820.93 | 5025820.93 |  |  | 100%
3 | г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 51 | Крыша | 4980837 | №70/2-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Альянс" | 5288990.37 | 2016-07-11 | 2016-07-27 | 4980837 | 4980837 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97323.509 | №53-ПД/2016 от 28.12.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 97323.509 | 2016-01-10 | 2016-02-19 | 97323.51 | 97323.51 |  | 0.001 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 5078160.509 |  |  | 5386313.879 |  |  | 5078160.51 | 5078160.51 |  |  | 100%
4 | г. Невельск, ул. Победы, д. 14 | Фасад | 21950000 | № 276-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 20857079.07 | 2017-02-17 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 104671.8056 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 104671.8056 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 104671.81 | 104671.81 |  | 0.0044 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 22054671.8056 |  |  | 20961750.8756 |  |  | 104671.81 | 104671.81 |  |  | 0%
5 | г. Невельск, ул. Победы, д. 19 | Теплоснабжение | 6203956.2 | №27/2-СМР/2016 от 10.03.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 7345328.35 | 2016-06-19 | 2016-04-08 | 6203956.2 | 6203956.2 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 98318.31 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 98318.308 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 98318.31 | 98318.31 |  | 0
|  | Крыша | 5366892.48 | №45-СМР/2016 от 20.04.2016 | ООО "Рабочий-1" | 4981850 | 2016-06-15 | 2016-06-09 | 5366892.48 | 5366892.48 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 110291.43 | №53-ПД/2016 от 28.12.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 110291.4258 | 2016-01-10 | 2016-02-19 | 110291.43 | 110291.43 |  | 0 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 11779458.42 |  |  | 12535788.0838 |  |  | 11779458.42 | 11779458.42 |  |  | 100%
6 | г. Невельск, ул. Советская, д. 3 | Крыша | 5286802.44 | №27/4-СМР/2016 от 14.03.2016 | ООО "Рабочий-1" | 5618606.56 | 2016-07-29 | 2016-07-21 | 5286802.44 | 5286802.44 |  |  | 100%
|  | ПСД | 110289.5024 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 110289.5024 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 110289.5 | 110289.5 |  | -0.0024 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 5397091.9424 |  |  | 5728896.0624 |  |  | 5397091.94 | 5397091.94 |  |  | 100%
7 | г. Невельск, ул. Советская, д. 5 | Крыша | 5110773.39 | №27/4-СМР/2016 от 14.03.2016 | ООО "Рабочий-1" | 5589192.45 | 2016-07-29 | 2016-07-21 | 5110773.39 | 5110773.39 |  |  | 100%
|  | ПСД | 110289.5024 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 110289.5024 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 110289.5 | 110289.5 |  | -0.0024 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 5221062.8924 |  |  | 5699481.9524 |  |  | 5221062.89 | 5221062.89 |  |  | 100%
8 | г. Невельск, ул. Чехова, д. 20 | Крыша | 3183108.15 | №27/1-СМР/2016 от 14.03.2016 | ООО "Рабочий-1" | 3501922.16 | 2016-07-29 | 2016-06-10 | 3183108.15 | 3183108.15 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 13890000 | № 276-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 12833534.95 | 2017-01-23 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 179792.96 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 179792.9656 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 179792.96 | 179792.96 |  | 0 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 17252901.11 |  |  | 16515250.0756 |  |  | 3362901.11 | 3362901.11 |  |  | 50%
9 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 89 | Крыша | 4955560 | №70/1-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Альянс" | 5238079.65 | 2016-07-11 | 2016-07-27 | 4955560 | 4955560 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97513.6778 | №53-ПД/2016 от 28.12.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 97513.6778 | 2016-01-10 | 2016-02-19 | 97513.68 | 97513.68 |  | 0.0022 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 5053073.6778 |  |  | 5335593.3278 |  |  | 5053073.68 | 5053073.68 |  |  | 100%
10 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 93 | Крыша
|  | Фундамент | 6725000 | №213-СМР/2016 от 17.08.2016 | ООО "Альянс" | 5724253.16 | 2016-11-05 | 2016-11-22 | 5259316 | 5259316 | 2016-12-01 |  | 100% | протокол б/н от 23.11.2015
|  | ПСД | 97418.5934 | №53-ПД/2016 от 28.12.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 97418.5934 | 2016-01-10 | 2016-02-19 | 97418.59 | 97418.59 |  | -0.0034 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 6822418.5934 |  |  | 5821671.7534 |  |  | 5356734.59 | 5356734.59 |  |  | 100%
11 | г. Невельск, ул. Школьная, д. 95, лит. А | Фасад | 14066000 | № 276-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 12009385.98 | 2017-02-17 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 88767.2936 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 88767.2936 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 88767.29 | 88767.29 |  | -0.0036 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 14154767.2936 |  |  | 12098153.2736 |  |  | 88767.29 | 88767.29 |  |  | 0%
12 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 53 | Фасад | 29380000 | №280-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 28383032.06 | 2017-02-28 |  |  | 5560824 | 2017-01-20 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 99692.9844 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 99692.9844 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 99692.98 | 99692.98 |  | -0.0044 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 29479692.9844 |  |  | 28482725.0444 |  |  | 99692.98 | 5660516.98 |  |  | 0%
13 | с. Горнозаводск, ул. Артемовская, д. 5 | Фасад | 542384.26 | №209-СМР/2016 от 12.08.2016 | ИП Ташуян В Ю | 735262 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 542384.26 | 542384.26 |  | 0 | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
МКД всего: |  |  | 542384.26 |  |  | 735262 |  |  | 542384.26 | 542384.26 |  |  | 100%
14 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 61, лит. А | Крыша | 3265832.46 | №70/3-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Стройстандарт" | 3325110 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 3265832.46 | 3265832.46 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 97418.5934 | №53-ПД/2016 от 28.12.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 97418.5934 | 2016-01-10 | 2016-02-19 | 97418.59 | 97418.59 |  | -0.0034 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 3363251.0534 |  |  | 3422528.5934 |  |  | 3363251.05 | 3363251.05 |  |  | 100%
15 | с. Горнозаводск, ул. Центральная, д. 98 | Крыша | 7125668.05 | №27/1-СМР/2016 от 14.03.2016 | ООО "Рабочий-1" | 7322095.84 | 2016-07-29 | 2016-06-10 | 7125668.05 | 7125668.05 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 97995.1414 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 97995.1414 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 97995.14 | 97995.14 |  | -0.0014 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 7223663.1914 |  |  | 7420090.9814 |  |  | 7223663.19 | 7223663.19 |  |  | 100%
16 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 13 | Фасад | 18134000 | №280-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 16138671.2 | 2017-02-28 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 104944.9756 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 104944.9756 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 104944.98 | 104944.98 |  | 0.0044 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 18238944.9756 |  |  | 16243616.1756 |  |  | 104944.98 | 104944.98 |  |  | 0%
17 | с. Шебунино, пер. Дачный 1-й, д. 2 | Фасад | 12185000 | №280-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 11086533.06 | 2017-02-28 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 102256.7822 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 102256.7822 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 102256.78 | 102256.78 |  | -0.0022 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 12287256.7822 |  |  | 11188789.8422 |  |  | 102256.78 | 102256.78 |  |  | 0%
18 | с. Шебунино, ул. Дачная, д. 5 | Теплоснабжение | 4965618.49 | №27/2-СМР/2016 от 10.03.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 5954671.65 | 2016-06-19 | 2016-05-23 | 4965618.49 | 4965618.49 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 86194.7284 | №39-ПД/2016 от 12.10.2015 | ООО "Дельта" Дир. Пятилетов А.А.тел. 8962-1195653 | 86194.7284 | 2016-01-10 | 2015-12-11 | 86194.73 | 86194.73 |  | 0.0016 |  | постановление №1678 от 25.12.2015
МКД всего: |  |  | 5051813.2184 |  |  | 6040866.3784 |  |  | 5051813.22 | 5051813.22 |  |  | 100%
ПСД на 2017 год |  |  | 2970000 |  |  | 1648420.58
| с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 61 | ПСД |  | № 2-ПД/2017 от 02.11.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 254833.28 | 2017-02-01
| с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 59 | ПСД |  |  |  | 254833.28
| г. Невельск, ул. Школьная, д. 95, лит. А | ПСД |  |  |  | 97255.18
| г. Невельск, ул. Школьная, д. 87 | ПСД |  |  |  | 365229
| г. Невельск, ул. Ленина, д. 82 | ПСД |  |  |  | 388003.21
| г. Невельск, ул. Ленина, д. 65 | ПСД |  |  |  | 288266.63
Муниципальное образование всего: |  |  | 187896064.7238 |  |  | 182959919.9832 |  |  | 73855380.72 | 79416204.72 |  |  | 67.65%
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
1 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36, лит. А | Теплоснабжение | 2161743.14 | №31/1-СМР/2016 от 31.03.2016 | ООО "Северосахалинское транспортное агентство" | 2161743.14 | 2016-05-20 | 2016-12-15 | 2029861.92 | 2029861.92 |  |  | 100% |  |  | Согласно письма Администрации МО срок исполнения работ перенесен на межотопительный прериод, в настоящий период КС-2 находятся в Фонде на согласовании
МКД всего: |  |  | 2161743.14 |  |  | 2161743.14 |  |  | 2029861.92 | 2029861.92 |  |  | 100%
2 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36, лит. Б | Теплоснабжение | 2093915.57 | №31/1-СМР/2016 от 31.03.2016 | ООО "Северосахалинское транспортное агентство" | 2093915.57 | 2016-05-20 | 2016-12-15 | 1963489.35 | 1963489.35 |  |  | 100% |  |  | Согласно письма Администрации МО срок исполнения работ перенесен на межотопительный прериод, в настоящий период КС-2 находятся в Фонде на согласовании
МКД всего: |  |  | 2093915.57 |  |  | 2093915.57 |  |  | 1963489.35 | 1963489.35 |  |  | 100%
3 | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 4, лит. А | Крыша | 3591329.23 | №31/2-СМР/2016 от 31.03.2016 | ООО "Северосахалинское транспортное агентство" | 3700000 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 3591329.23 | 3591329.23 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 103429.3246 | №28-ПД/2015 от 28.09.2015г. | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 103429.3246 | 2016-01-15 | 2016-04-01 | 103429.33 | 103429.33 |  | 0.0054 |  | постановление №930 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 3694758.5546 |  |  | 3803429.3246 |  |  | 3694758.56 | 3694758.56 |  |  | 100%
4 | пгт. Ноглики, ул. Комсомольская, д. 39 | Фасад | 20540000 | №263-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 19289000 | 2017-06-10 |  |  | 1953800 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 103635.3644 | №28-ПД/2015 от 28.09.2015г. | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 103635.3644 | 2016-01-15 | 2014-04-01 | 103635.36 | 103635.36 |  | -0.0044 |  | постановление №930 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 20643635.3644 |  |  | 19392635.3644 |  |  | 103635.36 | 2057435.36 |  |  | 0%
5 | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 5 | Теплоснабжение | 3160081 | №31/1-СМР/2016 от 31.03.2016 | ООО "Северосахалинское транспортное агентство" | 3160080.82 | 2016-05-20 | 2016-12-15 | 2728046.43 | 2728046.43 |  |  | 100% |  |  | Согласно письма Администрации МО срок исполнения работ перенесен на межотопительный прериод, в настоящий период КС-2 находятся в Фонде на согласовании
МКД всего: |  |  | 3160081 |  |  | 3160080.82 |  |  | 2728046.43 | 2728046.43 |  |  | 100%
6 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 1 | Водоснабжение | 2158331.55 | №31/1-СМР/2016 от 31.03.2016 | ООО "Северосахалинское транспортное агентство" | 2158331.55 | 2016-04-30 | 2016-12-15 | 2026673.65 | 2026673.65 |  |  | 100% |  |  | Согласно письма Администрации МО срок исполнения работ перенесен на межотопительный прериод, в настоящий период КС-2 находятся в Фонде на согласовании
МКД всего: |  |  | 2158331.55 |  |  | 2158331.55 |  |  | 2026673.65 | 2026673.65 |  |  | 100%
7 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | Фасад | 6460000 | № 281-СМР/2016 от 26.10.2016 | ООО "Высота" | 5200000 | 2016-12-21 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 95560 | №28-ПД/2015 от 28.09.2015г. | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 95563.3266 | 2016-01-15 | [6 empty] | протокол от 22.09.2015
МКД всего: |  |  | 6555560 |  |  | 5295563.3266 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15%
| ПСД на 2017 год |  | 948194.09 |  |  | 948194.09 |  |  | 803554.31 | 803554.31
| пгт. Ноглики, пер. Северный, д. 9 | ПСД |  | №19-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Стройгазпроект" | 399993.13 | 2017-01-01 | 2017-01-09 | 338977.23 | 338977.23 | 2017-02-06
| пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | ПСД |  |  |  | 78419.9 |  | 2017-01-09 | 66457.54 | 66457.54
| пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | ПСД |  |  |  | 79590.27 |  | 2017-01-09 | 67449.38 | 67449.38
| пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | ПСД |  |  |  | 390190.79 |  | 2017-01-09 | 330670.16 | 330670.16
Муниципальное образование всего: |  |  | 41416219.269 |  |  | 39013893.1856 |  |  | 13350019.58 | 15303819.58 |  |  | 73.57%
Муниципальное образование городской округ "Охинский"
1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 8 | Электроснабжение | 570727.94 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 665199.3334 | 2016-06-30 | 2016-04-07 | 564556.65 | 564556.65 |  | -6171.29 | 100%
|  | Теплоснабжение | 3501230.98 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3575132.14 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 3501230.98 | 3501230.98 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 449789.04 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 520881.5 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 449789.04 | 449789.04 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 331779.97 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 376554.52 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 331779.97 | 331779.97 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3663694.4 | №6-СМР/2016 от 14.01.2016 | ООО "СМК Сахалин" | 3663699.4 | 2016-03-30 | 2016-03-25 | 3299723.72 | 3299723.72 | 2016-12-16 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Газоснабжение | 764132.6 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 792659.1 | 2016-08-01 | 2016-07-15 | 764132.6 | 764132.6 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 48476.37 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 48476.37 |  | 2016-08-22 | 48476.37 | 48476.37 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97247.7058 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 97247.7058 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 97247.7 | 97247.7 |  | -0.0058 |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 9427079.0058 |  |  | 9739850.0692 |  |  | 9056937.03 | 9056937.03 |  |  | 100%
2 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28 | Электроснабжение | 497025.1 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 548328.8491 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 497025.1 | 497025.1 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Теплоснабжение | 3256567.84 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3536308.96 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 3256567.84 | 3256567.84 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 431957.25 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 530651.9 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 431957.25 | 431957.25 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 308929.33 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 376554.52 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 308929.33 | 308929.33 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3771351.98 | №6-СМР/2016 от 14.01.2016 | ООО "СМК Сахалин" | 3771351.98 | 2016-03-30 | 2016-03-25 | 3326974.94 | 3326974.94 | 2016-12-16 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | Газоснабжение | 741522.62 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 792659.1 | 2016-08-01 | 2016-07-08 | 741522.62 | 741522.62 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 47949.95 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 47949.95 |  | 2016-08-22 | 47949.95 | 47949.95
|  | ПСД | 97247.7058 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 97247.7058 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 97247.7 | 97247.7 |  | -0.0058 |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 9152551.7758 |  |  | 9701052.9649 |  |  | 8708174.73 | 8708174.73 |  |  | 100%
3 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | Электроснабжение | 616477.67 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 665199.3334 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 616477.67 | 616477.67 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Теплоснабжение | 3446226.95 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3582136.62 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 3446226.95 | 3446226.95 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 449789.04 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 520881.5 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 449789.04 | 449789.04 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 331779.97 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 376554.52 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 331779.97 | 331779.97 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 732023.62 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 792659.1 | 2016-08-01 | 2016-07-08 | 732023.62 | 732023.62 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 48571.34 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 48571.34 |  | 2016-08-22 | 48571.34 | 48571.34
|  | ПСД | 98810.2736 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 98810.2736 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 98810.27 | 98810.27 |  | -0.0036 |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 5723678.8636 |  |  | 6084812.687 |  |  | 5723678.86 | 5723678.86 |  |  | 100%
4 | c. Москальво. ул. Советская. д. 53 | Крыша | 3643326.32 | №7-СМР/2016 от 15.01.2016 | ООО "Компания Стройсервис" | 3645333.88 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 3643326.32 | 3643326.32 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 3643326.32 |  |  | 3645333.88 |  |  | 3643326.32 | 3643326.32 |  |  | 100%
5 | c. Москальво. ул. Советская. д. 54 | Крыша | 4292975.64 | №7-СМР/2016 от 15.01.2016 | ООО "Компания Стройсервис" | 4331739.9 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 4292975.64 | 4292975.64 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 4292975.64 |  |  | 4331739.9 |  |  | 4292975.64 | 4292975.64 |  |  | 100%
6 | г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 17 | Крыша | 3900901.82 | №289-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО "Рабочий-1" | 3881397.31 | 2016-12-18 | 2016-12-16 | 3648919.9 | 3648919.9 |  |  | 10%
|  | ПСД | 55328.52 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 55328.5244 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 55328.52 | 55328.52 |  |  |  | протокол от 13.11.2015
МКД всего: |  |  | 3956230.34 |  |  | 3936725.8344 |  |  | 3704248.42 | 3704248.42 |  |  | 10%
7 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 9 | Электроснабжение | 570703.95 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 665199.3334 | 2016-06-30 | 2016-04-07 | 564532.66 | 564532.66 |  | -6171.29 | 100%
|  | Теплоснабжение | 3528054.88 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3603133.54 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 3528054.88 | 3528054.88 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 449789.04 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 520881.5 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 449789.04 | 449789.04 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 331779.97 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 376554.52 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 331779.97 | 331779.97 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 753425.28 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 784095.84 | 2016-08-01 | 2016-07-27 | 753425.28 | 753425.28 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 48856.05 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 48856.05 |  | 2016-08-22 | 48856.05 | 48856.05
|  | ПСД | 98228.84 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 98953.5846 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 98228.84 | 98228.84 |  | 0 |  | постановление №309 от 20.05.2016
МКД всего: |  |  | 5780838.01 |  |  | 6097674.368 |  |  | 5774666.72 | 5774666.72 |  |  | 100%
8 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28, корп. 7 | Электроснабжение | 570703.95 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 665199.3334 | 2016-06-30 | 2016-04-07 | 564532.66 | 564532.66 |  | -6171.29 | 100%
|  | Теплоснабжение | 3455714.84 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3582989.76 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 3455714.84 | 3455714.84 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 441237.53 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 520881.5 | 2016-04-15 | 2016-03-28 | 441237.53 | 441237.53 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 318184.64 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 376554.52 | 2016-04-15 | 2016-03-28 | 318184.64 | 318184.64 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 758679.82 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 792659.1 | 2016-08-01 | 2016-07-08 | 758679.82 | 758679.82 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 48582.91 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 48582.91 |  | 2016-08-22 | 48582.91 | 48582.91
|  | ПСД | 96593.58 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 96593.5846 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 96593.58 | 96593.58 |  | 0 |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 5689697.27 |  |  | 6083460.708 |  |  | 5683525.98 | 5683525.98 |  |  | 100%
9 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 30, корп. 1 | Электроснабжение | 616960.93 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 665199.3334 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 616960.93 | 616960.93 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Теплоснабжение | 3495112.47 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3552551.66 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 3495112.47 | 3495112.47 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 465728.51 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 540319.64 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 465728.51 | 465728.51 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 331779.97 | №5-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 376554.52 | 2016-04-15 | 2016-03-25 | 331779.97 | 331779.97 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 766788.78 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 792659.1 | 2016-08-01 | 2016-07-27 | 766788.78 | 766788.78 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 48170.19 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 48170.19 |  | 2016-08-22 | 48170.19 | 48170.19
|  | ПСД | 97247.7058 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 97247.7058 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 97247.71 | 97247.71 |  | 0.0042 |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 5821788.5558 |  |  | 6072702.1492 |  |  | 5821788.56 | 5821788.56 |  |  | 100%
10 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 17 | Крыша | 9226670.23 | №72/2-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО "Рабочий-1" | 12110980.56 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 9226670.23 | 9226670.23 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 165875.45 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 165875.45 |  | 2016-08-22 | 165875.45 | 165875.45
МКД всего: |  |  | 9392545.68 |  |  | 12276856.01 |  |  | 9392545.68 | 9392545.68 |  |  | 100%
11 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 34 | Крыша | 6982379.65 | №219-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Рабочий-1" | 9393107.84 | 2016-10-19 | 2016-10-13 | 6982379.65 | 6982379.65 | 2016-11-21 | 6982379.65 | 100% | 6982379.65 | 6982379.65 | 6982379.65 | 6982379.65
|  | ПСД | 103901.6668 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 103901.6668 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 103901.67 | 103901.67 |  | 0.0032 |  | постановление №309 от 20.05.2016
МКД всего: |  |  | 7086281.3168 |  |  | 9497009.5068 |  |  | 7086281.32 | 7086281.32 |  |  | 100%
12 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36 | Крыша | 10636888.56 | №72/1-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО "Рабочий-1" | 14744658.26 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 10636888.56 | 10636888.56 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 201947.04 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 201947.04 |  | 2016-08-22 | 201947.04 | 201947.04
МКД всего: |  |  | 10838835.6 |  |  | 14946605.3 |  |  | 10838835.6 | 10838835.6 |  |  | 100%
13 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 1 | Крыша | 4799775.29 | №219-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Рабочий-1" | 6097391.66 | 2016-10-19 | 2016-10-13 | 4799775.29 | 4799775.29 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 102338.7332 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 102338.7332 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 102338.73 | 102338.73 |  | -0.0032 |  | протокол от 06.11.2015
МКД всего: |  |  | 4902114.0232 |  |  | 6199730.3932 |  |  | 4902114.02 | 4902114.02 |  |  | 100%
14 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 2 | Крыша | 9416605.32 | №218-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "СМК Сахалин" | 9416605.32 | 2016-10-17 | 2016-11-02 | 5906673.29 | 5906673.29 | 2016-12-16 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 109829.4676 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 109829.4676 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 109829.47 | 109829.47 |  | 0.0024 |  | протокол от 10.11.2015
МКД всего: |  |  | 9526434.7876 |  |  | 9526434.7876 |  |  | 6016502.76 | 6016502.76 |  |  | 100%
15 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 3 | Крыша | 3592855.74 | №286-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Регион" | 3575000 | 2016-12-27 | 2016-11-18 | 3113086.44 | 3113086.44 | 2016-12-12 |  | 90%
МКД всего: |  |  | 3592855.74 |  |  | 3575000 |  |  | 3113086.44 | 3113086.44 |  |  | 90%
16 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38 | Крыша | 5835575.47 | №217-СМР/2016 от 19.08.2016 | ООО "Регион" | 9358620.21 | 2016-10-30 | 2016-10-13 | 5835575.47 | 5835575.47 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 113954.0868 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 113954.0868 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 113954.09 | 113954.09 |  | 0.0032 |  | протокол от 24.11.2015
МКД всего: |  |  | 5949529.5568 |  |  | 9472574.2968 |  |  | 5949529.56 | 5949529.56 |  |  | 100%
17 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 1 | Крыша | 7935190.84 | №218-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "СМК Сахалин" | 7935190.84 | 2016-10-17 | 2016-11-02 | 4956019.72 | 4956019.72 | 2016-12-16 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 112525.8974 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 112525.8974 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 112525.9 | 112525.9 |  | 0.0026 |  | протокол от 25.11.2015
МКД всего: |  |  | 8047716.7374 |  |  | 8047716.7374 |  |  | 5068545.62 | 5068545.62 |  |  | 100%
18 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 3 | Крыша | 3945635.12 | №217-СМР/2016 от 19.08.2016 | ООО "Регион" | 3575000 | 2016-12-27 | 2016-10-13 | 3945635.12 | 3945635.12 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 95684.6424 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 95684.6424 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 95684.64 | 95684.64 |  | -0.0024 |  | протокол от 05.11.2015
МКД всего: |  |  | 4041319.7624 |  |  | 3670684.6424 |  |  | 4041319.76 | 4041319.76 |  |  | 100%
19 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 24 | Крыша | 5994434.9 | №101/1-СМР/2016 от 17.06.2016 года | ООО "Регион" | 7550000 | 2016-08-31 | 2016-07-13 | 5994434.9 | 5994434.9 |  |  | 100%
МКД всего: |  |  | 5994434.9 |  |  | 7550000 |  |  | 5994434.9 | 5994434.9 |  |  | 100%
20 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 31 | Крыша | 3812177 | №101/3-СМР/2016 от 17.06.2016 года | ООО "СМК Сахалин" | 6071247.5 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 3812177 | 3812177 |  |  | 100%
|  | ПСД | 112594.066 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 112594.066 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 112594.07 | 112594.07 |  | 0.004 |  | постановление №836 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 3924771.066 |  |  | 6183841.566 |  |  | 3924771.07 | 3924771.07 |  |  | 100%
21 | г. Оха, ул. Красноармейская, д. 14 | Крыша | 4259504.44 | №101/2-СМР/2016 от 17.06.2016 года | ООО "Компания Стройсервис" | 6069000 | 2016-08-20 | 2016-08-09 | 4259504.44 | 4259504.44 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Не предоставленна документация подрядной организацией
|  | ПСД | 100412.277 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-102 | 100412.277 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 100412.28 | 100412.28 |  | 0.003 |  | постановление №836 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 4359916.717 |  |  | 6169412.277 |  |  | 4359916.72 | 4359916.72 |  |  | 100%
22 | г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 20 | Крыша | 4362451.74 | №289-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО "Рабочий-1" | 4340639.48 |  | 2016-12-16 | 4126301.88 | 4126301.88 |  |  | 10%
|  | ПСД | 90987.92 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 90987.9356 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 90987.92 | 90987.92 |  | 0 |  | постановление №309 от 20.05.2016
МКД всего: |  |  | 4453439.66 |  |  | 4431627.4156 |  |  | 4217289.8 | 4217289.8 |  |  | 10%
23 | г. Оха, ул. Охотская, д. 7 | Фасад | 14450000 | №163-СМР/2016 от 03.08.2016 года | ООО "Регион" | 12450000 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 10739194.41 | 10739194.41 | 2016-12-22 |  | 70%
МКД всего: |  |  | 14450000 |  |  | 12450000 |  |  | 10739194.41 | 10739194.41 |  |  | 70%
24 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 1, лит. А | Электроснабжение | 480778 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 529960.1725 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 480778 | 480778 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 2411728.04 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 2452679.56 | 2016-06-30 | 2016-06-22 | 2411728.04 | 2411728.04 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 244084.24 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 281459.5 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 244084.24 | 244084.24 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 285034.46 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 293576.92 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 285034.46 | 285034.46 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3813873.95 | №9-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 4391914.3771 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 3813873.95 | 3813873.95 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4683392.96 | №9-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 5188841.9996 | 2016-06-30 | 2016-06-14 | 4683392.96 | 4683392.96 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 740323.74 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 776412.86 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 740323.74 | 740323.74 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 33256.67 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 33256.67 |  | 2016-08-22 | 33256.67 | 33256.67
|  | ПСД | 93583.2748 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 93583.2748 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 93583.27 | 93583.27 |  | -0.0048
МКД всего: |  |  | 12786055.3348 |  |  | 14041685.334 |  |  | 12786055.33 | 12786055.33 |  |  | 100%
25 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 2, лит. А | Электроснабжение | 491897.59 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 547116.8345 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 491897.59 | 491897.59 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 4464951.32 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 4650035.44 | 2016-06-30 | 2016-06-22 | 4464951.32 | 4464951.32 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 310866.2 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 367924 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 310866.2 | 310866.2 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 265208.19 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 301728.36 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 265208.19 | 265208.19 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3814345.8 | №9-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 4499677.9831 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 3814345.8 | 3814345.8 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4547763.53 | №9-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 5038787.2694 | 2016-06-30 | 2016-06-14 | 4547763.53 | 4547763.53 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 705088.94 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 775675.36 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 705088.94 | 705088.94 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 63051.33 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 63051.33 |  | 2016-08-22 | 63051.33 | 63051.33
|  | ПСД | 93177.1424 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 93177.1424 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 93177.14 | 93177.14 |  | -0.0024
МКД всего: |  |  | 14756350.0424 |  |  | 16337173.7193 |  |  | 14756350.04 | 14756350.04 |  |  | 100%
26 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 3, лит. А | Электроснабжение | 561263.11 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 600222.8636 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 561263.11 | 561263.11 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Теплоснабжение | 3519839.42 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3607049.96 | 2016-06-30 | 2016-06-22 | 3519839.42 | 3519839.42 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 310866.2 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 367924 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 310866.2 | 310866.2 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 259469.51 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 296185.9 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 259469.51 | 259469.51 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3835534.22 | №9-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 4416508.4259 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 3835534.22 | 3835534.22 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4994668.71 | №9-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 5527269.8646 | 2016-06-30 | 2016-06-14 | 4994668.71 | 4994668.71 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 720099.72 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 765830.62 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 720099.72 | 720099.72 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 48909.15 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 48909.15 |  | 2016-08-22 | 48909.15 | 48909.15
|  | ПСД | 93177.1424 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 93177.1424 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 93177.14 | 93177.14 |  | -0.0024
МКД всего: |  |  | 14343827.1824 |  |  | 15723077.9265 |  |  | 14343827.18 | 14343827.18 |  |  | 100%
27 | г. Оха, уч-к. 2-й, д. 4, лит. А | Электроснабжение | 620407.68 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 862729.4505 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 620407.68 | 620407.68 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 3581823.61 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3807948.5 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 3581823.61 | 3581823.61 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 465079.14 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 539678.9 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 465079.14 | 465079.14 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 291129.39 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 330949.88 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 291129.39 | 291129.39 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 773679.98 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 793986.6 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 773679.98 | 773679.98 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 51633.2 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 51633.2 |  | 2016-08-22 | 51633.2 | 51633.2
|  | ПСД | 97247.7058 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 97247.7058 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 97247.71 | 97247.71 |  | 0.0042
МКД всего: |  |  | 5881000.7058 |  |  | 6484174.2363 |  |  | 5881000.71 | 5881000.71 |  |  | 100%
28 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 11 | Электроснабжение | 670757.13 | №2-СМР/2016 от | ООО "Регион"Веретешкин О.Н. | 786796.5569 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 670757.13 | 670757.13 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 5108020.12 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 5097596.46 | 2016-07-31 | 2016-07-10 | 5108020.12 | 5108020.12 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 368914.41 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 425316.84 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 368914.41 | 368914.41 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 353951.34 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 403475.04 | 2016-04-15 | 2016-02-29 | 353951.34 | 353951.34 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 1164724.9 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 1259559.14 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 1164724.9 | 1164724.9 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 69119.95 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 69119.95 |  | 2016-08-22 | 69119.95 | 69119.95 |  |  | 100%
|  | ПСД | 103029.3872 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 103029.3872 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 103029.39 | 103029.39 |  | 0.0028
МКД всего: |  |  | 7838517.2372 |  |  | 8144893.3741 |  |  | 7838517.24 | 7838517.24 |  |  | 100%
29 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 13 | Электроснабжение | 670457.14 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 777920.2281 | 2016-06-30 | 2016-04-06 | 649720.53 | 649720.53 |  | -20736.61 | 100%
|  | Теплоснабжение | 4757165.81 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 4738290 | 2016-07-31 | 2016-07-10 | 4757165.81 | 4757165.81 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 367896.72 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 425316.84 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 367896.72 | 367896.72 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 356198.09 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 406055.7 | 2016-04-15 | 2016-02-29 | 356198.09 | 356198.09 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 1121855.5 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 1207099.88 | 2016-08-01 | 2016-07-08 | 1121855.5 | 1121855.5 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 64248 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 64248 |  | 2016-08-22 | 64248 | 64248 |  |  | 100%
|  | ПСД | 103029.3872 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 103029.3872 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 103029.39 | 103029.39 |  | 0.0028
МКД всего: |  |  | 7440850.6472 |  |  | 7721960.0353 |  |  | 7420114.04 | 7420114.04 |  |  | 100%
30 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 15 | Электроснабжение | 678804.1 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 786717.6405 | 2016-06-30 | 2016-04-06 | 658067.49 | 658067.49 |  | -20736.61 | 100%
|  | Теплоснабжение | 4983332.93 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 4991998.26 | 2016-07-31 | 2016-07-10 | 4983332.93 | 4983332.93 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 367896.72 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 425316.84 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 367896.72 | 367896.72 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 356198.09 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 406055.7 | 2016-04-15 | 2016-02-29 | 356198.09 | 356198.09 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 2343373.8 | №215-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Рабочий-1" | 2855729.8 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2343373.8 | 2343373.8 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Газоснабжение | 1187068.2 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 1259559.14 | 2016-08-01 | 2016-07-01 | 1187068.2 | 1187068.2 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 67688.11 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 67688.11 |  | 2016-08-22 | 67688.11 | 67688.11 |  |  | 100%
|  | ПСД | 106296.9252 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 106296.9252 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 106296.93 | 106296.93 |  | 0.0048
МКД всего: |  |  | 10090658.8752 |  |  | 10899362.4157 |  |  | 10069922.27 | 10069922.27 |  |  | 100%
31 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 7 | Электроснабжение | 554316.67 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 676364.2379 | 2016-06-30 | 2016-04-06 | 533580.06 | 533580.06 |  | -20736.61 | 100%
|  | Теплоснабжение | 3392175.19 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3408414.66 | 2016-07-31 | 2016-07-10 | 3392175.19 | 3392175.19 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 312577.08 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 359711.2 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 312577.08 | 312577.08 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 273224.58 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 309453.82 | 2016-04-15 | 2016-02-29 | 273224.58 | 273224.58 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3371284.78 | №8-СМР/2016 от 14.01.2016 | ООО "СМК Сахалин" | 3371284.78 | 2016-03-30 | 2016-03-25 | 3088403.28 | 3088403.28 | 2016-12-16 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Газоснабжение | 807712.36 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 864126.98 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 807712.36 | 807712.36 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 46215.79 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 46215.79 |  | 2016-08-22 | 46215.79 | 46215.79
|  | ПСД | 98085.5058 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 98085.5058 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 98085.51 | 98085.51 |  | 0.0042
МКД всего: |  |  | 8855591.9558 |  |  | 9133656.9737 |  |  | 8551973.85 | 8551973.85 |  |  | 100%
32 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 9 | Электроснабжение | 554316.67 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 676364.2279 | 2016-06-30 | 2016-04-06 | 533580.06 | 533580.06 |  | -20736.61 | 100%
|  | Теплоснабжение | 3366007.74 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 3380455.74 | 2016-07-31 | 2016-07-10 | 3366007.74 | 3366007.74 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 312671.36 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 360211.52 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 312671.36 | 312671.36 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 271131.81 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 306874.34 | 2016-04-15 | 2016-02-29 | 271131.81 | 271131.81 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 806917.04 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 857684.18 | 2016-08-01 | 2016-07-08 | 806917.04 | 806917.04 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 45836.69 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 45836.69 |  | 2016-08-22 | 45836.69 | 45836.69 |  |  | 100%
|  | ПСД | 98085.5058 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 98085.5058 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 98085.51 | 98085.51 |  | 0.0042
МКД всего: |  |  | 5454966.8158 |  |  | 5725512.2037 |  |  | 5434230.21 | 5434230.21 |  |  | 100%
33 | с. Восточное, ул. Школьная, д. 8, лит. А | Электроснабжение | 668014.69 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 786796.5569 | 2016-06-30 | 2016-04-06 | 647278.08 | 647278.08 |  | -20736.61 | 100%
|  | Теплоснабжение | 4776700.34 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 4758984.84 | 2016-07-31 | 2016-07-10 | 4776700.34 | 4776700.34 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 367896.72 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 425316.84 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 367896.72 | 367896.72 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 347074.26 | №4-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 395971.42 | 2016-04-15 | 2016-02-29 | 347074.26 | 347074.26 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3680110.84 | №8-СМР/2016 от 14.01.2016 | ООО "СМК Сахалин" | 3680110.84 | 2016-03-30 | 2016-03-25 | 3087780.11 | 3087780.11 | 2016-12-16 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Газоснабжение | 1151456.98 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 1259559.14 | 2016-08-01 | 2016-07-15 | 1151456.98 | 1151456.98 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 64528.61 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 64528.61 |  | 2016-08-22 | 64528.61 | 64528.61 |  |  | 100%
|  | ПСД | 102926.4204 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 102926.4204 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 102926.42 | 102926.42 |  | -0.0004
МКД всего: |  |  | 11158708.8604 |  |  | 11474194.6673 |  |  | 10545641.52 | 10545641.52 |  |  | 100%
34 | с. Москальво, ул. Советская, д. 12 | Крыша | 2839651.12 | №289-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО "Рабочий-1" | 2839569.64 | 2017-06-28 | 2016-12-16 | 2807692 | 2807692 |  |  | 10% |  | 2017
|  | Фасад | 8575178 | №289-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО "Рабочий-1" | 8574931.95 | 2017-06-28 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 157621.22 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 157621.214 | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 157621.22 | 157621.22 |  |  |  | постановление №309 от 20.05.2016
МКД всего: |  |  | 11572450.34 |  |  | 11572122.804 |  |  | 2965313.22 | 2965313.22 |  |  | 5%
35 | с. Москальво, ул. Советская, д. 56 | Электроснабжение | 482771.84 | №2-СМР/2016 от 13.01.2016 | ООО "Регион" директор Веретешкин О.Н. | 533685.7335 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 482771.84 | 482771.84 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Теплоснабжение | 2244248.6 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 2255885.06 | 2016-06-30 | 2016-06-22 | 2244248.6 | 2244248.6 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 259660.04 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 300875.22 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 259660.04 | 259660.04 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 341691.69 | №3-СМР/2016 от 15.01.2016 | ИП Торгонин В.Н. | 348969.66 | 2016-02-29 | 2016-02-15 | 341691.69 | 341691.69 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 4270357.03 | №7-СМР/2016 от 15.01.2016 | ООО "Компания Стройсервис" | 4308124.5 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 4270357.03 | 4270357.03 |  | 0 | 100%
|  | Газоснабжение | 741993.44 | №39-СМР/2016 от 04.04.2016 | ОАО "Сахалиноблгаз" | 770243.82 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 741993.44 | 741993.44 |  |  | 100%
|  | Стройконтроль | 30588.27 | №1-СК/2016 от 20.04.2016 | ООО "СтройКонтроль" | 30588.27 |  | 2016-08-22 | 30588.27 | 30588.27
|  | ПСД | 89760.41 | №50-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-72 | 89781.6452 | 2016-03-29 | 2016-02-08 | 89760.41 | 89760.41 |  | 0
МКД всего: |  |  | 8461071.32 |  |  | 8638153.9087 |  |  | 8461071.32 | 8461071.32 |  |  | 100%
| ПСД на 2017 год |  | 3228714.1 |  |  | 3228714.1
| г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 13 | ПСД |  | №17-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Стройгазпроект" | 350593.67 | 2017-03-07
исключить | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп.3 | ПСД |  |  |  | 102048.57
| г. Оха, ул. Ленина, д. 42 | ПСД |  |  |  | 461775.68
| г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 2 | ПСД |  |  |  | 98634.16
| г. Оха, ул. Корейская, д. 18 | ПСД |  |  |  | 69623.08
| с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 | ПСД |  |  |  | 294838.6
| с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 17 | ПСД |  |  |  | 288784.27
| с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 18 | ПСД |  |  |  | 266653.21
| с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 20 | ПСД |  |  |  | 277086.16
| с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 24 | ПСД |  |  |  | 339142.81
| с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 99 | ПСД |  |  |  | 255939.71
| с. Некрасовка, ул. Парковая, д. 13, лит. А | ПСД |  |  |  | 423594.18
Муниципальное образование всего: |  |  | 271917124.7452 |  |  | 298815527.1919 |  |  | 247107706.85 | 247107706.85 |  |  | 91.03%
Муниципальное образование "Поронайский городской округ"
1 | г. Поронайск, пер. Советский, д. 3 | Крыша | 2552914.46 | №69/2-СМР/2016 от 10.05.2016 | ООО "Логос" | 2636235.65 | 2016-07-05 | 2016-07-14 | 2552914.46 | 2552914.46 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 87237.79 | №57-ПД/2015 от 28.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 87238.28 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 87238.285 | 87238.285 |  | 0.495 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 2640152.25 |  |  | 2723473.93 |  |  | 2640152.745 | 2640152.745 |  |  | 100%
2 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 18 | Крыша | 2612747.55 | №69/2-СМР/2016 от 10.05.2016 | ООО "Логос" | 2665764.35 | 2016-07-05 | 2016-07-14 | 2612747.55 | 2612747.55 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 87237.79 | №57-ПД/2015 от 28.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 87238.28 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 87238.285 | 87238.285 |  | 0.495 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 2699985.34 |  |  | 2753002.63 |  |  | 2699985.835 | 2699985.835 |  |  | 100%
3 | г. Поронайск, ул. Дружбы, д. 1 | Фундамент | 3888694.72 | №291-СМР/2016 | ООО "Стройстандарт" | 3887000 | 2017-07-25 | [5 empty] | 0%
|  | ПСД | 84540.86 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 84540.86 | 2015-12-15 | 2016-09-27 | [5 empty] | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 3973235.58 |  |  | 3971540.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
4 | г. Поронайск, ул. Ленина, д. 18 | Электроснабжение | 2075395.85 | №37/2-СМР/2016 от 01.04.2016 | ООО "Южная строительно-торговая компания" | 2075395.85 | 2016-06-30 | 2017-01-10 | 1702866 |  |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Теплоснабжение | 3252812.08 |  |  | 3252812.08 | 2016-07-30 |  | 2962930 |  |  |  | 100% |  |  | "Документы на доработке по замечаниям фонда "
|  | Водоснабжение | 680444.33 |  |  | 680444.33 | 2016-06-30 |  | 655279 |  |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 544489.6 |  |  | 544489.6 |  |  | 543786 |  |  |  | 100%
|  | Крыша | 3730987.16 |  |  | 3730987.16 | 2016-06-14 |  | 3711592 |  |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 326492.489 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-954 | 325122.78 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 326492.49 | 326492.49 |  | 0.001 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 10610621.509 |  |  | 10609251.8 |  |  | 9902945.49 | 326492.49 |  |  | 100%
5 | г. Поронайск, ул. Молодежная, д. 10 | Электроснабжение | 607123.33 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 619265.45 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 607123.33 | 607123.33 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 4209235.45 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 4331217.4 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 4209235.45 | 4209235.45 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 660983.61 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 674203.29 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 660983.61 | 660983.61 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 548593.28 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 559565.35 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 548593.28 | 548593.28 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 10325000 | №216-СМР/2016 от 31.08.2016 | ИП Джусоев К.И. | 9226318.22 | 2016-12-10 | 2017-01-24 | 7966200 |  |  |  | 35% |  | 2017 | Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | Фундамент | 5217151.68 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 5321495.05 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 5217151.68 | 5217151.68 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 375847.99 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 381214.32 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 79772.28 | 79772.28 |  | -296075.71 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 21943935.34 |  |  | 21113279.08 |  |  | 19289059.63 | 11322859.63 |  |  | 89.17%
6 | г. Поронайск, ул. Молодежная, д. 8 | Электроснабжение | 607123.33 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 619265.45 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 607123.33 | 607123.33 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 4246291.93 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 4331217.4 | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 4246291.93 | 4246291.93 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 660983.61 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 674203.29 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 660983.61 | 660983.61 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 548593.28 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 559565.35 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 548593.28 | 548593.28 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 10280000 | №216-СМР/2016 от 31.08.2016 | ИП Джусоев К.И. | 9273681.78 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 7966200 | 7966200 |  |  | 35% |  | 2017 | Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | Фундамент | 5205884.03 | №162-СМР/2016 от 27.07.2016 | ООО "Стройуправление" | 5310001.97 | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 5205884.03 | 5205884.03 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 375847.99 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 381214.32 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 79772.28 | 79772.28 |  | -296075.71 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 21924724.17 |  |  | 21149149.56 |  |  | 19314848.46 | 19314848.46 |  |  | 89.17%
7 | г. Поронайск, ул. Невельская, д. 56 | Электроснабжение | 847688.28 | №37/2-СМР/2016 от 01.04.2016 | ООО "Южная строительно-торговая компания" | 804112.27 | 2016-06-30 | 2016-09-27 | 790479.75 | 790479.75 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоотведение | 213306 |  |  | 195626.73 |  | 2016-09-27 | 194601 | 194601 | 2016-11-29 |  | 100%
|  | ПСД | 58673.95 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 110218.5648 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 58673.95 | 58673.95 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
|  | Крыша | 3879879.95 | №37/2-СМР/2016 от 01.04.2016 | ООО "Южная строительно-торговая компания" | 3537997.73 | 2016-06-14 | 2016-09-27 | 3529388.5 | 3529388.5 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Фасад | 8580000 | №184-СМР/2016 от 15.08.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 7578181.84 | 2016-11-15 | [5 empty] | 15% |  | 2017 | Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 72788.6422 | №57-ПД/2015 от 28.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 145577.2715 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 72788.6422 | 72788.6422 |  | 0
МКД всего: |  |  | 13652336.8222 |  |  | 12371714.4064 |  |  | 4645931.8422 | 4645931.8422 |  |  | 78.75%
8 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 6 | Электроснабжение | 1730042.27 | №38/1-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Строитель" | 1730052.01 | 2016-05-15 | 2016-08-04 | 1730042.27 | 1730042.27 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 9704049.2 | №166-СМР/2016 от 05.08.2016 | ООО "Позитрон-С" | 12974224.95 | 2016-09-10 | 2016-10-13 | 9704049.2 | 9704049.2 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Водоснабжение | 994816.24 |  |  | 1236861.08 |  | 2016-10-13 | 994816.24 | 994816.24 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 469162.27 |  |  | 588913.97 |  | 2016-10-13 | 469162.27 | 469162.27 |  |  | 100%
|  | Крыша | 10013572.94 | №38/1-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Строитель" | 9746647.38 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 10013572.94 | 10013572.94 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 21530000 | №173-СМР/2016 от 09.08.2016 | ООО "Строитель" | 19530000 | 2016-11-25 | 2016-12-09 | 16000000 | 16000000 |  |  | 40% |  | 2017 | Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 495655.6 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 493576.22 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 495655.6 | 495655.6 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 44937298.52 |  |  | 46300275.61 |  |  | 39407298.52 | 39407298.52 |  |  | 90%
9 | г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 75 | Крыша | 8572791.93 | №69/1-СМР/2016 от 10.05.2016 | ООО "Логос" | 9527000 | 2016-07-05 | 2016-07-14 | 8572791.93 | 8572791.93 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 94946.163 | №57-ПД/2015 от 28.12.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 94946.16 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 94946.163 | 94946.163 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 8667738.093 |  |  | 9621946.16 |  |  | 8667738.093 | 8667738.093 |  |  | 100%
10 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 1 | Электроснабжение | 2046945.34 | №37/1-СМР/2016 от 08.04.2016 | ООО "Паладэз" | 2008654.11 | 2016-06-27 | 2016-07-14 | 2046945.34 | 2046945.34 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 581252.95 |  |  | 560732.36 |  | 2016-06-15 | 581252.95 | 581252.95 |  |  | 100%
|  | Крыша | 5311262.66 |  |  | 5130613.53 |  | 2016-07-14 | 5311262.66 | 5311262.66 |  |  | 100%
|  | Фасад | 15384124.92 | № 264-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 15384124.92 | 2017-06-25 |  |  | 1538413 |  |  | 10% |  | 2017
|  | ПСД | 69780.5 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-953 | 301261.33 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 69780.5 | 69780.5 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 23393366.37 |  |  | 23385386.25 |  |  | 8009241.45 | 9547654.45 |  |  | 77.5%
11 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 27 | Фундамент | 4423639.46 | №292-СМР/2016 от 01.11.2016 | ООО "Скала" | 4432639.46 | 2017-07-31 | [5 empty] | 0%
|  | ПСД | 80363.38 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 80363.38 | 2015-12-15 | 2016-09-27 | [5 empty] | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 4504002.84 |  |  | 4513002.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
12 | г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 5 | Электроснабжение | 2377006.16 | №278-СМР/2016 от 24.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 2377006.16 | 2017-01-20 | 2016-11-30 | 2188794.98 | 2188794.98 | 2016-12-15 |  | 5% |  | 2017
|  | Теплоснабжение | 13892250.92 |  |  | 13892250.92 | 2017-01-20 | [5 empty] | 5% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 1170659.12 |  |  | 1170659.12 | 2017-01-20 | [5 empty] | 5% |  | 2017
|  | Водоотведение | 722931.72 |  |  | 722931.72 | 2017-01-20 | [5 empty] | 5% |  | 2017
|  | Крыша | 6068905.2 |  |  | 6068905.2 | 2017-06-26 | [5 empty] | 5% |  | 2017
|  | Фасад | 13996657.32 |  |  | 13996657.32 | 2017-06-26 |  |  | 3585140 |  |  | 5% |  | 2017
|  | ПСД | 341569.5 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 410727.91 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 341569.5 | 341569.5 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 38569979.94 |  |  | 38639138.35 |  |  | 2530364.48 | 6115504.48 |  |  | 5%
13 | пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 13 | Теплоснабжение | 7324823.59 | №38/2-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 5478719.63 | 2016-07-30 | 2016-05-12 | 5806486.24 | 5806486.24 |  | -1518337.35 | 100%
|  | Водоснабжение | 1657104.66 | №38/2-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 1509128.96 | 2016-07-30 | 2016-06-15 | 1657104.66 | 1657104.66 |  | 0 | 100%
|  |  |  | №95-СМР/2016 от 08.06.2016 | ООО "Позитрон-С" | 1755533.96 | 2016-07-18 | 2016-07-22 | 1518337.35 | 1518337.35 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 587259.41 | №38/2-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 534797.99 | 2016-07-30 | 2016-06-15 | 587259.41 | 587259.41 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 245921.62 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 244889.92 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 245921.62 | 245921.62 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 9815109.28 |  |  | 9523070.46 |  |  | 9815109.28 | 9815109.28 |  |  | 100%
14 | пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 14 | Теплоснабжение | 5106981.46 | №38/2-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 3707929.57 | 2016-07-30 | 2016-05-12 | 3857239.14 | 3857239.14 |  | -1249742.32 | 100%
|  | Водоснабжение | 1423022.47 | №38/2-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 1295943.28 | 2016-07-30 | 2016-06-15 | 1423022.47 | 1423022.47 |  | 0 | 100%
|  |  |  | №95-СМР/2016 от 08.06.2016 | ООО "Позитрон-С" | 1444466.04 | 2016-07-18 | 2016-07-22 | 1249742.32 | 1249742.32 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 559481.35 | №38/2-СМР/2016 от 06.04.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 509496.47 | 2016-07-30 | 2016-06-15 | 559481.35 | 559481.35 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 245921.62 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 244889.92 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 245921.62 | 245921.62 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 7335406.9 |  |  | 7202725.28 |  |  | 7335406.9 | 7335406.9 |  |  | 100%
15 | пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 85 | Электроснабжение | 607621.78 | №178-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 606847.56 | 2016-09-10 | 2016-09-27 | 607621.78 | 607621.78 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 2903723.65 | №178-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 3048758.12 | 2016-09-07 | 2016-09-27 | 2903723.65 | 2903723.65 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 706285.43 | №178-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 778094.87 | 2016-09-03 | 2016-09-27 | 706285.43 | 706285.43 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 314567.51 | №178-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Сахалинская промышленная компания" | 326299.45 | 2016-09-04 | 2016-09-27 | 314567.51 | 314567.51 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Фасад | 3070000 | №232-СМР-2016 от 19.09.2016 | ООО "Стройстандарт" | 3070000 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | 2967266.68 | 2967266.68 | 2016-12-20 |  | 95% |  | 2017
|  | ПСД | 254172.17 | №26-ПД/2015 от 21.09.2015г. | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-950 | 253105.85 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 254172.17 | 254172.17 |  | 0 |  | постановление №1258 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 7856370.54 |  |  | 8083105.85 |  |  | 7753637.22 | 7753637.22 |  |  | 99%
16 | г. Поронайск, ул. Победы, д.86 | Фасад | 11962988.68 | № 64/4-СМР/2015 от 20.07.2015 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 13363289 | 2015-10-12 | 2016-01-25 | 11962988.68 | 11962988.68 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 11962988.68 |  |  | 13363289 |  |  | 11962988.68 | 11962988.68 |  |  | 100%
ПСД на 2017 год |  |  | 1718488.85 |  |  | 1718488.85
| г. Поронайск, ул. Восточная, д. 125, лит. А | ПСД |  | № 5-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 224516.41 | 2017-01-25
| г. Поронайск, ул. Гагарина, д. 3 | ПСД |  |  |  | 97591.73
| г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 11 | ПСД |  |  |  | 415395.09
| г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 13 | ПСД |  |  |  | 371473.93
| г. Поронайск, ул. Советская, д. 35, лит. А | ПСД |  |  |  | 86753.4
| пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 74 | ПСД |  |  |  | 269892.83
| пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 76 | ПСД |  |  |  | 252865.46
Муниципальное образование всего: |  |  | 236205741.0242 |  |  | 237041840.9164 |  |  | 153974708.6252 | 141555608.6252 |  |  | 76.79%
Муниципальное образование Северо-Курильский городской округ
1 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | Теплоснабжение | 3406681.33 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3868775.14 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 3352504.37 | 3352504.37 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Водоснабжение | 1141796.3 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 1319584.56 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1071458.31 | 1071458.31 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 87336.91 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 87420.98 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 87336.91 | 87336.91 |  |  |  | протокол от 16.11.2015
МКД всего: |  |  | 4635814.54 |  |  | 5275780.68 |  |  | 4511299.59 | 4511299.59 |  |  | 100%
2 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 12 | Теплоснабжение | 3406681.33 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3868775.14 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 3352504.37 | 3352504.37 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Водоснабжение | 1141796.3 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 1319584.56 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1071458.31 | 1071458.31 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 83011.13 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 83091.04 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 83011.13 | 83011.13 |  |  |  | протокол от 17.11.2015
МКД всего: |  |  | 4631488.76 |  |  | 5271450.74 |  |  | 4506973.81 | 4506973.81 |  |  | 100%
3 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 14 | Крыша | 3145085.86 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3145085.86 | 2016-08-17 | 2016-10-27 | 2820717.81 | 2820717.81 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Строительный контроль | 96439.03
|  | ПСД | 67197.48 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 67262.16 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 67197.48 | 67197.48 |  |  |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 3308722.37 |  |  | 3212348.02 |  |  | 2887915.29 | 2887915.29 |  |  | 100%
4 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | Электроснабжение | 734054.97 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 817491.02 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 734054.97 | 734054.97 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Крыша | 3145085.86 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3145085.86 | 2016-09-17 | 2016-08-30 | 2820717.81 | 2820717.81 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Строительный контроль | 113596.83
|  | ПСД | 90796.82 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 90884.21 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 90796.82 | 90796.82 |  |  |  | постановление №389 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 4083534.48 |  |  | 4053461.09 |  |  | 3645569.6 | 3645569.6 |  |  | 100%
5 | г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 7, лит. А | Теплоснабжение | 3190469.53 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 4051439.14 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 3136363.88 | 3136363.88 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 57421.82 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 57477.09 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 57421.82 | 57421.82 |  |  |  | постановление №389 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 3247891.35 |  |  | 4108916.23 |  |  | 3193785.7 | 3193785.7 |  |  | 100%
6 | г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 7, лит. Б | Водоснабжение | 813565.54 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 938131.86 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 773577.05 | 773577.05 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 55284.79 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 55338 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 55284.79 | 55284.79 |  |  |  | протокол от 30.11.2015
МКД всего: |  |  | 868850.33 |  |  | 993469.86 |  |  | 828861.84 | 828861.84 |  |  | 100%
7 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 44, лит. А | Водоснабжение | 567758.56 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 1078114.08 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 503815.28 | 503815.28 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 55275.05 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 55328.25 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 55275.05 | 55275.05 |  |  |  | протокол от 29.11.2015
МКД всего: |  |  | 623033.61 |  |  | 1133442.33 |  |  | 559090.33 | 559090.33 |  |  | 100%
8 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 46, лит. А | Теплоснабжение | 2736522.62 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3090281.94 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2700407.87 | 2700407.87 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 68925.64 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 68991.98 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 68925.64 | 68925.64 |  |  |  | протокол от 29.11.2015
МКД всего: |  |  | 2805448.26 |  |  | 3159273.92 |  |  | 2769333.51 | 2769333.51 |  |  | 100%
9 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 73, лит. А | Электроснабжение | 588725.19 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 660241.86 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 588725.19 | 588725.19 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Теплоснабжение | 3406681.33 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3868775.14 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 3352504.37 | 3352504.37 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 162359.67 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 162515.95 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 162359.67 | 162359.67 |  |  |  | протокол от 20.11.2015
МКД всего: |  |  | 4157766.19 |  |  | 4691532.95 |  |  | 4103589.23 | 4103589.23 |  |  | 100%
10 | г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 77 | Крыша | 3649470.96 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3649470.96 | 2016-09-17 | 2016-08-30 | 3271400.13 | 3271400.13 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | Строительный контроль | 96474.6
|  | ПСД | 68691.24 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 68757.36 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 68691.24 | 68691.24 |  |  |  | протокол от 23.11.2015
МКД всего: |  |  | 3814636.8 |  |  | 3718228.32 |  |  | 3340091.37 | 3340091.37 |  |  | 100%
11 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 1 | Теплоснабжение | 2736522.62 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 3090281.94 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2700407.87 | 2700407.87 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 68749.2 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 68815.37 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 68749.2 | 68749.2 |  |  |  | постановление №117 от 25.03.2016
МКД всего: |  |  | 2805271.82 |  |  | 3159097.31 |  |  | 2769157.07 | 2769157.07 |  |  | 100%
12 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 14, лит. А | Водоснабжение | 813565.54 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 938131.86 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 773577.05 | 773577.05 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 58093.2 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 58149.1138 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 58093.2 | 58093.2 |  |  |  | постановление №389 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 871658.74 |  |  | 996280.9738 |  |  | 831670.25 | 831670.25 |  |  | 100%
13 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д.20 | Водоснабжение | 813565.54 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 938131.86 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 773577.05 | 773577.05 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 55343.2 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 55396.4688 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 55343.2 | 55343.2 |  |  |  | постановление №389 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 868908.74 |  |  | 993528.3288 |  |  | 828920.25 | 828920.25 |  |  | 100%
14 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 4 | Водоснабжение | 813565.54 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 938131.86 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 773577.05 | 773577.05 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 56141.42 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 56195.4586 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 56141.42 | 56141.42 |  |  |  | постановление №389 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 869706.96 |  |  | 994327.3186 |  |  | 829718.47 | 829718.47 |  |  | 100%
15 | г. Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 4, лит. А | Водоснабжение | 813565.54 | №130-СМР/2016 от 29.06.2016 года | ООО "Сенат" | 938131.86 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 773577.05 | 773577.05 | 2016-11-25 |  | 100% |  |  | Выверка объемов выполненных работ инженером Фонда
|  | ПСД | 55153.37 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 55206.4534 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 55153.37 | 55153.37 |  |  |  | постановление №389 от 10.12.2015
МКД всего: |  |  | 868718.91 |  |  | 993338.3134 |  |  | 828730.42 | 828730.42 |  |  | 100%
ПСД на 2017 год |  |  | 1068188.98 |  |  | 1068188.98
| Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. А | ПСД |  | №13-ПД/2017 от 02.11.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 56429.95 | 2017-01-20
| Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. Б | ПСД |  |  |  | 76478.36
| Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 11 | ПСД |  |  |  | 344849.54
| Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 3 | ПСД |  |  |  | 128947.44
| Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 30 | ПСД |  |  |  | 136413.43
| Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 7, лит. А | ПСД |  |  |  | 53688.34
| Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 59, лит. А | ПСД |  |  |  | 127557.99
| Северо-Курильск, ул. Шутова, д. 30 | ПСД |  |  |  | 143823.93
Муниципальное образование всего: |  |  | 39529640.84 |  |  | 43822665.3646 |  |  | 36434706.73 | 36434706.73 |  |  | 100%
Муниципальное образование городской округ "Смирныховский"
1 | пгт. Смирных, ул. 3 микрорайон, д. 1, лит. Б | Крыша | 3668101.98 | №14/2-СМР/2015 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 4658654.3 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 3668101.98 | 3668101.98 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 3668101.98 |  |  | 4658654.3 |  |  | 3668101.98 | 3668101.98 |  |  | 100%
2 | пгт. Смирных, ул. 3 микрорайон, д. 16 | Крыша | 4028144.76 | №14/2-СМР/2015 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 3473493.2 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 4028144.76 | 4028144.76 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 4028144.76 |  |  | 3473493.2 |  |  | 4028144.76 | 4028144.76 |  |  | 100%
3 | пгт. Смирных, ул. 3 микрорайон, д. 20 | Крыша | 3416907.12 | №14/2-СМР/2015 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 3867852.5 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 3416907.12 | 3416907.12 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 3416907.12 |  |  | 3867852.5 |  |  | 3416907.12 | 3416907.12 |  |  | 100%
4 | пгт. Смирных, ул. 60 лет СССР, д. 20 | Крыша | 5262457.78 | № 220-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 5262457.78 | 2016-12-09 | 2016-11-22 | 5201805.85 | 5201805.85 | 2016-12-01 |  | 100%
|  | ПСД | 78871.52 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 78871.5186 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 78871.52 | 78871.52 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 5341329.3 |  |  | 5341329.2986 |  |  | 5280677.37 | 5280677.37 |  |  | 100%
5 | пгт. Смирных, ул. 60 лет СССР, д. 6 | Крыша | 3810872.48 | №13/3-СМР/2016 от 01.02.2016 | ООО "Стройград - 1" | 3969801.6524 | 2016-05-01 | 2016-04-22 | 3810872.48 | 3810872.48 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 3810872.48 |  |  | 3969801.6524 |  |  | 3810872.48 | 3810872.48 |  |  | 100%
6 | пгт. Смирных, ул. 60 лет СССР, д. 8 | Крыша | 5001773.59 | №220-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 5001773.59 | 2016-12-09 | 2016-11-22 | 5001122.48 | 5001122.48 | 2016-12-01 |  | 100%
|  | ПСД | 74309.5 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 74309.497 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 74309.5 | 74309.5 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 5076083.09 |  |  | 5076083.087 |  |  | 5075431.98 | 5075431.98 |  |  | 100%
7 | пгт. Смирных, ул. 8 Марта, д. 37, лит. А | Крыша | 4776480.22 | №220-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 4383638.12 | 2016-12-09 | 2016-11-03 | 4776480.22 | 4776480.22 |  |  | 100%
|  | ПСД | 49533.41 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 49533.4146 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 49533.41 | 49533.41 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 4826013.63 |  |  | 4433171.5346 |  |  | 4826013.63 | 4826013.63 |  |  | 100%
8 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 14 | Крыша | 4081303.2 | №220-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 4081303.2 | 2016-12-09 | 2016-11-22 | 4335968.06 | 4335968.06 | 2016-12-01 |  | 100%
|  | ПСД | 77557.27 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 77557.27 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 77557.27 | 77557.27 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 4158860.47 |  |  | 4158860.47 |  |  | 4413525.33 | 4413525.33 |  |  | 100%
9 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 16 | Крыша | 2569484.78 | №220-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 2466546.26 | 2016-12-09 | 2016-11-03 | 2569484.78 | 2569484.78 | 2569484.78 |  | 100%
|  | ПСД | 66457.68 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 66457.6944 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 66457.68 | 66457.68 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2635942.46 |  |  | 2533003.9544 |  |  | 2635942.46 | 2635942.46 |  |  | 100%
10 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 18 | Крыша | 3404381.42 | №274-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 3404283.74 | 2017-02-22 | 2016-12-09 | 3669637.02 | 3669637.02 | 2016-12-21 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 69661.11 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 69661.1112 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 69661.11 | 69661.11 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 3474042.53 |  |  | 3473944.8512 |  |  | 3739298.13 | 3739298.13 |  |  | 0%
11 | пгт. Смирных, ул. Горького, д. 20 | Крыша | 2307730.72 | №274-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 2307664.5 | 2017-02-22 | 2016-12-09 | 2116290.52 | 2116290.52 | 21.12.206 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 66546.18 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 66546.1826 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 66546.18 | 66546.18 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2374276.9 |  |  | 2374210.6826 |  |  | 2182836.7 | 2182836.7 |  |  | 0%
12 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 10 | Крыша | 8189601.41 | №14/1-СМР/2015 от 01.02.2016 | ООО "Стройград - 1" | 9887090.1059 | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 8189601.41 | 8189601.41 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 8189601.41 |  |  | 9887090.1059 |  |  | 8189601.41 | 8189601.41 |  |  | 100%
13 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 10, корп. 2 | Крыша | 2722016.64 | №14/1-СМР/2015 от 01.02.2016 | ООО "Стройград - 1" | 3082261.9376 | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 2722016.64 | 2722016.64 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 2722016.64 |  |  | 3082261.9376 |  |  | 2722016.64 | 2722016.64 |  |  | 100%
14 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 10, корп. 3 | Крыша | 4414156.97 | №14/1-СМР/2015 от 01.02.2016 | ООО "Стройград - 1" | 5297647.9488 | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 4414156.97 | 4414156.97 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 4414156.97 |  |  | 5297647.9488 |  |  | 4414156.97 | 4414156.97 |  |  | 100%
15 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 11 | Крыша | 17149220.84 | №13/1-СМР/2016 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 17457644.21 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 17149220.84 | 17149220.84 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 17149220.84 |  |  | 17457644.21 |  |  | 17149220.84 | 17149220.84 |  |  | 100%
16 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 4 | Крыша | 6136198.9 | №274-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 6136022.17 | 2017-02-22 | 2016-12-09 | 5853251.55 | 5853251.55 | 2016-12-21 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 87411.46 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 87411.4618 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 87411.46 | 87411.46 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 6223610.36 |  |  | 6223433.6318 |  |  | 5940663.01 | 5940663.01 |  |  | 0%
17 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 6 | Крыша | 5630437.26 | №13/1-СМР/2016 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 6242355.79 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 5630437.26 | 5630437.26 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 5630437.26 |  |  | 6242355.79 |  |  | 5630437.26 | 5630437.26 |  |  | 100%
18 | пгт. Смирных, ул. Западная, д. 8 | Крыша | 7535653.46 | №274-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 7535437.24 | 2017-02-22 | 2016-12-09 | 6171054.19 | 6171054.19 | 2016-12-21 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 86889.97 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 86889.9726 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 86889.97 | 86889.97 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 7622543.43 |  |  | 7622327.2126 |  |  | 6257944.16 | 6257944.16 |  |  | 0%
19 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 55 | Крыша | 4473899.15 | №13/3-СМР/2016 от 01.02.2016 | ООО "Стройград - 1" | 5699198.3476 | 2016-05-01 | 2016-04-22 | 4473899.15 | 4473899.15 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 4473899.15 |  |  | 5699198.3476 |  |  | 4473899.15 | 4473899.15 |  |  | 100%
20 | пгт. Смирных, ул. Пирогова, д. 14 | Крыша | 2402803.32 | №274-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 2402734.38 | 2017-02-22 | 2016-12-09 | 2576099.01 | 2576099.01 | 2016-12-21 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 67271.28 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 67271.2808 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 67271.28 | 67271.28 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2470074.6 |  |  | 2470005.6608 |  |  | 2643370.29 | 2643370.29 |  |  | 0%
21 | пгт. Смирных, ул. Пирогова, д. 16 | Крыша | 2471928.9 | №274-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Стройград-1" | 2471857.97 | 2017-02-22 | 2016-12-09 | 2410620.09 | 2410620.09 | 21.12.206 |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 66241.41 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 66241.4122 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 66241.41 | 66241.41 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2538170.31 |  |  | 2538099.3822 |  |  | 2476861.5 | 2476861.5 |  |  | 0%
22 | пгт. Смирных, ул. Полевая, д. 1, лит. А | Крыша | 5533877.86 | №273-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 5533877.86 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 4889599.04 |  |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 77542.53 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 77542.5318 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 77542.53 | 77542.53 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 5611420.39 |  |  | 5611420.3918 |  |  | 4967141.57 | 77542.53 |  |  | 0%
23 | пгт. Смирных, ул. Центральная, д. 31 | Крыша | 11955514.56 | №273-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 11955514.56 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 100746.3 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 100746.2642 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 100746.3 | 100746.3 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 12056260.86 |  |  | 12056260.8242 |  |  | 100746.3 | 100746.3 |  |  | 0%
24 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1, лит. А | Крыша | 5770270.46 | №75/2-СМР/2016 от 18.05.2016 | ООО "СК Императив" | 5809486.25 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 5770270.46 | 5770270.46 |  |  | 100%
|  | ПСД | 87032.66 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 87032.6582 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 87032.66 | 87032.66 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 5857303.12 |  |  | 5896518.9082 |  |  | 5857303.12 | 5857303.12 |  |  | 100%
25 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 11, лит. А | Крыша | 4304281.05 | №220-СМР/2016 от 05.09.2016 | ООО "Стройград-1" | 4304281.05 | 2016-12-09 | 2016-11-22 | 4304051.04 | 4304051.04 | 2016-12-01 |  | 100%
|  | ПСД | 72417.02 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 72417.0248 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 72417.02 | 72417.02 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 4376698.07 |  |  | 4376698.0748 |  |  | 4376468.06 | 4376468.06 |  |  | 100%
26 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 17 | Крыша | 3626475.12 | №13/2-СМР/2016 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 4210840.05 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 3626475.12 | 3626475.12 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 3626475.12 |  |  | 4210840.05 |  |  | 3626475.12 | 3626475.12 |  |  | 100%
27 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 19 | Крыша | 2382934.48 | №273-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 2382934.48 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1996227.24 |  |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 67136.06 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 67136.0646 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 67136.06 | 67136.06 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2450070.54 |  |  | 2450070.5446 |  |  | 2063363.3 | 67136.06 |  |  | 0%
28 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 21 | Крыша | 5947352.15 | №75/1-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 6110584.33 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 5947352.15 | 5947352.15 |  |  | 100%
|  | ПСД | 82128.91 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 82128.9086 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 82128.91 | 82128.91 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 6029481.06 |  |  | 6192713.2386 |  |  | 6029481.06 | 6029481.06 |  |  | 100%
29 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 21, лит. А | Крыша | 4546462.12 | №13/2-СМР/2016 от 09.02.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 5539159.95 | 2016-05-14 | 2016-05-13 | 4546462.12 | 4546462.12 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 4546462.12 |  |  | 5539159.95 |  |  | 4546462.12 | 4546462.12 |  |  | 100%
30 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 25 | Крыша | 2295374.13 | №75/1-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 2523740.88 | 2016-07-10 | 2016-07-27 | 2295374.13 | 2295374.13 |  |  | 100%
|  | ПСД | 67136.06 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 67136.0646 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 67136.06 | 67136.06 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2362510.19 |  |  | 2590876.9446 |  |  | 2362510.19 | 2362510.19 |  |  | 100%
31 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 27 | Крыша | 2194458.98 | №273-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 2194458.98 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2004600.52 |  |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 67136.06 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 67136.0646 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 67136.06 | 67136.06 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2261595.04 |  |  | 2261595.0446 |  |  | 2071736.58 | 67136.06 |  |  | 0%
32 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 31 | Крыша | 3641208.59 | №75/1-СМР/2016 от 16.05.2016 | ООО "Стройград-1" | 3835680.79 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 3641208.59 | 3641208.59 |  |  | 100%
|  | ПСД | 75106.61 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 75106.6106 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 75106.61 | 75106.61 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 3716315.2 |  |  | 3910787.4006 |  |  | 3716315.2 | 3716315.2 |  |  | 100%
33 | пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 9 | Крыша | 5827865.8 | №75/2-СМР/2016 от 18.05.2016 | ООО "СК Императив" | 5926153.25 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 5827865.8 | 5827865.8 |  |  | 100%
|  | ПСД | 69719.78 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 69719.7808 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 69719.78 | 69719.78 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 5897585.58 |  |  | 5995873.0308 |  |  | 5897585.58 | 5897585.58 |  |  | 100%
34 | с. Онор, ул. Суворова, д. 2, лит. А | Крыша | 2663451.53 | №75/2-СМР/2016 от 18.05.2016 | ООО "СК Императив" | 2584360.5 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2663451.53 | 2663451.53 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 65632.89 | №43-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 65632.8862 | 2016-03-01 | 2016-01-24 | 65632.89 | 65632.89 |  | 0 |  | постановление №1675 от 18.12.2015
МКД всего: |  |  | 2729084.42 |  |  | 2649993.3862 |  |  | 2729084.42 | 2729084.42 |  |  | 100%
| ПСД на 2017 год |  | 1500000
Муниципальное образование всего: |  |  | 167265567.4 |  |  | 173623277.5471 |  |  | 151320595.79 | 142430168.99 |  |  | 70.59%
Муниципальное образование "Томаринский городской округ"
1 | г. Томари, ул. Ломоносова, д. 10 | Подвал | 3059822.6 | №293-СМР/2016 от 01.11.2016 | ООО "Скала" | 3059822.6 | 2017-01-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 62339.32 | №63-ПД/2016 от 10.03.2016 | ООО "Империя Строительства" | 52829.93 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 62339.32 | 62339.32 |  | 0 |  | протокол от 01.12.2015
МКД всего: |  |  | 3122161.92 |  |  | 3112652.53 |  |  | 62339.32 | 62339.32 |  |  | 0%
2 | г. Томари, ул. Ломоносова, д. 22 | Фасад | 2700000 |  |  |  | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 160000 | [10 empty] | протокол от 28.11.2015
МКД всего: |  |  | 2860000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
3 | г. Томари, ул. Ломоносова, д. 4, лит. А | Крыша | 3492348.05 | №90/2-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "РеМейк" | 3435184.14 | 2016-07-25 | 2016-07-05 | 3492348.05 | 3492348.05 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 64390.76 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 64390.76 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 64390.76 | 64390.76 |  | 0 |  | протокол от 28.11.2015
МКД всего: |  |  | 3556738.81 |  |  | 3499574.9 |  |  | 3556738.81 | 3556738.81 |  |  | 100%
4 | г. Томари, ул. Новая, д. 3 | Фасад | 4107398.5 | №250-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Визит" | 4107398.5 | 2017-03-15 | [5 empty] | 20% |  | 2017
|  | ПСД | 67800.11 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 67800.11 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 67800.11 | 67800.11 |  | 0 |  | протокол от 26.11.2015
МКД всего: |  |  | 4175198.61 |  |  | 4175198.61 |  |  | 67800.11 | 67800.11 |  |  | 20%
5 | г. Томари, ул. Садовая, д. 40 | Фасад | 17105000 | №177-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 15902758.52 | 2016-12-20 | [5 empty] | 50% |  | 2017 | Сделано утепление и изолирована ветровлагозащитной пленкой. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 104753.15 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 104753.15 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 104753.15 | 104753.15 |  | 0 |  | протокол от 30.11.2015
|  | Строительный контроль | 117341.1524
МКД всего: |  |  | 17327094.3024 |  |  | 16007511.67 |  |  | 104753.15 | 104753.15 |  |  | 50%
6 | г. Томари, ул. Садовая, д. 43 | Фасад | 14930001.37 | №250-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Визит" | 14930001.37 | 2017-03-15 | [5 empty] | 15% |  | 2017 | Сдеклана отмостка. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 104416.71 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 104416.71 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 104416.71 | 104416.71 |  | 0 |  | протокол от 28.11.2015
МКД всего: |  |  | 15034418.08 |  |  | 15034418.08 |  |  | 104416.71 | 104416.71 |  |  | 15%
7 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 11 | Фасад | 28730000 | №188-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "СК Императив" | 27730174.38 | 2016-11-30 | [5 empty] | 50% |  | 2017 | Сделано утепление и изолирована ветровлагозащитной пленкой. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 105654.75 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 105654.75 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 105654.75 | 105654.75 |  | 0 |  | протокол от 28.11.2015
|  | Строительный контроль | 186522.5642
МКД всего: |  |  | 29022177.3142 |  |  | 27835829.13 |  |  | 105654.75 | 105654.75 |  |  | 50%
8 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 19 | Фасад | 16086000 | №224-СМР/2016 от 19.08.2016 | ООО "Визит" | 15086000 | 2016-11-15 | 2016-11-25 | 14300000 | 14300000 |  |  | 100% |  | 2017 | Сделано отмостка и начато утепление и изолирование ветровлагозащитной пленкой. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 103963.03 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 103963.03 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 103963.03 | 103963.03 |  | 0 |  | протокол от 27.11.2015
МКД всего: |  |  | 16189963.03 |  |  | 15189963.03 |  |  | 14403963.03 | 14403963.03 |  |  | 100%
9 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 25, лит. А | Фасад | 17562600.13 | №250-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Визит" | 17562600.13 | 2017-03-15 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 102093.17 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 102093.18 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 102093.17 | 102093.17 |  | 0 |  | протокол от 27.11.2015
МКД всего: |  |  | 17664693.3 |  |  | 17664693.31 |  |  | 102093.17 | 102093.17 |  |  | 15%
10 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 27 | Теплоснабжение | 4088753.66 | №90/2-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "РеМейк" | 4141143.86 | 2016-07-25 | 2016-07-05 | 4088753.66 | 4088753.66 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 101469.27 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 101469.27 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 101469.27 | 101469.27 |  | 0 |  | протокол от 29.11.2015
МКД всего: |  |  | 4190222.93 |  |  | 4242613.13 |  |  | 4190222.93 | 4190222.93 |  |  | 100%
11 | г. Томари, ул. Юбилейная, д. 3 | Фасад | 19175000 | №177-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 17175829.84 | 2016-12-20 | [5 empty] | 50% |  | 2017 | Сделано утепление и изолирована ветровлагозащитной пленкой. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 101413.13 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 101413.13 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 101413.13 | 101413.13 |  | 0 |  | протокол от 28.11.2015
|  | Строительный контроль | 115430.2441
МКД всего: |  |  | 19391843.3741 |  |  | 17277242.97 |  |  | 101413.13 | 101413.13 |  |  | 50%
12 | с. Ильинское, ул. Лесная, д. 2 | Фасад | 6390000 | №181-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 5386712.34 | 2016-11-05 | [5 empty] | 80% |  | 2017 | Сделано утепление и изолирована ветровлагозащитной пленкой. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 81706.09 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 81706.09 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 81706.09 | 81706.09 |  | 0 |  | протокол №77 от 01.04.2016
|  | Строительный контроль | 36221.1675
МКД всего: |  |  | 6507927.2575 |  |  | 5468418.43 |  |  | 81706.09 | 81706.09 |  |  | 80%
13 | с. Ильинское, ул. Советская, д. 85 | Фасад | 4050000 | №181-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 3040314.18 | 2016-11-05 | [5 empty] | 80% |  | 2017 | Сделано все кроме панелей. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 68154.11 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 68154.11 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 68154.11 | 68154.11 |  | 0 |  | протокол №77 от 01.04.2016
|  | Строительный контроль | 20443.5733
МКД всего: |  |  | 4138597.6833 |  |  | 3108468.29 |  |  | 68154.11 | 68154.11 |  |  | 80%
14 | с. Ильинское, ул. Советская, д. 87 | Фасад | 5333000 | №181-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 4222973.48 | 2016-11-05 | [5 empty] | 80% |  | 2017 | Сделано все кроме панелей. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 68916.5 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 68916.5 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 68916.5 | 68916.5 |  | 0 |  | протокол №77 от 01.04.2016
|  | Строительный контроль | 28396.0136
МКД всего: |  |  | 5430312.5136 |  |  | 4291889.98 |  |  | 68916.5 | 68916.5 |  |  | 80%
15 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 15 | Теплоснабжение | 989535.97 | №90/1-СМР/2016 от 08.06.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1658393.94 | 2016-07-14 | 2016-07-01 | 989535.97 | 989535.97 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 989535.97 |  |  | 1658393.94 |  |  | 989535.97 | 989535.97 |  |  | 100%
16 | с. Красногорск, ул. Калинина, д. 18 | Теплоснабжение | 1431846.95 | №90/1-СМР/2016 от 08.06.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 2165787.41 | 2016-07-14 | 2016-07-01 | 1431846.95 | 1431846.95 |  | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 1431846.95 |  |  | 2165787.41 |  |  | 1431846.95 | 1431846.95 |  |  | 100%
17 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 100 | Крыша | 3578689.43 | №90/1-СМР/2016 от 08.06.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 4075818.65 | 2016-07-14 | 2016-07-01 | 3562036.13 | 3562036.13 |  | -16653.3 | 100%
|  | ПСД | 64211.52 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 64211.52 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 64211.52 | 64211.52 |  | 0 |  | протокол от 07.11.2015
МКД всего: |  |  | 3642900.95 |  |  | 4140030.17 |  |  | 3626247.65 | 3626247.65 |  |  | 100%
18 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 114, лит. А | Фасад | 8998599.76 | №92-СМР/2016 от 17.06.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 9844000 | 2016-08-21 | 2016-08-16 | 8998599.76 | 8998599.76 |  |  | 100%
МКД всего: |  |  | 8998599.76 |  |  | 9844000 |  |  | 8998599.76 | 8998599.76 |  |  | 100%
19 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 40 | Фасад | 6480000 | №267-СМР/2016 от 19.10.2016 | ООО "СМК Юнона" | 4482888.44 | 2017-02-28 | [5 empty] | 0% |  | 2017
МКД всего: |  |  | 6480000 |  |  | 4482888.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
20 | с. Красногорск, ул. Карла Маркса, д. 84 | Фасад | 9796981.37 | №143-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 9796981.37 | 2016-09-07 | [5 empty] | 70% |  | 2017 | Ведутся работы по утеплению фасада. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | Строительный контроль | 67954.382
МКД всего: |  |  | 9864935.752 |  |  | 9796981.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 70%
21 | с. Красногорск, ул. Ушакова, д. 18 | Фасад | 13147018.63 | №143-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 13147018.63 | 2017-03-10 | 2016-12-07 | 12405048.54 | 12405048.54 | 2017-01-18 |  | 95% |  | 2017 | Произведен монтаж утеплителя и всей подсистемы. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 101007.64 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 101007.64 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 101007.64 | 101007.64 |  | 0 |  | протокол от 02.12.2015
|  | Строительный контроль | 91191.0642
МКД всего: |  |  | 13339217.3342 |  |  | 13248026.27 |  |  | 12506056.18 | 12506056.18 |  |  | 95%
22 | с. Красногорск, ул. Ушакова, д. 20 | Фасад | 16980000 | №110-СМР/2016 от 17.06.2016 года | ООО "Альпстрой-ДВ" | 14986999.9984 | 2016-09-18 | 2016-11-23 | 14723929.08 | 14723929.08 | 2016-12-13 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 96101.49 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 96101.49 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 96101.49 | 96101.49 |  | 0 |  | протокол от 02.12.2015
|  | Строительный контроль | 107033.0237
МКД всего: |  |  | 17183134.5137 |  |  | 15083101.4884 |  |  | 14820030.57 | 14820030.57 |  |  | 100%
23 | с. Пензенское, ул. Вокзальная, д. 1 | Крыша | 1981773.65 | №90/3-СМР/2016 от 08.06.2016 года | ООО "Стройстандарт" | 2395670.82 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 1976850.14 | 1976850.14 |  | -4923.51 | 100%
|  | ПСД | 67201.22 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 67201.22 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 67201.22 | 67201.22 |  | 0 |  | постановление №20 от 05.02.2016
МКД всего: |  |  | 2048974.87 |  |  | 2462872.04 |  |  | 2044051.36 | 2044051.36 |  |  | 100%
24 | с. Черемшанка, ул. Гагарина, д. 12 | Фасад | 7135000 | №188-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "СК Императив" | 5173424.09 | 2016-11-30 | [5 empty] | 20% |  | 2017 | Сделена отмостка. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 92954.32 | №63-ПД-2016 от 10.03.2016 | ООО "Империя Строительства" | 78774.85 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 92954.32 | 92954.32 |  | 0 |  | протокол №77 от 01.04.2016
|  | Строительный контроль | 40539.7988
МКД всего: |  |  | 7268494.1188 |  |  | 5252198.94 |  |  | 92954.32 | 92954.32 |  |  | 20%
25 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 1, лит. А | Фасад | 8795000 | №188-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "СК Императив" | 5696401.53 | 2016-11-30 | [5 empty] | 20% |  | 2017 | Сделана отмаостка. Продление работ в связи с отсутствием материала у завода изготовителся
|  | ПСД | 78354.32 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 78354.32 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 78354.32 | 78354.32 |  | 0 |  | протокол №77 от 01.04.2016
|  | Строительный контроль | 38315.9488
МКД всего: |  |  | 8911670.2688 |  |  | 5774755.85 |  |  | 78354.32 | 78354.32 |  |  | 20%
26 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 2 | Крыша | 4431056.94 | № 271-СМР/2016 от 24.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 4209500 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 3781366.42 | 3781366.42 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 66495.27 | №63-ПД-2016 от 10.03.2016 | ООО "Империя Строительства" | 56351.92 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 66495.27 | 66495.27 |  | 0 |  | протокол №77 от 01.04.2016
МКД всего: |  |  | 4497552.21 |  |  | 4265851.92 |  |  | 3847861.69 | 3847861.69 |  |  | 0%
27 | с. Черемшанка, ул. Ленина, д. 2, лит. А | Крыша | 1847412.8314 | №90/3-СМР/2016 от 08.06.2016 года | ООО "Стройстандарт" | 2329620.1837 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 1825138.84 | 1825138.84 |  | -22273.9914 | 100%
|  | ПСД | 67222.16 | №49-ПД/2015 от 18.12.2015 | ООО "Стройстандарт" Ген Дир - Камелин Максим Сергеевич 29-57-54 | 67222.16 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 67222.16 | 67222.16 |  | 0 |  | постановление №20 от 05.02.2016
МКД всего: |  |  | 1914634.9914 |  |  | 2396842.3437 |  |  | 1892361 | 1892361 |  |  | 100%
| ПСД на 2017 год |  | 1500000
Муниципальное образование всего: |  |  | 236682846.814 |  |  | 217480204.2421 |  |  | 73346071.58 | 73346071.58 |  |  | 60.93%
Муниципальное образование "Тымовский городской округ"
1 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 4 | Крыша | 4220782.12 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4220782.12 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 4438941.7 | 4438941.7 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 73179.3 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 73179.3048 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 73179.3 | 73179.3 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 4293961.42 |  |  | 4293961.4248 |  |  | 4512121 | 4512121 |  |  | 100%
2 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, д. 4, лит. А | Крыша | 3757608.52 | №152-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 3779760.64 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 3757608.52 | 3757608.52 |  |  | 100% |  | 2017
|  | ПСД | 76957.57 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 76957.5704 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 76957.57 | 76957.57 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 3834566.09 |  |  | 3856718.2104 |  |  | 3834566.09 | 3834566.09 |  |  | 100%
3 | пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, ул. 6, лит. А | Теплоснабжение | 13519770.49 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 12299500.47 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 13519770.49 | 13519770.49 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 2018430.77 |  |  | 2064284.73 |  |  | 2018430.77 | 2018430.77 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 1853527.36 |  |  | 1853531.77 |  |  | 1853527.36 | 1853527.36 |  |  | 100%
|  | ПСД | 311848.8778 | №24-ПД/2015 от 18.09.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 311848.881 | 2016-01-19 | 2016-02-08 | 311848.88 | 311848.88 |  | 0.0022
|  | Крыша | 13055296.98 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 13055296.98 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 12799311.32 | 12799311.32 |  |  | 50%
|  | ПСД | 99112.979 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 99112.979 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 99112.98 | 99112.98 |  | 0.001 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 30857987.4568 |  |  | 29683575.81 |  |  | 30602001.8 | 30602001.8 |  |  | 87.5%
4 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 85, лит. А | Электроснабжение | 1090229.14 | №152-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 1230893.4 | 2016-09-12 | 2016-10-25 | 1090229.14 | 1090229.14 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Крыша | 6185280.34 | №152-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 6311424.7 | 2016-09-12 | 2016-10-25 | 6185280.34 | 6185280.34 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 91241.23 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 91241.2344 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 91241.23 | 91241.23 |  | 0 |  | постановление №54 от 17.05.2016
МКД всего: |  |  | 7366750.71 |  |  | 7633559.3344 |  |  | 7366750.71 | 7366750.71 |  |  | 100%
5 | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 91, лит. А | Крыша | 1914980.7 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Рубин" | 1914980.7 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 1984762.36 | 1984762.36 |  |  | 50% |  | 2017
|  | ПСД | 67846.87 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 67846.873 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 67846.87 | 67846.87 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 1982827.57 |  |  | 1982827.573 |  |  | 2052609.23 | 2052609.23 |  |  | 50%
6 | пгт. Тымовское, ул. Красноармейская, д. 12 | Крыша | 7422941.04 | №152-СМР/2016 от 03.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 7546890.6 | 2016-09-12 | 2016-10-25 | 7422941.04 | 7422941.04 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 97436.28 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 97436.2816 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 97436.28 | 97436.28 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 7520377.32 |  |  | 7644326.8816 |  |  | 7520377.32 | 7520377.32 |  |  | 100%
7 | пгт. Тымовское, ул. Новая, д. 10 | Крыша | 3769992.62 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 3769992.62 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 3910368.96 | 3910368.96 |  |  | 50% |  | 2017
|  | ПСД | 79409.88 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 79409.8818 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 79409.88 | 79409.88 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 3849402.5 |  |  | 3849402.5018 |  |  | 3989778.84 | 3989778.84 |  |  | 50%
8 | пгт. Тымовское, ул. Харитонова, д. 18 | Крыша | 8324342.75 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 7914218.41 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 8324342.75 | 8324342.75 |  |  | 100%
|  | ПСД | 105328.52 | №24-ПД/2015 от 18.09.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 105328.5228 | 2016-01-19 | 2016-02-08 | 105328.52 | 105328.52 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 8429671.27 |  |  | 8019546.9328 |  |  | 8429671.27 | 8429671.27 |  |  | 100%
9 | пгт. Тымовское, ул. Харитонова, д. 19 | Теплоснабжение | 25338742.1 | №290-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 25298499.28 | 2017-02-20 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 3883974.72 |  |  | 3883863.28 | 2017-02-20 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | Водоотведение | 2227255.9 |  |  | 2227191.99 | 2017-02-20 | [5 empty] | 15% |  | 2017
|  | ПСД | 367537.89 | №24-ПД/2015 от 18.09.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 367537.8922 | 2016-01-19 | 2016-02-08 | 367537.89 | 367537.89 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 31817510.61 |  |  | 31777092.4422 |  |  | 367537.89 | 367537.89 |  |  | 15%
10 | пгт. Тымовское, ул. Харитонова, д. 20 | Крыша | 7148227.22 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 7070245.49 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 7148227.22 | 7148227.22 |  |  | 100%
|  | ПСД | 99027.87 | №24-ПД/2015 от 18.09.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 99027.8656 | 2016-01-19 | 2016-02-08 | 99027.87 | 99027.87 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 7247255.09 |  |  | 7169273.3556 |  |  | 7247255.09 | 7247255.09 |  |  | 100%
11 | с. Адо-Тымово, ул. Новая, д. 1 | Электроснабжение | 534099.79 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 544837.79 | 2016-06-29 | 2016-07-20 | 534099.79 | 534099.79 |  |  | 100%
|  | Фасад | 4285000 | № 275-СМР/2016 от 24.10.2016 | ООО "Компания Стройсмодуль" | 2335493.9 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
МКД всего: |  |  | 4819099.79 |  |  | 2880331.69 |  |  | 534099.79 | 534099.79 |  |  | 50%
12 | с. Адо-Тымово, ул. Новая, д. 2 | Электроснабжение | 534099.79 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 544837.79 | 2016-06-29 | 2016-07-20 | 534099.79 | 534099.79 |  |  | 100%
|  | Фасад | 5310000 | № 275-СМР/2016 от 24.10.2016 | ООО "Компания Стройсмодуль" | 2064506.09 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
МКД всего: |  |  | 5844099.79 |  |  | 2609343.88 |  |  | 534099.79 | 534099.79 |  |  | 50%
13 | с. Адо-Тымово, ул. Новая, д. 3 | Электроснабжение | 534099.79 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 544837.79 | 2016-06-29 | 2016-07-20 | 534099.79 | 534099.79 |  |  | 100%
МКД всего: |  |  | 534099.79 |  |  | 544837.79 |  |  | 534099.79 | 534099.79 |  |  | 100%
14 | с. Воскресеновка, ул. Школьная, д. 3 | Крыша | 4228317.6 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4228317.6 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 4145409.62 | 4145409.62 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 67625.35 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 67625.3516 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 67625.35 | 67625.35 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 4295942.95 |  |  | 4295942.9516 |  |  | 4213034.97 | 4213034.97 |  |  | 0%
15 | с. Зональное, ул. Строительная, д. 10 | Крыша | 2898530.76 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 2762156.98 | 2016-08-30 | 2016-10-25 | 2898530.76 | 2898530.76 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 72518.72 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 72518.7172 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 72518.72 | 72518.72 |  | 0 |  | постановление №163 от 24.12.2015
МКД всего: |  |  | 2971049.48 |  |  | 2834675.6972 |  |  | 2971049.48 | 2971049.48 |  |  | 100%
16 | с. Зональное, ул. Строительная, д. 13 | Крыша | 2839651.12 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 2839651.12 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 2783971.64 | 2783971.64 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 63662.78 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 63662.7818 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 63662.78 | 63662.78 |  | 0 |  | протокол от 09.10.2015
МКД всего: |  |  | 2903313.9 |  |  | 2903313.9018 |  |  | 2847634.42 | 2847634.42 |  |  | 0%
17 | с. Кировское, ул. Речная, д. 3 | Электроснабжение | 1002158.66 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 1093298.32 | 2016-08-25 | 2016-10-25 | 1002158.66 | 1002158.66 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 3719060.28 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 3896817.84 | 2016-08-25 | 2016-10-25 | 3719060.28 | 3719060.28 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1980392.82 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 2020000.7 | 2016-08-25 | 2016-10-25 | 1980392.82 | 1980392.82 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Крыша | 3868445.92 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 3878468.84 | 2016-08-30 | 2016-10-25 | 3868445.92 | 3868445.92 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Фасад | 6474169.12 | №239-СМР/2016 от 30.09.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 6474169.12 | 2016-11-15 | [7 empty] | 2017
|  | ПСД | 267611.35 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 267611.3504 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 267611.35 | 267611.35 |  | 0 |  | постановление №54 от 17.05.2016
МКД всего: |  |  | 17311838.15 |  |  | 17630366.1704 |  |  | 10837669.03 | 10837669.03 |  |  | 100%
18 | с. Кировское, ул. Центральная, д. 63 | Водоотведение | 156280.19 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 200618.24 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 156280.19 | 156280.19 | 2016-11-28 |  | 100%
|  | Водоснабжение | 333344.1 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 340011.1 | 2016-08-25 | 2016-10-25 | 333344.1 | 333344.1 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 2331642.24 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 2381088.96 | 2016-08-25 | 2016-10-25 | 2331642.24 | 2331642.24 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Электроснабжение | 709272.04 | №151-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 732687.96 | 2016-08-25 | 2016-10-25 | 709272.04 | 709272.04 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Фасад | 5270000 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4257258.28 | 2016-12-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
МКД всего: |  |  | 8800538.57 |  |  | 7911664.54 |  |  | 3530538.57 | 3530538.57 |  |  | 80%
19 | с. Кировское, ул. Центральная, д. 65 | Электроснабжение | 670158.97 | №71-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 683562 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 670158.97 | 670158.97 |  |  | 100%
|  | Теплоснабжение | 2203148.96 |  |  | 2221440.12 |  | 2016-07-21 | 2203148.96 | 2203148.96 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 309716.79 |  |  | 317213.81 |  | 2016-07-22 | 309716.79 | 309716.79 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 159330.74 |  |  | 230871.59 |  | 2016-07-23 | 159330.74 | 159330.74 |  |  | 100%
|  | Фасад | 6505000 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4404898.7 | 2016-12-25 |  |  | 866215 |  |  | 0% |  | 2017
МКД всего: |  |  | 9847355.46 |  |  | 7857986.22 |  |  | 3342355.46 | 4208570.46 |  |  | 80%
20 | с. Красная Тымь, пер. Школьный, д. 2 | Крыша | 4286391.3 | №262-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 4286391.3 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 4202344.62 | 4202344.62 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 71442.97 | №45-ПД/2015 от 17.12.2015 | ООО "Стройгазпроект" Муртазалиев Р.А. 8-924-283-06-63 | 71442.9584 | 2016-03-30 | 2016-06-14 | 71442.97 | 71442.97 |  | 0 |  | постановление №54 от 17.05.2016
МКД всего: |  |  | 4357834.27 |  |  | 4357834.2584 |  |  | 4273787.59 | 4273787.59 |  |  | 0%
| ПСД на 2017 год |  | 2841611.14 |  |  | 2841611.14
| пгт. Тымовское, ул. Библионтечная, д. 12 | ПСД |  | №4-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Стройгазпроект" | 146821.72 | 2017-03-12
| пгт. Тымовское, ул. Библионтечная, д. 16 | ПСД |  |  |  | 147132.16
| пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 102 | ПСД |  |  |  | 346841.64
| пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 47 | ПСД |  |  |  | 344769.54
| пгт. Тымовское, ул. Криворучко, д. 36 | ПСД |  |  |  | 154895.83
| пгт. Тымовское, ул. Октябрьская, д. 83 | ПСД |  |  |  | 789352.28
| пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 2 | ПСД |  |  |  | 418137.19
| пгт. Тымовское, ул. Первомайская, д. 4 | ПСД |  |  |  | 493660.78
Муниципальное образование всего: |  |  | 171727093.3268 |  |  | 162578192.706 |  |  | 109541038.13 | 110407253.13 |  |  | 68.12%
Муниципальное образование "Углегорское городское поселение"
1 | г. Углегорск, ул. 8 Марта, д. 22 | Крыша | 2660095.58 | №123-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "СК Техно-Строй" | 2914525 | 2016-08-08 | 2016-09-15 | 2660095.58 | 2660095.58 |  |  | 100%
|  | ПСД | 75197.82 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 75197.81 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 75197.81 | 75197.81 |  | -0.01 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 2735293.4 |  |  | 2989722.81 |  |  | 2735293.39 | 2735293.39 |  |  | 100%
2 | г. Углегорск, ул. Бошняка, д. 8 | Крыша | 3502291 | №123-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "СК Техно-Строй" | 3502291 | 2016-09-27 | 2016-10-19 | 3378883.98 | 3378883.98 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 100954.42 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 100954.42 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 100954.42 | 100954.42 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 3603245.42 |  |  | 3603245.42 |  |  | 3479838.4 | 3479838.4 |  |  | 100%
3 | г. Углегорск, ул. Комсомольская, д. 2 | Крыша | 3115037.22 | №123-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "СК Техно-Строй" | 3626972 | 2016-08-08 | 2016-09-15 | 3115037.22 | 3115037.22 |  |  | 100%
|  | ПСД | 58254.99 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 58254.98 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 58254.98 | 58254.98 |  | -0.01 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 3173292.21 |  |  | 3685226.98 |  |  | 3173292.2 | 3173292.2 |  |  | 100%
4 | г. Углегорск, ул. Комсомольская, д. 4 | Крыша | 3736938 | №123-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "СК Техно-Строй" | 3736938 | 2016-08-08 | 2016-10-19 | 3325243.54 | 3325243.54 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 66376.8 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 66376.8 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 66376.8 | 66376.8 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 3803314.8 |  |  | 3803314.8 |  |  | 3391620.34 | 3391620.34 |  |  | 100%
5 | г. Углегорск, ул. Пионерская, д. 2 | Крыша | 6092220.82 | №168-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Высота" | 6300000 | 2016-09-21 | 2016-10-07 | 6092220.82 | 6092220.82 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 103838.17 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 103838.2 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 103838.2 | 103838.2 |  | 0.03 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 6196058.99 |  |  | 6403838.2 |  |  | 6196059.02 | 6196059.02 |  |  | 100%
6 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 140 | Электроснабжение | 2150000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1906423.34 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 8030000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 7020558.68 | 2016-08-09 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1872000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1278027.32 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1238000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1038532.16 | 2016-08-09 | [5 empty] | 60% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 8646000 | №243-СМР/2016 от 23.09.2016 | ООО "Логос" | 8646000 | 2016-11-25 | 2016-11-11 | 6341250.15 | 6341250.15 | 2016-12-12 |  | 100% |  | 2017
|  | ПСД | 484675.07 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 484675.07 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 484675.07 | 484675.07 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 22420675.07 |  |  | 20374216.57 |  |  | 6825925.22 | 6825925.22 |  |  | 92%
7 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 146 | Электроснабжение | 2150000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1506829.32 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 8030000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 6571637.12 | 2016-08-09 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1872000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1213106.08 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1238000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 741032.92 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Крыша | 4609168 | №44/1-СМР/2016 от 13.04.2016 | ООО "Евроокна" | 4761255.83 | 2015-06-15 | 2016-07-10 | 4609168 | 4609168 |  |  | 100%
|  | Фасад | 12510000 | №268-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 11473363.33 | 2017-06-25 |  |  | 5089202 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 592785.07 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 592785.07 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 592785.07 | 592785.07 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 31001953.07 |  |  | 26860009.67 |  |  | 5201953.07 | 10291155.07 |  |  | 83.33%
8 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 148 | Электроснабжение | 2150000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1506829.32 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 8030000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 6571637.12 | 2016-08-09 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1872000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 1213106.5 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1238000 | №100/1-СМР/2016 от20.06.2016 года | ООО "Фобос-Строй" | 741032.92 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Крыша | 4585133 | №44/1-СМР/2016 от 13.04.2016 | ООО "Евроокна" | 4778556.5 | 2015-06-15 | 2016-07-10 | 4585133 | 4585133 |  |  | 100%
|  | Фасад | 12910000 | №268-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 11887760.33 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 590457.93 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 590457.94 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 590457.93 | 590457.93 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 31375590.93 |  |  | 27289380.63 |  |  | 5175590.93 | 5175590.93 |  |  | 83.33%
9 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 150 | Электроснабжение | 2150000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1502829.32 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 8030000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 6571637.12 | 2016-08-09 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1872000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 995123.5 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1238000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 741032.92 | 2016-08-09 | [5 empty] | 60% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Крыша | 5208159.55 | №44/2-СМР/2016 от 18.04.2016 | ООО "Гранд" | 4734867.61 | 2016-05-31 | 2016-07-07 | 5208159.55 | 5208159.55 |  |  | 100%
|  | Фасад | 12620000 | №268-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 11577155.75 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 590457.93 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 590457.94 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 590457.93 | 590457.93 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 31708617.48 |  |  | 26713104.16 |  |  | 5798617.48 | 5798617.48 |  |  | 76.67%
10 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 152 | Электроснабжение | 2150000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1506829.32 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1872000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 995123.5 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1238000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 741032.92 | 2016-08-09 | [5 empty] | 60% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Крыша | 5171195.05 | №44/2-СМР/2016 от 18.04.2016 | ООО "Гранд" | 4770291.14 | 2016-05-31 | 2016-07-07 | 5171195.05 | 5171195.05 |  |  | 100%
|  | Фасад | 10418000 | №285-СМР/2016 от 28.10.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 9404237.16 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 590457.93 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 590457.94 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 590457.93 | 590457.93 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 21439652.98 |  |  | 18007971.98 |  |  | 5761652.98 | 5761652.98 |  |  | 72%
11 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 169, лит. А | Фасад | 2590000 | №285-СМР/2016 от 28.10.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 2287777.81 | 2017-06-03 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 51580 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 51581.16 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 51581.15 | 51581.15 |  |  |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 2641580 |  |  | 2339358.97 |  |  | 51581.15 | 51581.15 |  |  | 0%
12 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 172 | Электроснабжение | 2150000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1924490.04 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 8030000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 6804967.96 | 2016-08-09 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 1872000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1328431.02 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1238000 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1015065.5 | 2016-08-09 | [5 empty] | 50% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 16980000 | №268-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО СКФ "Рубин" | 15861720.59 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 502082.62 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 502082.62 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 502082.62 | 502082.62 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 30772082.62 |  |  | 27436757.73 |  |  | 502082.62 | 502082.62 |  |  | 70%
13 | г. Углегорск, ул. Портовая, д. 12 | Крыша | 5865217 | №123-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "СК Техно-Строй" | 5865217 | 2016-09-27 | 2016-10-19 | 5408527.64 | 5408527.64 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 81960.68 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 81960.68 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 81960.68 | 81960.68 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 5947177.68 |  |  | 5947177.68 |  |  | 5490488.32 | 5490488.32 |  |  | 100%
14 | г. Углегорск, ул. Портовая, д. 30 | Теплоснабжение | 3384963.34 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 3384963.34 | 2016-08-09 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 589873.74 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 589873.74 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 409059.98 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 409059.98 | 2016-08-09 | [5 empty] | 50% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 233307.35 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 233307.35 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 233307.35 | 233307.35 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 4617204.41 |  |  | 4617204.41 |  |  | 233307.35 | 233307.35 |  |  | 83.33%
15 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 15 | Фасад | 18820000 | №285-СМР/2016 от 28.10.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 17833479.8 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 85053.95 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 85053.94 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 85053.94 | 85053.94 |  | -0.01 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 18905053.95 |  |  | 17918533.74 |  |  | 85053.94 | 85053.94 |  |  | 0%
16 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 17 | Теплоснабжение | 5585354.18 | №100/2/-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 5585354.18 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 818923.54 | №100/2/-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 818923.54 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 606713.52 | №100/2/-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 606713.52 | 2016-08-09 | [5 empty] | 30% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 257824.96 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 257824.96 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 257824.96 | 257824.96 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
|  | Фасад | 16145000 | №285-СМР/2016 от 28.10.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 15121387.55 | 2017-06-12 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 95536.23 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 95536.23 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 95536.23 | 95536.23 |  | 0
МКД всего: |  |  | 23509352.43 |  |  | 22485739.98 |  |  | 353361.19 | 353361.19 |  |  | 57.5%
17 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 19 | Фасад | 16230000 | №285-СМР/2016 от 28.10.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 15213117.68 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 95536.24 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 95536.23 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 95536.23 | 95536.23 |  | -0.01 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 16325536.24 |  |  | 15308653.91 |  |  | 95536.23 | 95536.23 |  |  | 0%
18 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 45 | Теплоснабжение | 3232025.9 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 3232025.9 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 439685.7 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 439685.7 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 465757.8 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 465757.8 | 2016-08-09 | [5 empty] | 15% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 174032.17 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 174032.16 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 174032.17 | 174032.17 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 4311501.57 |  |  | 4311501.56 |  |  | 174032.17 | 174032.17 |  |  | 71.67%
19 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 47 | Теплоснабжение | 3042096.64 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 3042096.64 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 484096.18 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 484096.18 | 2016-08-09 | [5 empty] | 15% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 565851.3 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 565859.3 | 2016-08-09 | [5 empty] | 15% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 175957.52 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 175957.52 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 175957.52 | 175957.52 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 4268001.64 |  |  | 4268009.64 |  |  | 175957.52 | 175957.52 |  |  | 43.33%
20 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 49 | Электроснабжение | 229718.86 | №100/2-СМР/2016 от 20.06.2018 | ООО "Фобос-Строй" | 229718.86 | 2016-08-09 | [5 empty] | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 67961.45 | №31-ПД/2015 от 05.10.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 67961.43 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 67961.45 | 67961.45 |  | 0 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 297680.31 |  |  | 297680.29 |  |  | 67961.45 | 67961.45 |  |  | 100%
21 | г. Углегорск, ул. Родниковая, д. 6 | Крыша | 2446133.85 | №123-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "СК Техно-Строй" | 2704057 | 2016-09-27 | 2016-09-15 | 2446133.85 | 2446133.85 |  |  | 100%
|  | ПСД | 87290.73 | №52-ПД/2015 от 23.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 87290.71 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 87290.71 | 87290.71 |  | -0.02 |  | постановление №560 от 31.12.2015
МКД всего: |  |  | 2533424.58 |  |  | 2791347.71 |  |  | 2533424.56 | 2533424.56 |  |  | 100%
| ПСД на 2017 год |  | 2013019.82 |  |  | 2013019.82
| г. Углегорск, ул. Победы, д. 182 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 251773.06
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 65432.18 | 2017-02-25
| г. Углегорск, ул. Победы, д. 182, лит. А | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 281052.4 | 2016-12-28
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 82077.26 | 2017-02-25
| г. Углегорск, ул. Рабочая, д. 2 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 277687.04 | 2016-12-28
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 162618.16 | 2017-02-25
| с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 29 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 252641.54 | 2016-12-28
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 152735.66 | 2017-02-25
| г. Углегорск, ул. Приморская, д. 45 | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 141177.56 | 2017-02-25
| г. Углегорск, ул. Приморская, д. 47 | ПСД |  |  |  | 119654.36
| г. Углегорск, ул. Приморская, д. 49 | ПСД |  |  |  | 125482.38
| г. Углегорск, ул. Свободная, д. 45 | ПСД |  |  |  | 100688.22
Муниципальное образование всего: |  |  | 273599309.6 |  |  | 249465016.66 |  |  | 57502629.53 | 62591831.53 |  |  | 73.01%
Муниципальное образование "Холмский городской округ"
1 | г. Холмск, пер. Восточный, д. 33 | Крыша | 2325338.47 | №171-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "Гарантия" | 2325338.47 | 2016-11-04 | 2016-12-13 | 2322884.28 | 2322884.28 |  |  | 95%
|  | ПСД | 69758.59 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 69758.591 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 69758.59 | 69758.59 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 2395097.06 |  |  | 2395097.061 |  |  | 2392642.87 | 2392642.87 |  |  | 95%
2 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | Крыша | 6829644.12 | №171-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "Гарантия" | 6829644.12 | 2016-11-01 | 2016-12-13 | 6826963.16 | 6826963.16 |  |  | 95%
|  | ПСД | 100700.45 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 100700.4448 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 100700.45 | 100700.45 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 6930344.57 |  |  | 6930344.5648 |  |  | 6927663.61 | 6927663.61 |  |  | 95%
3 | г. Холмск, ул. Волкова, д. 20 | Крыша | 3262383.55 | №171-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "Гарантия" | 3262383.55 | 2016-11-04 | 2016-12-13 | 3262382.58 | 3262382.58 |  |  | 95%
|  | ПСД | 72611.41 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 72611.4062 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 72611.41 | 72611.41 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 3334994.96 |  |  | 3334994.9562 |  |  | 3334993.99 | 3334993.99 |  |  | 95%
4 | г. Холмск, ул. Героев, д. 1 | Крыша | 7397295.79 | №74/1-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Гарантия" | 6724817.33 | 2016-07-06 | 2016-08-01 | 7397295.79 | 7397295.79 |  |  | 100%
|  | ПСД | 103667.08 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 103667.0828 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 103667.08 | 103667.08 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 7500962.87 |  |  | 6828484.4128 |  |  | 7500962.87 | 7500962.87 |  |  | 100%
5 | г. Холмск, ул. Героев, д. 7 | Крыша | 7397492.94 | №74/2-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Гарантия" | 6725001.5 | 2016-07-06 | 2016-08-01 | 7397492.94 | 7397492.94 |  |  | 100%
|  | ПСД | 82073.39 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 82073.39 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 82073.39 | 82073.39 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 7479566.33 |  |  | 6807074.89 |  |  | 7479566.33 | 7479566.33 |  |  | 100%
6 | г. Холмск, ул. Героев, д. 9 | Крыша | 7397492.94 | №74/2-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Гарантия" | 6725001.5 | 2016-07-06 | 2016-08-01 | 7397492.94 | 7397492.94 |  |  | 100%
|  | ПСД | 82276.72 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 82276.7154 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 82276.72 | 82276.72 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 7479769.66 |  |  | 6807278.2154 |  |  | 7479769.66 | 7479769.66 |  |  | 100%
7 | г. Холмск, ул. Комсомольская, д. 8 | Крыша | 9557519.01 | №74/1-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Гарантия" | 8765782.67 | 2016-07-06 | 2016-08-01 | 9557519.01 | 9557519.01 |  |  | 100%
|  | ПСД | 80018.81 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 80018.809 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 80018.81 | 80018.81 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 9637537.82 |  |  | 8845801.479 |  |  | 9637537.82 | 9637537.82 |  |  | 100%
8 | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 11 | Крыша | 12186000 | №170-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "Гарантия" | 12186000 | 2016-09-30 | 2016-12-13 | 12186000 | 12186000 | 2016-12-28 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 100345.43 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 100345.43 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 100345.43 | 100345.43 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 12286345.43 |  |  | 12286345.43 |  |  | 12286345.43 | 12286345.43 |  |  | 100%
9 | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 5 | Крыша | 11308773.88 | №120-СМР/2016 от 13.07.2016 | ООО "Стройком-прогресс" | 11205098.28 | 2016-09-05 | 2016-10-28 | 10499627.32 | 10499627.32 | 2016-11-18 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 111278.07 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 111278.071 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 111278.07 | 111278.07 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 11420051.95 |  |  | 11316376.351 |  |  | 10610905.39 | 10610905.39 |  |  | 100%
10 | г. Холмск, ул. Победы, д. 22 | Электроснабжение | 2235324.98 | №28/2-СМР/2016 от 28.03.2016 | ООО "Сириус" | 2279119.64 | 2016-06-30 | 2016-06-19 | 2235324.98 | 2235324.98 |  | 0 | 100%
|  | Теплоснабжение | 2586317.64 |  |  | 2647540.93 | 2016-07-31 | 2016-06-19 | 2586317.64 | 2586317.64 |  | 0 | 100%
|  | Водоснабжение | 667168.09 |  |  | 682961.91 | 2016-06-30 | 2016-06-19 | 667168.09 | 667168.09 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 837144.57 | №185-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 1008756.04 | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 837144.57 | 837144.57 |  | 0 | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Крыша | 3929586.01 | №30/3-СМР/2016 от 28.03.2016 | ООО "РеМейк" | 3974417.78 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 3929586.01 | 3929586.01 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 9700000 | №149-СМР/2016 от 25.07.2016 | ООО "Строительно-Коммерческая Фирма "МИРА" | 8300000 | 2016-09-07 | 2016-12-06 | 8233687.18 | 8233687.18 |  | -1466312.82 | 50% |  | 2017 | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком. Пересогласование проекта. Отсутствие материала у завода изготовителся.
|  | ПСД | 549734.52 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 604822.7352 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 549734.52 | 549734.522 |  | 0 |  | протокол от 10.10.2015
МКД всего: |  |  | 20505275.81 |  |  | 19497619.0352 |  |  | 19038962.99 | 19038962.992 |  |  | 91.67%
11 | г. Холмск, ул. Победы, д. 30 | Крыша | 2882495.74 | №171-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "Гарантия" | 2882495.74 | 2016-11-01 | 2016-12-13 | 2880195.92 | 2880195.92 |  |  | 50%
|  | ПСД | 105116.56 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 105116.5594 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 105116.56 | 105116.56 |  | 0 |  | протокол от 24.10.2015
МКД всего: |  |  | 2987612.3 |  |  | 2987612.2994 |  |  | 2985312.48 | 2985312.48 |  |  | 50%
12 | г. Холмск, ул. Советская, д. 107 | Электроснабжение | 2041233.57 | №28/1-СМР/2016 от 28.03.2016 | ООО "РеМейк" | 2010238.99 | 2016-07-01 | 2016-05-26 | 2041233.57 | 2041233.57 |  | 0 | 100%
|  | Теплоснабжение | 4915759.39 |  |  | 5048785.12 |  | 2016-05-26 | 4915759.39 | 4915759.39 |  | 0 | 100%
|  | Водоснабжение | 529012.81 |  |  | 563470.9 |  | 2016-05-26 | 529012.81 | 529012.81 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 775080.89 |  |  | 732884.3 |  | 2016-05-26 | 775080.89 | 775080.89 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 9715053.28 | №300-СМР/2016 от 01.11.2016 | ООО "Скала" | 9715053.28 | 2017-03-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 590115.98 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 590115.9822 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 590115.98 | 590115.983 |  | 0 |  | протокол от 16.11.2015
МКД всего: |  |  | 18566255.92 |  |  | 18660548.5722 |  |  | 8851202.64 | 8851202.643 |  |  | 80%
13 | г. Холмск, ул. Советская, д. 134 | Электроснабжение | 1313404.08 | №28/1-СМР/2016 от 28.03.2016 | ООО "РеМейк" | 1314036.34 | 2016-07-01 | 2016-04-27 | 1313404.08 | 1313404.08 |  | 0 | 100%
|  | Теплоснабжение | 3835380.7 |  |  | 3801144.59 |  | 2016-05-16 | 3835380.7 | 3835380.7 |  | 0 | 100%
|  | Водоснабжение | 527651.41 |  |  | 455685.65 |  | 2016-05-16 | 527651.41 | 527651.41 |  | 0 | 100%
|  | Водоотведение | 544456.47 |  |  | 474835.58 |  | 2016-04-27 | 544456.47 | 544456.47 |  | 0 | 100%
|  | Крыша | 3632881.41 | №30/1-СМР/2016 от 21.03.2016 | ООО "СК Императив" | 3725430.67 | 2016-05-25 | 2016-05-30 | 3612024.89 | 3612024.89 |  | -20856.52 | 100%
|  | Фасад | 7691026.942 | № 294-СМР/2016 от 31.10.2016 | ООО "Строительно-промышленная корпорация" | 7300000 | 2017-03-15 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 584472 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 584471.995 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 584472 | 584471.996 |  | 0 |  | протокол от 15.11.2015
МКД всего: |  |  | 18129273.012 |  |  | 17655604.825 |  |  | 10417389.55 | 10417389.546 |  |  | 83.33%
14 | г. Холмск, ул. Советская, д. 67 | Крыша | 6107948.12 | №30/1-СМР/2016 от 21.03.2016 | ООО "СК Императив" | 6262516.37 | 2016-05-25 | 2016-05-30 | 6107948.12 | 6107948.12 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 9819707.48 | №295-СМР/2016 от 31.10.2016 | ООО "Строительно-промышленная компания" | 9300000 | 2017-03-15 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 197739.7 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 197739.7036 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 197739.7 | 197739.7 |  | 0 |  | постановление №148 от 10.02.2016
МКД всего: |  |  | 16125395.3 |  |  | 15760256.0736 |  |  | 6305687.82 | 6305687.82 |  |  | 50%
15 | г. Холмск, ул. Советская, д. 77 | Крыша | 7383947.49 | №30/2-СМР/2016 от 21.03.2016 | ООО "СК Императив" | 7538891.85 | 2016-05-25 | 2016-05-30 | 7383947.49 | 7383947.49 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 11269531 | № 296-СМР/2016 от 31.10.2016 | ООО "Строительно-промышленная корпорация" | 10700000 | 2017-03-15 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 201739.47 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 201739.467 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 201739.47 | 201739.466 |  | 0 |  | постановление №148 от 10.02.2016
МКД всего: |  |  | 18855217.96 |  |  | 18440631.317 |  |  | 7585686.96 | 7585686.956 |  |  | 50%
16 | г. Холмск, ул. Советская, д. 79 | Фасад | 6792021 | №298-СМР/2016 | ООО "Стройстандарт" | 6790000 | 2017-03-15 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 95178.92 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 95178.918 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 95178.92 | 95178.92 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 6887199.92 |  |  | 6885178.918 |  |  | 95178.92 | 95178.92 |  |  | 0%
17 | г. Холмск, ул. Советская, д. 88 | Электроснабжение | 1474088.34 | №28/2-СМР/2016 от 28.03.2016 | ООО "Сириус" | 1502015.16 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 1474088.34 | 1474088.34 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | "Документы на доработке по замечаниям фонда "
|  | Теплоснабжение | 4299626.33 |  |  | 4533518.06 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 4299626.33 | 4299626.33 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 946103.1 |  |  | 968499.19 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 946103.1 | 946103.1 |  |  | 100%
|  | Водоотведение | 1070580.84 | №185-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 1301052.66 | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 1070580.84 | 1070580.84 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Фасад | 12240339.12 | №297-СМР/2016 от 01.11.2016 | ООО "Скала" | 12240339.12 | 2017-03-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 530522.25 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 590963.0098 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 530522.25 | 530522.25 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 20561259.98 |  |  | 21136387.1998 |  |  | 8320920.86 | 8320920.86 |  |  | 80%
18 | г. Холмск, ул. Советская, д. 96 | Электроснабжение | 2163101.25 | №28/2-СМР/2016 от 28.03.2016 | ООО "Сириус" | 2205451.2 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 2163101.25 | 2163101.25 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 2143567.57 |  |  | 2194309.68 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 2143567.57 | 2143567.57 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 573019.52 |  |  | 586584.23 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 573019.52 | 573019.52 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1294408.61 | №185-СМР/2016 от 01.08.2016 | ИП Ташуян В.Ю. | 1563962.56 | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 1294408.61 | 1294408.61 | 1294408.61 | 1294408.61 | 100% | 1294408.61 | 1294408.61 | 1294408.61 | 1294408.61
|  | Крыша | 8874136.66 | №30/2-СМР/2016 от 21.03.2016 | ООО "СК Императив" | 9092840.05 | 2016-05-25 | 2016-05-30 | 8874136.66 | 8874136.66 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 11908901.02 | №299-СМР/2016 от 01.11.2016 | ООО "Скала" | 11908901.02 | 2017-03-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 531942.09 | №38-ПД/2016 от 15.10.2015г. | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 580700.597 | 2016-01-25 | 2016-01-12 | 531942.09 | 531942.09 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 27489076.72 |  |  | 28132749.337 |  |  | 15580175.7 | 15580175.7 |  |  | 83.33%
19 | г. Холмск, ул. Чехова, д. 70 | Крыша | 2708009.5 | №91-СМР/2016 от 31.05.2016 | ООО "Сахалинская кровля" | 3100000 | 2016-07-15 | 2016-07-22 | 2708009.5 | 2708009.5 |  |  | 100%
|  | ПСД | 107115.54 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 107115.5384 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 107115.54 | 107115.54 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 2815125.04 |  |  | 3207115.5384 |  |  | 2815125.04 | 2815125.04 |  |  | 100%
20 | г. Холмск, ул. Школьная, д. 60, лит. А | Крыша | 6798138.12 | №171-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "Гарантия" | 6798138.12 | 01.11.2.016 | 2016-12-13 | 6796126.22 | 6796126.22 |  |  | 95%
|  | ПСД | 89536.06 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 89536.0636 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 89536.06 | 89536.06 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 6887674.18 |  |  | 6887674.1836 |  |  | 6885662.28 | 6885662.28 |  |  | 95%
21 | с. Костромское, ул. Огородная, д. 4, лит. А | Крыша | 4193230.29 | №142-СМР/2016 от 20.07.2016 | ООО "РеМейк" | 4250099.99 | 2016-08-22 | 2016-08-16 | 4193230.29 | 4193230.29 |  |  | 100%
|  | ПСД | 75038.87 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 75038.8668 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 75038.87 | 75038.87 |  | 0 |  | постановление №148 от 10.02.2016
МКД всего: |  |  | 4268269.16 |  |  | 4325138.8568 |  |  | 4268269.16 | 4268269.16 |  |  | 100%
22 | с. Правда, ул. Речная, д. 49 | Крыша | 3123742.5 | №172-СМР/2016 от 08.08.2016 | ООО "Строительно-промышленная корпорация" | 2900000 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2890786.5 | 2890786.5 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 79716.68 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 79716.6818 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 79716.68 | 79716.68 |  | 0 |  | постановление №148 от 10.02.2016
МКД всего: |  |  | 3203459.18 |  |  | 2979716.6818 |  |  | 2970503.18 | 2970503.18 |  |  | 100%
23 | с. Правда, ул. Речная, д. 55 | Крыша | 3126177.8 | №142-СМР/2016 от 20.07.2016 | ООО "РеМейк" | 3130900.01 | 2016-08-22 | 2016-08-16 | 3126177.8 | 3126177.8 |  |  | 100%
|  | ПСД | 79367.32 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 79367.3192 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 79367.32 | 79367.32 |  | 0 |  | протокол от 13.11.2015
МКД всего: |  |  | 3205545.12 |  |  | 3210267.3292 |  |  | 3205545.12 | 3205545.12 |  |  | 100%
24 | с. Правда, ул. Школьная, д. 24, лит. А | Крыша | 4674783.27 | №74/3-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Строительно-промышленная корпорация" | 4250000 | 2016-07-15 | 2016-07-25 | 4674783.27 | 4674783.27 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 80491.65 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 80491.6468 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 80491.65 | 80491.65 |  | 0 |  | протокол от 23.11.2015
МКД всего: |  |  | 4755274.92 |  |  | 4330491.6468 |  |  | 4755274.92 | 4755274.92 |  |  | 100%
25 | с. Правда, ул. Школьная, д. 26, лит. А | Крыша | 4674783.27 | №74/3-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Строительно-промышленная корпорация" | 4250000 | 2016-07-15 | 2016-07-25 | 4674783.27 | 4674783.27 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 80588.55 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 80588.5484 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 80588.55 | 80588.55 |  | 0 |  | постановление №148 от 10.02.2016
МКД всего: |  |  | 4755371.82 |  |  | 4330588.5484 |  |  | 4755371.82 | 4755371.82 |  |  | 100%
26 | с. Чехов, ул. Парковая, д. 29 | Крыша | 11237350.05 | №120-СМР/2016 от 13.07.2016 | ООО "Стройком-прогресс" | 11286435.68 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 11237350.05 | 11237350.05 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 100438.54 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 100438.5438 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 100438.54 | 100438.54 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 11337788.59 |  |  | 11386874.2238 |  |  | 11337788.59 | 11337788.59 |  |  | 100%
27 | с. Чехов, ул. Первомайская, д. 1 | ПСД | 80016.36 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 80016.3546 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 80016.36 | 80016.36 |  |  |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 80016.36 |  |  | 80016.3546 |  |  | 80016.36 | 80016.36
28 | с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4 | Крыша | 2496312 | №119-СМР/2016 от 13.06.2016 | ООО "Арминэ" | 2645206 | 2016-08-31 | 2016-10-12 | 2496312 | 2496312 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 71242.39 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 71242.3938 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 71242.39 | 71242.39 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 2567554.39 |  |  | 2716448.3938 |  |  | 2567554.39 | 2567554.39 |  |  | 100%
29 | с. Чехов, ул. Северная, д. 26 | Крыша | 11136414.84 | №120-СМР/2016 от 13.07.2016 | ООО "Стройком-прогресс" | 11279505.54 | 2016-09-05 | 2016-09-14 | 11136414.84 | 11136414.84 |  |  | 100%
|  | ПСД | 110981.31 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 110981.3128 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 110981.31 | 110981.31 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 11247396.15 |  |  | 11390486.8528 |  |  | 11247396.15 | 11247396.15 |  |  | 100%
30 | с. Чехов, ул. Северная, д. 38 | Крыша | 6693394 | №119-СМР/2016 от 13.06.2016 | ООО "Арминэ" | 6790164 | 2016-08-31 | 2016-10-12 | 6693394 | 6693394 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 100014.29 | №46-ПД/2015 от 21.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор Кашенцев , 312-312 | 100014.2866 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 100014.29 | 100014.29 |  | 0 |  | постановление №46 от 18.01.2016
МКД всего: |  |  | 6793408.29 |  |  | 6890178.2866 |  |  | 6793408.29 | 6793408.29 |  |  | 100%
31 | г. Холмск, ул. Советская, д. 132 | Электроснабжение | 758114 | №50/1-СМР/2015 от 16.07.2015 | ООО "Фобос-Строй" | 804040.9 | 2015-10-28 | 2016-03-22 | 758114 | 758114 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям Фонда
|  | Водоснабжение | 489333.22 |  |  | 489333.21 |  | 2016-12-01 | 264987.15 | 264987.15 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 742117.8 |  |  | 742118.1 |  | 2016-12-01 | 134441.87 | 134441.87 | 2016-12-26 |  | 100%
|  | Фасад | 6525795.47 |  |  | 6984572.64 |  | 2016-03-22 | 6525795.47 | 6525795.47 | 2016-12-26 | 0 | 100%
МКД всего: |  |  | 8515360.49 |  |  | 9020064.85 |  |  | 7683338.49 | 7683338.49 |  |  | 100%
32 | г. Холмск, ул. Капитанская, д. 2 | Фасад | 415908.04 | №231-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО "Стройстандарт" | 451999 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 415908.04 | 415908.04
МКД всего: |  |  | 415908.04 |  |  | 451999 |  |  | 415908.04 | 415908.04
ПСД на 2017 год |  |  | 2763585.31 |  |  | 2765585.3162
| г. Холмск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | ПСД |  | № 8-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 92933.79 | 2016-11-25
| г. Холмск, ул. Крузерштерна, д. 2 лит. Д | ПСД |  |  |  | 98329.3174
| г. Холмск, ул. Молодежная, д. 17 | ПСД |  |  |  | 98258.718
| г. Холмск, ул. Победы, д. 1 | ПСД |  |  |  | 473634.03
| г. Холмск, ул. Победы, д. 2 | ПСД |  |  |  | 110992.3576
| г. Холмск, ул. Портовая, д. 8, лит. А | ПСД |  |  |  | 104797.3812
| г. Холмск, ул. Советская, д. 130 | ПСД |  |  |  | 150486.57
| г. Холмск, ул. Советская, д. 68 | ПСД |  |  |  | 139934.29
| г. Холмск, ул. Советская, д. 98 | ПСД |  |  |  | 85675.1154
| г. Холмск, ул. Школьная, д. 60, лит. А | ПСД |  |  |  | 92484.5296
| с. Костромское, ул. Огородная, д. 4 | ПСД |  |  |  | 374181.94
| с. Костромское, ул. Школьная, д. 7 | ПСД |  |  |  | 38420.4578
| с. Правда, ул. Речная, д. 50 | ПСД |  |  |  | 80703.0438
| с. Правда, ул. Речная, д. 57 | ПСД |  |  |  | 80703.0438
| с. Правда, ул. Центральная, д. 13 | ПСД |  |  |  | 288743.46
| с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4 | ПСД |  |  |  | 63409.4004
| с. Чехов, ул. Фабричная, д. 10 | ПСД |  |  |  | 59152.4206
| с. Чехов, ул. Фабричная, д. 8 | ПСД |  |  |  | 68770.164
| с. Яблочное, ул. Центиральная, д. 50, лит. А | ПСД |  |  |  | 88829.4088
| с. Яблочное, ул. Центиральная, д. 50, лит. В | ПСД |  |  |  | 89641.0718
| с. Яблочное, ул. Центиральная, д. 88, лит. А | ПСД |  |  |  | 85504.806
Муниципальное образование всего: |  |  | 292182974.612 |  |  | 288681031.0002 |  |  | 216612067.72 | 216612067.717 |  |  | 88.28%
Муниципальное образование Шахтерское городское поселение
1 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 25 | Фасад | 27050000 | №284-СМР/2016 от 25.10.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 25751562.71 | 2017-06-20 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 90683.57 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 90683.57 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 90683.57 | 90683.57 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 27140683.57 |  |  | 25842246.28 |  |  | 90683.57 | 90683.57 |  |  | 0%
2 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 7 | Водоотведение | 1042448.58 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1042448.58 | 2016-08-23 | [5 empty] | 0% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 63559.33 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 63559.33 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 63559.33 | 63559.33 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 1106007.91 |  |  | 1106007.91 |  |  | 63559.33 | 63559.33 |  |  | 0%
3 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 8 | Теплоснабжение | 8623724.38 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 8623724.38 | 2016-08-23 | [5 empty] | 80% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоснабжение | 971176.58 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 971176.58 | 2016-08-23 | [5 empty] | 20% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 1077101.64 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1077101.64 | 2016-08-23 | [5 empty] | 0% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 11920000 | №282-СМР/2016 от 03.11.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 10824346.04 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | Подвал | 954954 |  |  |  | 2017-05-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 349078.16 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 349078.16 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 349078.16 | 349078.16 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 23896034.76 |  |  | 21845426.8 |  |  | 349078.16 | 349078.16 |  |  | 20%
4 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 9 | Водоотведение | 1042448.58 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1042448.58 | 2016-08-23 | [5 empty] | 0% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 65958.59 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 65958.59 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 65958.59 | 65958.59 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 1108407.17 |  |  | 1108407.17 |  |  | 65958.59 | 65958.59 |  |  | 0%
5 | г. Шахтерск, ул. Кирпичная, д. 23 | Крыша | 3391078.1 | № 125-СМР/2016 от 05.07.2016 года | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 3087819.88 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 3391078.1 | 3391078.1 |  |  | 100%
|  | ПСД | 100224.47 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 100224.47 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 100224.47 | 100224.47 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 3491302.57 |  |  | 3188044.35 |  |  | 3491302.57 | 3491302.57 |  |  | 100%
6 | г. Шахтерск, ул. Кирпичная, д. 27 | Крыша | 3388354.66 | №125-СМР/2016т от 05.07.2016 года | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 3087819.88 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 3388354.66 | 3388354.66 |  |  | 100%
|  | ПСД | 100413.86 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 100413.86 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 100413.86 | 100413.86 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 3488768.52 |  |  | 3188233.74 |  |  | 3488768.52 | 3488768.52 |  |  | 100%
7 | г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 5 | Крыша | 6452002.82 | №165-СМР/2016 от 16.08.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 7504653.68 | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 6452002.82 | 6452002.82 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 100088.85 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 100088.85 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 100088.85 | 100088.85 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 6552091.67 |  |  | 7604742.53 |  |  | 6552091.67 | 6552091.67 |  |  | 100%
8 | г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 6 | Крыша | 6452002.82 | №165-СМР/2016 от 16.08.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 7504653.68 | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 6452002.82 | 6452002.82 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 96514.59 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 96514.59 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 96514.59 | 96514.59 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 6548517.41 |  |  | 7601168.27 |  |  | 6548517.41 | 6548517.41 |  |  | 100%
| г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 9 | ПСД | 37607.74 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 37607.74 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 37607.74 | 37607.74 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 37607.74 |  |  | 37607.74 |  |  | 37607.74 | 37607.74 |  |  | #DIV/0!
10 | г. Шахтерск, ул. Кузьменко, д. 1 | Крыша | 8730694.92 | №125-СМР/2016т от 05.07.2016 года | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 6774979.97 | 2016-09-01 | 2016-10-27 | 8730694.92 | 8730694.92 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком. Возникновение дополнительных работ.
|  | ПСД | 94407.68 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 94407.68 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 94407.68 | 94407.68 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 8825102.6 |  |  | 6869387.65 |  |  | 8825102.6 | 8825102.6 |  |  | 100%
11 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 11 | Фундамент | 424750 | ООО "Стройстандарт" | № 277-СМР/2016 от 20.10.2016 | 424750 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 61521.48 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 61521.48 | 2016-02-29 | [6 empty] | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 486271.48 |  |  | 486271.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
12 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 14 | Крыша | 5152502.38 | №124-СМР/2016 от 28.07.2016 | ООО "Альпстро-ДВ" | 5152502.38 | 2016-09-04 | [5 empty] | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 100653.58 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 100653.58 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 100653.58 | 100653.58 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 5253155.96 |  |  | 5253155.96 |  |  | 100653.58 | 100653.58 |  |  | 90%
13 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16 | Фасад | 13980000 | №282-СМР/2016 от 03.11.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 12775649.63 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 72342.75 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 72342.75 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 72342.75 | 72342.75 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 14052342.75 |  |  | 12847992.38 |  |  | 72342.75 | 72342.75 |  |  | 0%
14 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 17 | Крыша | 8149602.66 | 114-СМР/2016 от 04.07.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 8149602.66 | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 6414441.06 | 6414441.06 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 100388.31 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 100388.31 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 100388.31 | 100388.31 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 8249990.97 |  |  | 8249990.97 |  |  | 6514829.37 | 6514829.37 |  |  | 100%
15 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 20 | Крыша | 7098698.67 | 114-СМР/2016 от 04.07.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 7098698.67 | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 5939730.6 | 5939730.6 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 99260.37 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 99260.37 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 99260.37 | 99260.37 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 7197959.04 |  |  | 7197959.04 |  |  | 6038990.97 | 6038990.97 |  |  | 100%
16 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 5 | Фундамент | 424750 | ООО "Стройстандарт" | № 277-СМР/2016 от 20.10.2016 | 424750 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 51267.91 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 51267.91 | 2016-02-29 | [6 empty] | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 476017.91 |  |  | 476017.91 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
17 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 7 | Фундамент | 424750 | ООО "Стройстандарт" | № 277-СМР/2016 от 20.10.2016 | 424750 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 51943.1 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 51943.1 | 2016-02-29 | [6 empty] | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 476693.1 |  |  | 476693.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
18 | г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 9 | Фундамент | 424750 | ООО "Стройстандарт" | № 277-СМР/2016 от 20.10.2016 | 424750 | 2017-06-25 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 51267.91 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 51267.91 | 2016-02-29 | [6 empty] | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 476017.91 |  |  | 476017.91 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
19 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 1 | Крыша | 6260776.74 | №125-СМР/2016т от 05.07.2016 года | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 8616460.09 | 2016-09-01 | 2016-10-27 | 6260776.74 | 6260776.74 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 96588.26 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 96588.26 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 96588.26 | 96588.26 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 6357365 |  |  | 8713048.35 |  |  | 6357365 | 6357365 |  |  | 100%
20 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 11 | Крыша | 6243761.14 | №125-СМР/2016т от 05.07.2016 года | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 8616460.09 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 6243761.14 | 6243761.14 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97528.94 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 97528.94 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 97528.94 | 97528.94 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 6341290.08 |  |  | 8713989.03 |  |  | 6341290.08 | 6341290.08 |  |  | 100%
21 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 12 | Теплоснабжение | 11897420.8 | №154-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 11897420.8 | 2017-03-01 | 2016-12-28 | 8463877.65 | 8463877.65 | 2016-12-30 |  | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоснабжение | 851274.42 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" |  | 2017-03-01 | [5 empty] | 95% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 882251.64 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 882251.64 | 2016-08-16 | 2016-09-28 | 1204848.44 | 1204848.44 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 110086.11 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 110086.11 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 110086.11 | 110086.11 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 13741032.97 |  |  | 12889758.55 |  |  | 9778812.2 | 9778812.2 |  |  | 95%
22 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 12, лит. А | Крыша | 6762753.46 | №125-СМР/2016т от 05.07.2016 года | ООО "ТИСБизнесСтрой" | 8616460.09 | 2016-09-01 | 2016-10-21 | 6762753.46 | 6762753.46 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 72266.69 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 72266.69 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 72266.69 | 72266.69 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 6835020.15 |  |  | 8688726.78 |  |  | 6835020.15 | 6835020.15 |  |  | 100%
23 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 13 | Крыша | 11444832.54 | №124-СМР/2016 от 28.07.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 11444832.54 | 2016-09-04 | 2016-09-28 | 8546454.44 | 8546454.44 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 99635.72 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 99635.72 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 99635.72 | 99635.72 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 11544468.26 |  |  | 11544468.26 |  |  | 8646090.16 | 8646090.16 |  |  | 100%
24 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 18 | Теплоснабжение | 14721403.88 | №154-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 14721430.88 | 2017-03-01 | 2016-12-27 | 11123439.1 | 11123439.1 | 2016-12-30 |  | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоснабжение | 1148982.52 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 1654607.35 | 2016-08-16 | 2016-10-12 | 1148982.52 | 1148982.52 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 1424172.68 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 1654608.35 | 2016-08-16 | 2016-10-12 | 1424172.68 | 1424172.68 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 99822.19 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 99822.19 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 99822.19 | 99822.19 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 17394381.27 |  |  | 18130468.77 |  |  | 13796416.49 | 13796416.49 |  |  | 96.67%
25 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 21 | Крыша | 11444832.54 | №124-СМР/2016 от 28.07.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 11444832.54 | 2016-09-04 | 2016-09-28 | 8605553.56 | 8605553.56 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 99240.68 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 99240.68 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 99240.68 | 99240.68 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 11544073.22 |  |  | 11544073.22 |  |  | 8704794.24 | 8704794.24 |  |  | 100%
26 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 23 | Крыша | 11444832.54 | №124-СМР/2016 от 28.07.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 11444832.54 | 2016-09-04 | 2016-10-14 | 9007826.18 | 9007826.18 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 99540.25 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 99540.25 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 99540.25 | 99540.25 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 11544372.79 |  |  | 11544372.79 |  |  | 9107366.43 | 9107366.43 |  |  | 100%
27 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 24 | Теплоснабжение | 10926736.64 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 10926736.64 | 2016-08-23 | 2016-12-28 |  |  |  |  | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоснабжение | 1265470.94 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 1265470.94 | 2016-08-23 | [5 empty] | 0% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 912063.3 | №147-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 912063.3 | 2016-08-23 | [5 empty] | 0% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 175960.1 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 175960.1 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 175960.1 | 175960.1 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 13280230.98 |  |  | 13280230.98 |  |  | 175960.1 | 175960.1 |  |  | 30%
28 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 5 | Теплоснабжение | 10732133.04 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 11508542.22 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 10732133.04 | 10732133.04 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1008017.36 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО "Альпстрой-ДВ" | 1011215.03 | 2016-08-16 | 1208777.84 | 1008017.36 | 1008017.36 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Фасад | 14590000 | №282-СМР/2016 от 03.11.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 13300004.33 | 2017-06-20 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 230803.22 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 230803.22 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 230803.22 | 230803.22 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 26560953.62 |  |  | 26050564.8 |  |  | 11970953.62 | 11970953.62 |  |  | 66.67%
29 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 6 | Теплоснабжение | 10387196.62 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | 10569587.73 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 10387196.62 | 10387196.62 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоотведение | 1008017.36 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | №144-СМР/2016 от 01.08.2016 | 1011215.03 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1008017.36 | 1008017.36 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 80034.5 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 80034.5 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 80034.5 | 80034.5 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 11475248.48 |  |  | 11660837.26 |  |  | 11475248.48 | 11475248.48 |  |  | 100%
30 | г. Шахтерск, ул. Октябрьская, д. 13 | Крыша | 3837521.66 | №165-СМР/2016 от 16.08.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 4047995.9 | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 3837521.66 | 3837521.66 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Фасад | 5785000 | №284-СМР/2016 от 25.10.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 4733437.29 | 2017-06-20 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 151699.73 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 151699.73 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 151699.73 | 151699.73 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 9774221.39 |  |  | 8933132.92 |  |  | 3989221.39 | 3989221.39 |  |  | 50%
31 | г. Шахтерск, ул.Интернациональная, д. 18 | Крыша | 4483164.56 | №165-СМР/2016 от 16.08.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 4484571.12 | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 4483164.56 | 4483164.56 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 98625.28 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 98625.28 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 98625.28 | 98625.28 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 4581789.84 |  |  | 4583196.4 |  |  | 4581789.84 | 4581789.84 |  |  | 100%
32 | г. Шахтерск, ул.Интернациональная, д. 2 | Крыша | 7098698.67 | 114-СМР/2016 от 04.07.2016 | ООО "Альпстро-ДВ" | 7098698.67 | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 5943822.84 | 5943822.84 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 99404.92 | №55-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "СК Техно-Строй" ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 99404.92 | 2016-02-29 | 2016-08-11 | 99404.92 | 99404.92 |  |  |  | постановление №13 от 27.01.2016
МКД всего: |  |  | 7198103.59 |  |  | 7198103.59 |  |  | 6043227.76 | 6043227.76 |  |  | 100%
33 | г. Шахтерск, Мира, д. 43 | Теплоснабжение | 7489998.08 | №283-СМР/2016 от 27.10.2016 | ООО "Фобос-Строй" | 7489998.08 | 2016-11-30 | 2016-12-28 |  |  |  |  | 0% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 4868080.56 |  |  | 4868080.56 | [6 empty] | 0% |  | 2017
|  | Водоотведение | 641060.96 |  |  | 641060.96 | [6 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 217620 | [12 empty] | Разработал отдела проектирования "Фонда капитального ремонта"
МКД всего: |  |  | 13216759.6 |  |  | 12999139.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| ПСД на 2017 год |  | 2085815.2 |  |  | 2085815.2
| г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 19 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 263529.4 | 2016-12-28
| г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 11 | ПСД |  |  |  | 256012.8
| г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 5 | ПСД |  |  |  | 255518.38
| г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 7 | ПСД |  |  |  | 236881.46
| г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 23 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 361124.84 | 2016-12-28
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 96440.22 | 2017-02-25
| г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 26 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 360683.52 | 2016-12-28
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 96351.72 | 2017-02-25
| г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 9 | ПСД |  | №1-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО "ПРИЗМА" | 69786.38 | 2016-12-28
|  | ПСД |  | №14-ПД/207 от 28.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 89486.48 | 2017-02-25
Муниципальное образование всего: |  |  | 292338099.48 |  |  | 292415297.69 |  |  | 150043042.77 | 150043042.77 |  |  | #DIV/0!
Муниципальное образование "Южно-Курильский городской округ"
1 | пгт. Южно-Курильск, пр-кт Курильский, д. 15 | Теплоснабжение | 2651521.22 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2651521.22 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 3252272.61 | 3252272.61 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Водоснабжение | 429841.39 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 429841.39 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 272678.99 | 272678.99 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 572000 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 472317.68 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 312681.52 | 312681.52 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 4570000 | №221-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4570000 | 2017-06-01 | 2016-11-30 | 3902361.73 | 3902361.73 |  |  | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 142050.06 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 142186.7904 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 142050.06 | 142050.06 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 175979.9599
МКД всего: |  |  | 8541392.6299 |  |  | 8265867.0804 |  |  | 7882044.91 | 7882044.91 |  |  | 75%
2 | пгт. Южно-Курильск, пр-т Курильский, д.7 | Водоотведение | 580000 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 482159.65 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 333354.01 | 333354.01 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Крыша | 3503000 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 3203457.03 | 2016-09-30 | 2016-11-24 | 2940789.88 | 2940789.88 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фундамент | 1500000 |  |  |  | 2017-06-01 | [5 empty] | 0% |  |  | Нецелесообразно
|  | ПСД | 75517.14 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 101106.648 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 75517.14 | 75517.14 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 87376.2
МКД всего: |  |  | 5745893.34 |  |  | 3786723.328 |  |  | 3349661.03 | 3349661.03 |  |  | 66.67%
3 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | Теплоснабжение | 2668763.24 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2668763.24 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 2387710.97 | 2387710.97 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Крыша | 2944000 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2744120.41 | 2016-09-30 | 2016-11-24 | 1998683.72 | 1998683.72 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 121295.62 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 121412.3712 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 121295.62 | 121295.62 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 120113.1333
МКД всего: |  |  | 5854171.9933 |  |  | 5534296.0212 |  |  | 4507690.31 | 4507690.31 |  |  | 100%
4 | пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | Водоснабжение | 465645.48 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 465645.48 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 313364.55 | 313364.55 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 590000 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 495013.31 | 2016-08-30 | 2016-11-24 | 312130.61 | 312130.61 | 2016-12-26 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Подвал | 1100000 |  |  |  | 2017-06-01 | [5 empty] | 0% |  |  | Нецелесообразно
|  | ПСД | 69506.01 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 95011.5586 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 69506.01 | 69506.01 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 22590.8133
МКД всего: |  |  | 2247742.3033 |  |  | 1055670.3486 |  |  | 695001.17 | 695001.17 |  |  | 66.67%
5 | пгт. Южно-Курильск, ул. Победы, д.17 | Крыша | 867000 | №126-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 567160.59 | 2016-09-30 | [5 empty] | 5% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 59969.54 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 60027.2608 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 59969.54 | 59969.54 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 18553.8
МКД всего: |  |  | 945523.34 |  |  | 627187.8508 |  |  | 59969.54 | 59969.54 |  |  | 5%
6 | с. Крабозаводское, ул. Строительная, д. 1 | Крыша | 4665864.95 | №222-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4665864.95 | 2016-10-29 | 2016-11-21 | 3047298.15 | 3047298.15 | 2016-12-21 |  | 0% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком, в связи с погодными условиями
|  | ПСД | 106949.39 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 107052.3376 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 106949.39 | 106949.39 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 99849.5099
МКД всего: |  |  | 4872663.8499 |  |  | 4772917.2876 |  |  | 3154247.54 | 3154247.54 |  |  | 0%
7 | с. Малокурильское, ул. Строительная, д. 30 | Фасад | 5392130 |  |  |  | 2017-06-01 | [5 empty] | 0% |  |  | Нецелесообразно - исключить в связи с тем что дом является блокированной застройкой.
МКД всего: |  |  | 5392130 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
8 | с. Малокурильское, ул. Терешкова, д. 2 | Крыша | 1965561.06 | №222-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1965561.06 | 2016-10-02 | 2016-11-21 | 1129804.26 | 1129804.26 | 2016-12-21 |  | 90% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 72137.48 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 72206.914 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 72137.48 | 72137.48 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 42063.0067
МКД всего: |  |  | 2079761.5467 |  |  | 2037767.974 |  |  | 1201941.74 | 1201941.74 |  |  | 90%
9 | с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 12, лит. А | Крыша | 2248573.99 | №222-СМР/2016 от 01.09.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 2248573.99 | 2016-10-29 | 2016-11-21 | 1433220.55 | 1433220.55 | 2016-12-21 |  | 70% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком, в связи с погодными условиями
|  | ПСД | 74223.23 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 74294.6644 | 2016-03-31 | 2016-08-11 | 74223.23 | 74223.22 |  |  |  | постановление №246 от 28.03.2016
|  | Строительный контроль | 48119.4834
МКД всего: |  |  | 2370916.7034 |  |  | 2322868.6544 |  |  | 1507443.78 | 1507443.77 |  |  | 70%
| ПСД на 2017 год |  | 1437920.02 |  |  | 1437920.03
| Южно-Курильск, кв-л Рыбников, д.11 | ПСД |  | №9-ПД/2017 от 02.11.2016 | ООО СК "ТехноСтрой" | 126471.6 | 2017-01-25
| Южно-Курильск, кв-л Рыбников, д.15 | ПСД |  |  |  | 119570.96
| Южно-Курильск, кв-л Рыбников, д.19 | ПСД |  |  |  | 119729.48
| Южно-Курильск, кв-л Рыбников, д.20 | ПСД |  |  |  | 119878.68
| Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1, лит. А | ПСД |  |  |  | 118759.45
| с. Крабозаводское, ул. Нагорная, д. 6 | ПСД |  |  |  | 270220.83
| с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 13 | ПСД |  |  |  | 281329.78
| с. Малокурильское, ул. Черемушки, д. 8 | ПСД |  |  |  | 281959.25
Муниципальное образование всего: |  |  | 39488115.7265 |  |  | 29841218.575 |  |  | 22358000.02 | 22358000.01 |  |  | 52.59%
Муниципальное образование городской округ "город Южно-Сахалинск"
1 | г. Южно-Сахалинск, б-р. им Анкудинова Федора Степановича, д. 11 | Крыша | 6695398.96 | №58-СМР/2016 от 14.04.2016 | ООО "Шадан" | 6700000 | 2016-06-25 | 2016-06-21 | 6695398.96 | 6695398.96 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 112263.39 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 112263.3946 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 112263.39 | 112263.39 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6807662.35 |  |  | 6812263.3946 |  |  | 6807662.35 | 6807662.35 |  |  | 100%
2 | г. Южно-Сахалинск, б-р. им Анкудинова Федора Степановича, д. 9 | Крыша | 6668965.47 | №57-СМР/2016 от 14.04.2016 | ООО "Шадан" | 6670000 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 6668965.47 | 6668965.47 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 115159.78 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 115159.7754 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 115159.78 | 115159.78 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6784125.25 |  |  | 6785159.7754 |  |  | 6784125.25 | 6784125.25 |  |  | 100%
3 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37 | Крыша | 4729867.16 | №230-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО СК "Энки" | 4729867.16 | 2016-10-31 | 2016-12-23 | 4302952.6 | 4302952.6 |  |  | 90%
|  | ПСД | 111424.93 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 111424.9338 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 111424.93 | 111424.93 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 33223.0124
МКД всего: |  |  | 4874515.1024 |  |  | 4841292.0938 |  |  | 4414377.53 | 4414377.53 |  |  | 90%
4 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74 | Крыша | 3915243.54 | №193-СМР/2016 от 22.08.2016 | ООО СК "Энки" | 3915243.54 | 2016-10-17 | 2016-11-30 | 3478304.88 | 3478304.88 | 2016-12-16 |  | 100%
|  | ПСД | 83192.01 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 83192.006 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 83192.01 | 83192.01 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 31920.1492
МКД всего: |  |  | 4030355.6992 |  |  | 3998435.546 |  |  | 3561496.89 | 3561496.89 |  |  | 100%
5 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 1 | Крыша | 7717591.98 | №121-СМР/2016 от 19.07.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" |  | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 7717591.98 | 7717591.98 |  |  | 100%
|  | ПСД | 118372.92 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 118372.9154 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 118372.92 | 118372.92 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7835964.9 |  |  | 118372.9154 |  |  | 7835964.9 | 7835964.9 |  |  | 100%
6 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 38 | Крыша | 4642191.98 | №61-СМР/2016 от 28.04.2016 | ООО "Аско-88" | 4406639.37 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 4642191.98 | 4642191.98 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 103616.8 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 103616.803 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 103616.8 | 103616.8 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4745808.78 |  |  | 4510256.173 |  |  | 4745808.78 | 4745808.78 |  |  | 100%
7 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 6 | Крыша | 11094451.26 | №50-СМР/2016 от 18.04.2016 | ООО "Домострой" | 13335011.44 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 11094451.26 | 11094451.26 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 10544568.5 | №159-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Стройград-1" | 10694596.06 | 2016-09-25 | 2016-11-10 | 10544568.5 | 10544568.5 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 126700.42 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 126700.2845 | 2016-01-15 | 2016-06-06 | 107373.13 | 107373.13 | 2016-12-28
МКД всего: |  |  | 21765720.18 |  |  | 24156307.7845 |  |  | 21746392.89 | 21746392.89 |  |  | 100%
8 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 93 | Крыша | 3783863.71 | №97/2-СМР/2016 от 15.06.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4318828.2 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 3783863.71 | 3783863.71 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 78373.28 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 78373.2754 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 78373.28 | 78373.28 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3862236.99 |  |  | 4397201.4754 |  |  | 3862236.99 | 3862236.99 |  |  | 100%
9 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 95 | Крыша | 3804908.71 | №97/2-СМР/2016 от 15.06.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4271171.8 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 3804908.71 | 3804908.71 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 78874.68 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 78874.681 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 78874.68 | 78874.68 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3883783.39 |  |  | 4350046.481 |  |  | 3883783.39 | 3883783.39 |  |  | 100%
10 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 96 | Крыша | 3226512.33 | №62-СМР/2016 от 27.04.2016 | ООО "Рабочий-1" | 3572631.3 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 3226512.33 | 3226512.33 | 2016-12-20 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям Фонда
|  | ПСД | 77621.18 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 77621.1788 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 77621.18 | 77621.18 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3304133.51 |  |  | 3650252.4788 |  |  | 3304133.51 | 3304133.51 |  |  | 100%
11 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 97 | Крыша | 3564773.64 | №97/1-СМР/2016 от 15.06.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4269906.74 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 3564773.64 | 3564773.64 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 79208.94 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 79208.9396 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 79208.94 | 79208.94 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3643982.58 |  |  | 4349115.6796 |  |  | 3643982.58 | 3643982.58 |  |  | 100%
12 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 98 | Крыша | 3614203.06 | №118-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "Техно-Строй ДВ" | 3960000 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 3614203.06 | 3614203.06 |  |  | 100%
|  | ПСД | 68212.6 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 68212.6022 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 68212.6 | 68212.6 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3682415.66 |  |  | 4028212.6022 |  |  | 3682415.66 | 3682415.66 |  |  | 100%
13 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 99 | Крыша | 3834399.72 | №97/1-СМР/2016 от 15.06.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4680093.26 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 3834399.72 | 3834399.72 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 78633.81 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 78633.8076 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 78633.81 | 78633.81 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3913033.53 |  |  | 4758727.0676 |  |  | 3913033.53 | 3913033.53 |  |  | 100%
14 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 1, лит. В | Крыша | 6472611.52 | №179-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 6966617.34 | 2016-09-30 | 2016-10-10 | 6472611.52 | 6472611.52 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по азмечаниям фонда
|  | ПСД | 101449.99 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 101449.9926 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 101449.99 | 101449.99 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6574061.51 |  |  | 7068067.3326 |  |  | 6574061.51 | 6574061.51 |  |  | 100%
15 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 50 | Крыша | 3160497.84 | №240-СМР/2016 от 07.10.2016 | ООО "Гарант" | 3160497.84 | 2016-10-31 | 2016-12-02 | 3075763.22 | 3075763.22 |  |  | 60%
|  | ПСД | 125091.14 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 125091.1392 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 125091.14 | 125091.14 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 32978.7256
МКД всего: |  |  | 3318567.7056 |  |  | 3285588.9792 |  |  | 3200854.36 | 3200854.36 |  |  | 60%
16 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое, ул. Комарова, д. 3 | Крыша | 5911696.53 | №138-СМР/2016 от 22.07.2016 года. | ООО "Техно-Строй ДВ" | 6890000 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 5911696.53 | 5911696.53 |  |  | 100%
|  | ПСД | 100475.57 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 100475.5722 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 100475.57 | 100475.57 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6012172.1 |  |  | 6990475.5722 |  |  | 6012172.1 | 6012172.1 |  |  | 100%
1 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10 | Крыша | 7666055.26 | №15-СМР/2016 от 29.01.2016 | ООО "Гарант" | 7511308.88 | 2016-04-11 | 2016-04-10 | 7666055.26 | 7666055.26 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 66971.54 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 66971.54 | 2016-01-15 | 2015-12-29 | 56755.55 | 56755.55 | 2016-12-28 |  |  | протокол от 07.11.2015
МКД всего: |  |  | 7733026.8 |  |  | 7578280.42 |  |  | 7722810.81 | 7722810.81 |  |  | 100%
2 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10, лит. А | Крыша | 7033236.56 | №16-СМР/2016 от 29.01.2016 | ООО "Домострой" | 7445094.36 | 2016-04-10 | 2016-04-08 | 7033236.56 | 7033236.56 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 66971.54 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 66971.54 | 2016-01-15 | 2015-12-29 | 56755.55 | 56755.55 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7100208.1 |  |  | 7512065.9 |  |  | 7089992.11 | 7089992.11 |  |  | 100%
3 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 12 | Крыша | 5569494.43 | №98-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "Мегастрой" | 5877900 | 2016-08-05 | 2016-08-18 | 5569494.43 | 5569494.43 |  |  | 100%
|  | ПСД | 82335.31 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 82335.3142 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 82335.31 | 82335.31 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5651829.74 |  |  | 5960235.3142 |  |  | 5651829.74 | 5651829.74 |  |  | 100%
4 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Горького, д. 18 | Крыша | 5293814.74 | №158-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Стройград-1" | 6231931 | 2016-09-10 | 2016-09-26 | 5293814.74 | 5293814.74 |  |  | 100%
|  | ПСД | 82039.77 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 82039.7714 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 82039.77 | 82039.77 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5375854.51 |  |  | 6313970.7714 |  |  | 5375854.51 | 5375854.51 |  |  | 100%
5 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 13, лит. А | Крыша | 11964796.2 | №65-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО "Домострой" | 11645357.37 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 11964796.2 | 11964796.2 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 111054.91 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 111054.9094 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 111054.91 | 111054.91 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 12075851.11 |  |  | 11756412.2794 |  |  | 12075851.11 | 12075851.11 |  |  | 100%
6 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 2, лит. А | Крыша | 3018381 | №63-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО СК "Энки" | 3130420.82 | 2016-07-30 | 2016-05-30 | 3018381 | 3018381 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 64457.34 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 64457.34 | 2016-01-15 | 2016-04-04 | 54624.87 | 54624.87 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3082838.34 |  |  | 3194878.16 |  |  | 3073005.87 | 3073005.87 |  |  | 100%
7 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 3, лит. В | Крыша | 3374097.92 | №21-СМР/2016 от 24.02.2016 | ООО "Энки" | 3407574.5 | 2016-05-15 | 2016-04-13 | 3374097.92 | 3374097.92 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4015093.96 | №156-СМР/2016 от 20.07.2016 | ООО "ДИНМАНСТРОЙ" |  | 2016-09-15 | 2016-10-19 | 3618149.04 | 3618149.04 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 136739.04 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 136739.04 | 2016-01-15 | 2016-06-06 | 115880.55 | 115880.55 | 2016-12-28 |  |  | протоколы от 12.10.2015, 27.11.2015
МКД всего: |  |  | 7525930.92 |  |  | 3544313.54 |  |  | 7108127.51 | 7108127.51 |  |  | 100%
8 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 4, лит. А | Крыша | 3350986.42 | №63-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО СК "Энки" | 3418445.84 | 2016-07-30 | 2016-06-14 | 3350986.42 | 3350986.42 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 4870000 | №256-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 4870000 | 2017-06-26 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 110260.99 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 110260.9936 | 2016-02-20 | 2016-09-14 | 93441.52 | 93441.52 |  |  |  | протокол от 29.03.2016
МКД всего: |  |  | 8331247.41 |  |  | 8398706.8336 |  |  | 3444427.94 | 3444427.94 |  |  | 50%
9 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, пер. Мичурина, д. 5 | Крыша | 7686539.48 | №86-СМР/2016 от 24.05.2016 | ООО "Шадан" | 8524768.4 | 2016-08-13 | 2016-07-28 | 7686539.48 | 7686539.48 |  |  | 100%
|  | ПСД | 99486.67 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 99486.6732 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 99486.67 | 99486.67 |  |  |  | протокол №3 от 25.05.2016
МКД всего: |  |  | 7786026.15 |  |  | 8624255.0732 |  |  | 7786026.15 | 7786026.15 |  |  | 100%
10 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 32 | Крыша | 4677389.59 | №210-СМР/2016 от 29.08.2016 | ООО "Домострой" | 4710475.39 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | 4677389.59 | 4677389.59 | 2016-11-24 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 86087.53 | №56-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 86087.5254 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 86087.53 | 86087.53 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4763477.12 |  |  | 4796562.9154 |  |  | 4763477.12 | 4763477.12 |  |  | 100%
11 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Крыша | 3582954.8 | №153-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 3826414.8 | 2016-10-20 | 2016-10-03 | 3582954.8 | 3582954.8 |  |  | 100%
|  | ПСД | 70674.93 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 70674.9318 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 70674.93 | 70674.93 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3653629.73 |  |  | 3897089.7318 |  |  | 3653629.73 | 3653629.73 |  |  | 100%
12 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10, лит. А | Крыша | 3369308.76 | №210-СМР/2016 от 29.08.2016 | ООО "Домострой" | 3124271.55 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3369308.76 | 3369308.76 | 2016-11-18 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по азмечаниям фонда
|  | ПСД | 79325.44 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 79325.441 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 79325.44 | 79325.44 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3448634.2 |  |  | 3203596.991 |  |  | 3448634.2 | 3448634.2 |  |  | 100%
13 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. А | Крыша | 5384253.18 | №117-СМР/2016 от 27.06.2016 года | ИП Хачатурян А.А. | 6200000 | 2016-08-25 | 2016-08-23 | 5384253.18 | 5384253.18 |  |  | 100%
|  | ПСД | 86550.9 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 86550.8996 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 86550.9 | 86550.9 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5470804.08 |  |  | 6286550.8996 |  |  | 5470804.08 | 5470804.08 |  |  | 100%
14 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. В | Крыша | 3966474.28 | №153-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 4746216.02 | 2016-10-20 | 2016-09-06 | 3966474.28 | 3966474.28 |  |  | 100%
|  | ПСД | 86550.9 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 86550.8996 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 86550.9 | 86550.9 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4053025.18 |  |  | 4832766.9196 |  |  | 4053025.18 | 4053025.18 |  |  | 100%
15 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Крыша | 9690573.97 | №153-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 9690573.97 | 2016-10-20 | 2016-10-29 | 9216935.56 | 9216935.56 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 100266.63 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 100266.6296 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 100266.63 | 100266.63 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 73570.3919
МКД всего: |  |  | 9864410.9919 |  |  | 9790840.5996 |  |  | 9317202.19 | 9317202.19 |  |  | 100%
16 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7, лит. А | Фасад | 8100000 | №192-СМР/2016 от 09.08.2016 года. | ООО "Логос" | 7103000 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 6234786.42 | 6234786.42 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 101923.43 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 101923.4322 | 2016-02-20 | 2016-07-19 | 86375.79 | 86375.79 |  |  |  | протокол от 29.03.2016
|  | Строительный контроль | 29762.7189
МКД всего: |  |  | 8231686.1489 |  |  | 7204923.4322 |  |  | 6321162.21 | 6321162.21 |  |  | 100%
17 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 17 | Крыша | 2685316.23 | №242-СМР/2016 от 27.09.2016 | ООО "АСКО-88" | 2685654.72 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2685316.23 | 2685316.23 | 2016-11-21 |  | 100%
|  | ПСД | 73015.2 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 73015.2022 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 73015.2 | 73015.2 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 2758331.43 |  |  | 2758669.9222 |  |  | 2758331.43 | 2758331.43 |  |  | 100%
18 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 26 | Электроснабжение | 1672139.36 | №204-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "РеМейк" | 1712270 | 2016-09-20 | 2016-09-09 | 1672139.36 | 1672139.36 | 2016-12-01 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | Теплоснабжение | 2930646.22 | №204-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "РеМейк" | 2940706.32 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2930646.22 | 2930646.22 | 2016-12-01 |  | 100%
|  | Водоснабжение | 542923.46 | №204-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "РеМейк" | 739869 | 2016-09-20 | 2016-09-09 | 542923.46 | 542923.46 | 2016-12-01 |  | 100%
|  | Водоотведение | 662105.02 | №251-СМР/2016 от 10.10.2016 | ООО "РеМейк" | 685700 | 2016-11-30 | 2016-10-21 | 662105.02 | 662105.02 | 2016-11-21 |  | 100%
|  | ПСД | 239388.21 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 239388.2284 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 152153.54 | 152153.54 | 2016-12-28 |  |  | протокол от 28.09.2015
МКД всего: |  |  | 6047202.27 |  |  | 6317933.5484 |  |  | 5959967.6 | 5959967.6 |  |  | 100%
19 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Науки, д. 5 | Крыша | 8494709.07 | №153-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 8781444.99 | 2016-10-20 | 2016-10-18 | 8494709.07 | 8494709.07 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 87050.05 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 87050.0514 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 87050.05 | 87050.05 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8581759.12 |  |  | 8868495.0414 |  |  | 8581759.12 | 8581759.12 |  |  | 100%
20 | г. Южно-Сахалинск, п/р. Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1 | Крыша | 3854903.94 | №153-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 3854903.94 | 2016-10-20 | 2016-10-29 | 3354139.77 | 3354139.77 | 2016-11-29 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 85865.83 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 85865.827 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 85865.83 | 85865.83 |  |  |  | протокол от 24.09.2015
|  | Строительный контроль | 29606.6046
|  |  | 3970376.3746 |  |  | 3940769.767 |  |  | 3440005.6 | 3440005.6 |  |  | 100%
37 | г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 4 | Крыша | 13285162.01 | №68-СМР/2016 от 17.05.2016 | ООО "Гарант" | 12949147.72 | 2016-07-16 | 2016-08-03 | 13285162.01 | 13285162.01 |  |  | 100%
|  | ПСД | 105350.65 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 105350.6596 | 2016-01-15 | 2016-04-12 | 89280.22 | 89280.22 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 13390512.66 |  |  | 13054498.3796 |  |  | 13374442.23 | 13374442.23 |  |  | 100%
38 | г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 6 | Крыша | 5406436.68 | №230-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 5406436.68 | 2016-10-31 | 2016-12-15 | 5142450.62 | 5142450.62 |  |  | 40%
|  | ПСД | 82359.94 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 82359.9408 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 82359.94 | 82359.94 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 52218.4622
МКД всего: |  |  | 5541015.0822 |  |  | 5488796.6208 |  |  | 5224810.56 | 5224810.56 |  |  | 40%
39 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, ул. 3-я Набережная, д. 8 | Крыша | 7146609.82 | №122-СМР/2016 от 19.07.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 7146609.82 | 2016-09-23 | 2016-10-29 | 6767183.18 | 6767183.18 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 99995.45 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 99995.4538 | 2016-01-15 | 2016-03-23 | 84741.91 | 84741.91 | 2016-12-28
|  | Строительный контроль | 53643.9871
МКД всего: |  |  | 7300249.2571 |  |  | 7246605.2738 |  |  | 6851925.09 | 6851925.09 |  |  | 100%
40 | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284, лит. А | Крыша | 7628792.73 | №136-СМР/2016 от 13.07.2016 | ООО "СТРОЙКОМ-ПРОГРЕСС" | 11921781.9 | 2016-09-05 | 2016-08-17 | 7628792.73 | 7628792.73 |  |  | 100%
|  | ПСД | 106606.93 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 106606.93 | 2016-01-15 | 2016-04-15 | 90344.86 | 90344.86 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7735399.66 |  |  | 12028388.83 |  |  | 7719137.59 | 7719137.59 |  |  | 100%
41 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | Фасад | 23555496.3 | №287-СМР/2016 от 21.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 23555496.3 | 2017-07-01 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 102920 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 102917.063 | 2016-01-15 | 2016-06-06 | 87217.85 | 87217.85 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 23658416.3 |  |  | 23658413.363 |  |  | 87217.85 | 87217.85 |  |  | 0%
42 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 176 | Крыша | 10614700.62 | №33-СМР/2016 от 04.04.2016 | ООО "Гарант" | 10183896.78 | 2016-05-30 | 2016-06-07 | 10614700.62 | 10614700.62 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 104667.07 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 104667.0738 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 104667.07 | 104667.07 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10719367.69 |  |  | 10288563.8538 |  |  | 10719367.69 | 10719367.69 |  |  | 100%
43 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 182 | Крыша | 10705933.5 | №32-СМР/2016 от 04.04.2016 | ООО "Гарант" | 10156959.74 | 2016-05-30 | 2016-06-07 | 10705933.5 | 10705933.5 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 110233.56 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 110233.5586 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 110233.56 | 110233.56 |  |  |  | протокол от 31.10.2015
МКД всего: |  |  | 10816167.06 |  |  | 10267193.2986 |  |  | 10816167.06 | 10816167.06 |  |  | 100%
44 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 197 | Крыша | 11036463.3 | №35-СМР/2016 от 05.04.2016 | ООО "Северспецстрой" | 10500000 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 11036463.3 | 11036463.3 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 110842.11 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 110842.1082 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 110842.11 | 110842.11 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 11147305.41 |  |  | 10610842.1082 |  |  | 11147305.41 | 11147305.41 |  |  | 100%
45 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 197, лит. А | Крыша | 10723527.3 | 141-СМР/2016 от 18.07.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 10232565.88 | 2016-09-19 | 2016-11-11 | 10723527.3 | 10723527.3 | 2016-11-28 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 110842.11 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 110842.1082 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 110842.11 | 110842.11 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10834369.41 |  |  | 10343407.9882 |  |  | 10834369.41 | 10834369.41 |  |  | 100%
46 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 243 | Крыша | 5248171.54 | №182-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 5248171.54 | 2016-09-25 | 2016-11-21 | 5073618.86 | 5073618.86 | 2016-12-19 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 94635.61 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 94635.6106 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 94635.61 | 94635.61 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 92308.1561
МКД всего: |  |  | 5435115.3061 |  |  | 5342807.1506 |  |  | 5168254.47 | 5168254.47 |  |  | 100%
47 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 249 | ПСД | 100100.36 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 100100.3558 | 2016-02-29 | [5 empty] | 100% | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 100100.36 |  |  | 100100.3558 |  |  |  | 0 |  |  | 100%
48 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 280 | Крыша | 7916330.9 | №226-СМР/2016 от 12.09.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 7916330.9 | 2016-10-15 | 2016-12-06 | 7402399.6 | 7402399.6 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 144044.05 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 144044.0514 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 144044.05 | 144044.05 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 70511.9534
МКД всего: |  |  | 8130886.9034 |  |  | 8060374.9514 |  |  | 7546443.65 | 7546443.65 |  |  | 100%
49 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 286, лит. А | Крыша | 13515455.68 | №226-СМР/2016 от 12.09.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 13515455.68 | 2016-10-15 | 2016-11-14 | 12775477.68 | 12775477.68 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям Фонда
|  | ПСД | 129372.07 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 129372.073 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 129372.07 | 129372.07 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 138369.035
МКД всего: |  |  | 13783196.785 |  |  | 13644827.753 |  |  | 12904849.75 | 12904849.75 |  |  | 100%
50 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 4 | Крыша | 3713609.86 | №182-СМР/2016 от 11.08.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 3713609.86 | 2016-09-25 | 2016-12-01 | 3479277.2 | 3479277.2 | 2016-12-19 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 103496.17 | №54-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 103496.1716 | 2016-02-29 | 2016-05-05 | 103496.18 | 103496.18 |  |  |  | протокол от 01.12.2015
|  | Строительный контроль | 46569.9579
МКД всего: |  |  | 3863675.9879 |  |  | 3817106.0316 |  |  | 3582773.38 | 3582773.38 |  |  | 100%
51 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 60 | Крыша | 4850218.9 | №230-СМР/2016 от 19.09.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 4850218.9 | 2016-10-31 | 2016-12-26 | 4706578.68 | 4706578.68 | 2017-01-27 |  | 0% |  |  | Пересогласование проектного решения в связи не соответствием проектной документации
|  | ПСД | 79184.36 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 79184.3602 | 2016-02-20 | 2016-08-23 | 67105.39 | 67105.39 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 30848.1
МКД всего: |  |  | 4960251.36 |  |  | 4929403.2602 |  |  | 4773684.07 | 4773684.07 |  |  | 0%
52 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 12 | Крыша | 7110947.86 | №36-СМР/2016 от 29.03.2016 | ООО "СК Энки" | 7160000 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 7110947.86 | 7110947.86 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 97329.48 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 97329.4798 | 2016-02-20 | 2016-03-02 | 82482.61 | 82482.61 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7208277.34 |  |  | 7257329.4798 |  |  | 7193430.47 | 7193430.47 |  |  | 100%
53 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 14 | Крыша | 7099216.3 | №34-СМР/2016 от 29.03.2016 | ООО "СК Энки" | 7180000 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 7099216.3 | 7099216.3 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 97294.72 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 97294.717 | 2016-02-20 | 2016-03-02 | 82453.15 | 82453.15 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7196511.02 |  |  | 7277294.717 |  |  | 7181669.45 | 7181669.45 |  |  | 100%
54 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 15 | Крыша | 12280480.22 | №176-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО УК "ЖЭУ-7" | 11280480.22 | 2016-09-15 | 2016-10-11 | 8322866.95 | 8322866.95 | 2017-01-18 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 112904.69 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 112904.6892 | 2016-02-20 | 2016-07-01 | 95681.94 | 95681.94 |  |  |  | протокол от 20.11.2015
|  | Строительный контроль | 138247.1136
МКД всего: |  |  | 12531632.0236 |  |  | 11393384.9092 |  |  | 8418548.89 | 8418548.89 |  |  | 100%
55 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 29 | Крыша | 10293940.04 | №42/2-СМР/2016 от 15.04.2016 | ООО СК "Энки" | 10506661 | 2016-06-10 | 2016-07-18 | 10293940.04 | 10293940.04 |  |  | 100%
|  | ПСД | 107406 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 107405.9954 | 2016-02-20 | 2016-03-09 | 91022.03 | 91022.03 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10401346.04 |  |  | 10614066.9954 |  |  | 10384962.07 | 10384962.07 |  |  | 100%
56 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 31 | Крыша | 12528259.42 | №42/1-СМР/2016 от 15.04.2016 | ООО СК "Энки" | 12552797.52 | 2016-06-10 | 2016-07-17 | 12528259.42 | 12528259.42 |  |  | 100%
|  | ПСД | 107241.37 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 107241.3736 | 2016-02-20 | 2016-03-09 | 90882.52 | 90882.52 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 12635500.79 |  |  | 12660038.8936 |  |  | 12619141.94 | 12619141.94 |  |  | 100%
57 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 53 | Крыша | 6949988.78 | №48-СМР/2016 от 18.04.2016 | ООО СК "Энки" | 6950000 | 2016-06-11 | 2016-07-21 | 6949988.78 | 6949988.78 |  |  | 100%
|  | ПСД | 91365.38 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 91365.3822 | 2016-02-20 | 2016-03-11 | 77428.29 | 77428.29 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7041354.16 |  |  | 7041365.3822 |  |  | 7027417.07 | 7027417.07 |  |  | 100%
58 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 7, лит. А | Крыша | 11904329.26 | №176-СМР/2016 от 01.08.2016 | ООО УК "ЖЭУ-7" | 10904329.26 | 2016-09-15 | 2016-10-11 | 7872892.76 | 7872892.76 | 2017-01-18 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 93229.63 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 93229.6288 | 2016-02-20 | 2016-07-01 | 79008.16 | 79008.16 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 138101.5039
МКД всего: |  |  | 12135660.3939 |  |  | 10997558.8888 |  |  | 7951900.92 | 7951900.92 |  |  | 100%
59 | г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 90 | Крыша | 12316653.56 | №257-СМР/2016 от 10.10.2016 | ООО "Шадан" | 12316653.56 | 2016-12-21 | 2017-01-11 | 9028885.58 | 9028885.58 | 2017-01-27 |  | 70%
|  | ПСД | 106684.86 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 106684.862 | 2016-02-20 | 2016-09-14 | 90410.9 | 90410.9 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 12423338.42 |  |  | 12423338.422 |  |  | 9119296.48 | 9119296.48 |  |  | 70%
60 | г. Южно-Сахалинск, проезд. Спортивный, д. 17, лит. А | Крыша | 6172539.82 | №40-СМР/2016 от 05.04.2016 | ООО "Аско-88" | 5876000 | 05.06.2016 | 2016-06-03 | 6172539.82 | 6172539.82 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 94174.83 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 94174.8324 | 2016-02-20 | 2016-03-03 | 79809.18 | 79809.18 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6266714.65 |  |  | 5970174.8324 |  |  | 6252349 | 6252349 |  |  | 100%
61 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 76 | Теплоснабжение | 11542719.57 | №258-СМР/2016 от 17.10.2016 | ООО "Позитрон-С" | 11542719.57 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | 9773054 | 9773054 |  |  | 70% |  | 2017
|  | Водоснабжение | 5557280.43 |  |  | 5557280.43 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | 4307284 | 4307284 |  |  | 75% |  | 2017
|  | ПСД | 107727.73 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 107727.7342 | 2016-02-20 | 2016-09-14 | 91294.68 | 91294.68 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 125515.0308
МКД всего: |  |  | 17333242.7608 |  |  | 17207727.7342 |  |  | 14171632.68 | 14171632.68 |  |  | 72.5%
62 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 78 | Фасад | 9417000 | №211-СМР/2016 от 29.08.2016 | ООО "СМК Юнона" | 8416342 | 2016-10-20 | 2016-12-06 | 7045261 | 7045261 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД |  | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 |  |  | 2016-03-23 | 86016.64 | 86016.64 | 2016-12-28
|  | ПСД | 211850.28 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 110350.65 | 2016-02-20 | 2016-07-26 | 93517.5 | 93517.5 |  |  |  | протокол от 13.07.2015
|  | Строительный контроль | 122400.0772
МКД всего: |  |  | 9751250.3572 |  |  | 8526692.65 |  |  | 7224795.14 | 7224795.14 |  |  | 100%
63 | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 88 | Крыша | 4784341.86 | №59-СМР/2016 от 19.04.2016 | ООО СК "Энки" | 4999999 | 2016-06-24 | 2016-07-18 | 4784341.86 | 4784341.86 |  |  | 100%
|  | ПСД | 67491.43 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 67491.4334 | 2016-02-20 | 2016-03-24 | 57196.13 | 57196.13 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4851833.29 |  |  | 5067490.4334 |  |  | 4841537.99 | 4841537.99 |  |  | 100%
64 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 1 | Электроснабжение | 2157559.2 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 2157559.2 | 2016-09-12 | [5 empty] | 15% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Теплоснабжение | 12652666.82 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 12652666.82 | 2016-09-12 | [5 empty] | 95% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 195138.42 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 195138.429 | 2016-01-15 | 2016-03-23 | 165371.55 | 165371.55 | 2016-12-26 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 87179.5425
МКД всего: |  |  | 15092543.9825 |  |  | 15005364.449 |  |  | 165371.55 | 165371.55 |  |  | 55%
65 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 159 | Крыша | 5472956.45 | №133-СМР/2016 от 04.07.2016 года | ООО "Аско-88" | 5664888.54 | 2016-08-11 | 2016-08-05 | 5472956.45 | 5472956.45 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97527.79 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 97527.7906 | 2016-02-20 | 2016-06-08 | 82650.67 | 82650.67 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5570484.24 |  |  | 5762416.3306 |  |  | 5555607.12 | 5555607.12 |  |  | 100%
66 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 184 | Крыша | 4052461.02 | №104-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО СК "Энки" | 4099000 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 4052461.02 | 4052461.02 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 77207.32 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 77207.3174 | 2016-02-20 | 2016-05-12 | 65429.93 | 65429.93 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4129668.34 |  |  | 4176207.3174 |  |  | 4117890.95 | 4117890.95 |  |  | 100%
67 | г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4 | Электроснабжение | 2306145.48 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 2306145.48 | 2016-09-12 | [5 empty] | 10% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Теплоснабжение | 9781027.08 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 9781027.08 | 2016-09-12 | [5 empty] | 95% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоснабжение | 4784373.72 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 4784373.72 | 2016-09-12 | [5 empty] | 95% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 361658.2 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 361658.2 | 2016-09-12 | [5 empty] | 95% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 7811421.75 | №161-СМР/2016 от 25.07.2016 года | ИП Хачатурян А.А. | 9000000 | 2016-09-20 | 2016-10-28 | 7811421.75 | 7811421.75 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 496911.09 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 496911.1216 | 2016-01-15 | 2016-03-23 | 421111.12 | 421111.12 | 2016-12-26 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 274657.7364
МКД всего: |  |  | 25816195.0564 |  |  | 26730115.6016 |  |  | 8232532.87 | 8232532.87 |  |  | 79%
68 | г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22, лит. Б | Крыша | 4845762.7 | №206-СМР/2016 от 31.08.2016 | ООО "Сахалинская кровля" | 5400000 | 2016-09-28 | 2016-10-18 | 4845762.7 | 4845762.7 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 98325.03 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 98325.034 | 2016-02-20 | 2016-07-26 | 83326.3 | 83326.3 |  |  |  | постановление №1525-па от 25.05.2016
МКД всего: |  |  | 4944087.73 |  |  | 5498325.034 |  |  | 4929089 | 4929089 |  |  | 100%
69 | г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24, лит. А | Крыша | 7098210.94 | №207-СМР/2016 от 31.08.2016 | ООО "Гарант" | 7174501.48 | 2016-10-28 | 2016-10-24 | 7098210.94 | 7098210.94 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 79991.47 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 79991.4684 | 2016-02-20 | 2016-07-26 | 67789.38 | 67789.38 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7178202.41 |  |  | 7254492.9484 |  |  | 7166000.32 | 7166000.32 |  |  | 100%
70 | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 72 | Крыша | 9418990.84 | №207-СМР/2016 от 31.08.2016 | ООО "Гарант" | 8418990.84 | 2016-10-28 | 2016-11-18 | 7629243.98 | 7629243.98 | 2016-12-12 |  | 100%
|  | ПСД | 88032.78 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 88032.779 | 2016-02-20 | 2016-07-26 | 74604.05 | 74604.05 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 92744.9114
МКД всего: |  |  | 9599768.5314 |  |  | 8507023.619 |  |  | 7703848.03 | 7703848.03 |  |  | 100%
71 | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 9, лит. А | Крыша | 13220838.3 | №207-СМР/2016 от 31.08.2016 | ООО "Гарант" | 11220838.3 | 2016-10-28 | 2016-11-18 | 9963936.52 | 9963936.52 | 2016-12-15 |  | 100%
|  | ПСД | 99585.77 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 99585.7696 | 2016-02-20 | 2016-07-26 | 84394.72 | 84394.72 |  |  |  | протокол от 20.11.2015
|  | Строительный контроль | 97470.3815
МКД всего: |  |  | 13417894.4515 |  |  | 11320424.0696 |  |  | 10048331.24 | 10048331.24 |  |  | 100%
72 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33 | ПСД | 99391.16
МКД всего: |  |  | 99391.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100%
73 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33, лит. Б | Крыша | 4143944.02 | №199-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 7649000 | 2016-09-25 | 2016-10-24 | 4143944.02 | 4143944.02 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 103868.49 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 103868.4852 | 2016-02-20 | 2016-07-19 | 88024.14 | 88024.14 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4247812.51 |  |  | 7752868.4852 |  |  | 4231968.16 | 4231968.16 |  |  | 100%
74 | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 41, лит. А | Крыша | 1900502.85 | №246-СМР/2016 от 30.09.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 3580000 | 2016-10-12 | 2016-10-22 | 1900502.85 | 1900502.85 | 2016-11-21 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 95332.18 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 95332.1764 | 2016-02-20 | 2016-09-07 | 80789.98 | 80789.98 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 1995835.03 |  |  | 3675332.1764 |  |  | 1981292.83 | 1981292.83 |  |  | 100%
75 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Крыша | 8666526.27 | №21-СМР/2016 от 24.02.2016 | ООО "Энки" | 10292425.5 | 2016-05-15 | 2016-05-30 | 8666526.27 | 8666526.27 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 98524.49 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 98524.5012 | 2016-01-15 | 2016-02-03 | 83495.34 | 83495.34 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8765050.76 |  |  | 10390950.0012 |  |  | 8750021.61 | 8750021.61 |  |  | 100%
76 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Крыша | 8258445.5 | №193-СМР/2016 от 22.08.2016 | ООО СК "Энки" | 7258445.5 | 2016-11-29 | 2016-12-15 | 6631149.24 | 6631149.24 |  |  | 95%
|  | ПСД | 100788.45 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 100788.4492 | 2016-02-20 | 2016-07-19 | 85413.94 | 85413.94 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 52268.43
МКД всего: |  |  | 8411502.38 |  |  | 7359233.9492 |  |  | 6716563.18 | 6716563.18 |  |  | 95%
77 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А | Крыша | 9398584.36 | №193-СМР/2016 от 22.08.2016 | ООО СК "Энки" | 9398584.36 | 2016-10-30 | 2016-12-15 | 7715936.22 | 7715936.22 |  |  | 80%
|  | ПСД | 96543.27 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 96543.2694 | 2016-02-20 | 2016-07-19 | 81816.33 | 81816.33 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 63252.0852
МКД всего: |  |  | 9558379.7152 |  |  | 9495127.6294 |  |  | 7797752.55 | 7797752.55 |  |  | 80%
78 | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 91, лит. А | Крыша | 4688848.15 | №87-СМР/2016 от 30.05.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 4800000 | 2016-07-25 | 2016-06-30 | 4688848.15 | 4688848.15 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 98312.18 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 98312.1838 | 2016-01-15 | 2016-04-15 | 83315.41 | 83315.41 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4787160.33 |  |  | 4898312.1838 |  |  | 4772163.56 | 4772163.56 |  |  | 100%
79 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 22, лит. А | Крыша | 6768117.74 | №106-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО СК "Энки" | 6799000 | 2016-08-15 | 2016-10-14 | 6768117.74 | 6768117.74 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 101816.7 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 101816.7012 | 2016-02-20 | 2016-05-12 | 86285.34 | 86285.34 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6869934.44 |  |  | 6900816.7012 |  |  | 6854403.08 | 6854403.08 |  |  | 100%
80 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 24, лит. А | Крыша | 7333941 | №108-СМР/2016 от 14.06.2016 | ООО "Строитель-ХХI" | 7189999.98 | 2016-08-13 | 2016-10-17 | 7333941 | 7333941 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 101892.06 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 101892.056 | 2016-02-20 | 2016-05-12 | 86349.2 | 86349.2 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7435833.06 |  |  | 7291892.036 |  |  | 7420290.2 | 7420290.2 |  |  | 100%
81 | г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 51 | Крыша | 10804778.56 | №105-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО СК "Энки" | 11599000 | 2016-08-10 | 2016-10-14 | 10804778.56 | 10804778.56 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 102116.27 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 102116.2678 | 2016-02-20 | 2016-05-12 | 86539.21 | 86539.21 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10906894.83 |  |  | 11701116.2678 |  |  | 10891317.77 | 10891317.77 |  |  | 100%
82 | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 | Теплоснабжение | 2763429.32 | №204-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "РеМейк" | 4441490 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2763429.32 | 2763429.32 | 2016-12-01 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 100262.42 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 100262.417 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 84968.15 | 84968.15 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 2863691.74 |  |  | 4541752.417 |  |  | 2848397.47 | 2848397.47 |  |  | 100%
83 | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 85 | ПСД | 76530 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 76525.0178 | 2016-02-20
МКД всего: |  |  | 76530 |  |  | 76525.0178 |  |  |  | 0
84 | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени П.А.Леонова, д. 42 | Электроснабжение | 430508.21 | №204-СМР/2016 от 12.08.2016 | ООО "РеМейк" | 230569 | 2016-09-20 | 2016-09-09 | 430508.21 | 430508.21 | 2016-12-01 |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | Крыша | 4559684.74 | №20-СМР/2016 от 24.02.2016 | ООО "Энки" | 4334591.57 | 2016-05-15 | 2016-04-18 | 4559684.74 | 4559684.74 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 133273.57 | №36-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 133273.5778 | 2016-01-15 | 2016-02-03 | 112943.58 | 112943.58 | 2016-12-28 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5123466.52 |  |  | 4698434.1478 |  |  | 5103136.53 | 5103136.53 |  |  | 100%
85 | г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 12 | Крыша | 7733122.92 | №244-СМР/2016 от 04.10.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 7733122.92 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 7696973.62 | 7696973.62 |  |  | 95%
|  | ПСД | 103532.39 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 103532.3858 | 2016-02-20 | 2016-09-07 | 87739.31 | 87739.31 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 47317.0315
МКД всего: |  |  | 7883972.3415 |  |  | 7836655.3058 |  |  | 7784712.93 | 7784712.93 |  |  | 95%
86 | г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 44 | Фасад | 15680000 | №255-СМР/2016 от 10.10.2016 | ООО "Логос" | 2183491.52 | 2017-06-28 | [5 empty] | 5% |  | 2017
|  | ПСД | 131450 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 131452.767 | 2016-02-20 | 2016-09-14 | 111400.65 | 111400.65 |  |  |  | протокол от 28.11.2015
МКД всего: |  |  | 15811450 |  |  | 2314944.287 |  |  | 111400.65 | 111400.65 |  |  | 5%
87 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 215 | Крыша | 6310937.36 | №137-СМР/2016 от 14.07.2016 года | ООО СК "Энки" | 6985288.48 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 6310937.36 | 6310937.36 |  |  | 100%
|  | ПСД | 95981.21 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 95981.2118 | 2016-02-20 | 2016-06-20 | 81340.01 | 81340.01 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6406918.57 |  |  | 7081269.6918 |  |  | 6392277.37 | 6392277.37 |  |  | 100%
88 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225 | Фасад | 6812000 | №259-СМР/2016 от 18.10.216 | ООО "Сахалинская кровля" | 5811850.39 | 2017-06-20 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 97578.9 | №60-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 97578.8964 | 2016-02-20 | 2016-09-14 | 82693.98 | 82693.98 |  |  |  | постановление №1525-па от 25.05.2016
МКД всего: |  |  | 6909578.9 |  |  | 5909429.2864 |  |  | 82693.98 | 82693.98 |  |  | 0%
89 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 235 | Крыша | 2371061.12 | №187-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4211335.29 | 2016-09-15 | 2016-10-21 | 2371061.12 | 2371061.12 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 96166.81 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 96166.814 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 96166.81 | 96166.81 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 2467227.93 |  |  | 4307502.104 |  |  | 2467227.93 | 2467227.93 |  |  | 100%
90 | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 239 | Крыша | 2430760.11 | №187-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4506664.71 | 2016-09-15 | 2016-10-21 | 2430760.11 | 2430760.11 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 99439.47 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 99439.4732 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 99439.47 | 99439.47 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 2530199.58 |  |  | 4606104.1832 |  |  | 2530199.58 | 2530199.58 |  |  | 100%
91 | г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 35 | Крыша | 2695704.29 | №245-СМР/2016 от 30.09.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 4370000 | 2016-10-20 | 2016-10-23 | 2695704.29 | 2695704.29 |  |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 92207.08 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 92207.0762 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 92207.08 | 92207.08 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 2787911.37 |  |  | 4462207.0762 |  |  | 2787911.37 | 2787911.37 |  |  | 100%
92 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 14 | Крыша | 3632640.62 | №103-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО СК "Энки" | 3655246.41 | 2016-08-20 | 2016-09-23 | 3632640.62 | 3632640.62 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 67266.05 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 67266.0534 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 67266.05 | 67266.05 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3699906.67 |  |  | 3722512.4634 |  |  | 3699906.67 | 3699906.67 |  |  | 100%
93 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43, лит. А | Водоснабжение | 280687.78 | №200-СМР/2016 от 24.08.2016 | ООО "Гарант" | 280687.78 | 2016-10-15 | [5 empty] | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Водоотведение | 116526.18 |  |  | 116526.18 | 15.102016 | 2016-12-08 | 14968.3 | 14968.3 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Фасад | 3930000 |  |  | 3522595 | 2016-10-14 | 2016-12-08 | 3453500.01 | 3453500.01 | 2016-12-22 |  | 100% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 154426.6 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 154426.6 | 2016-01-15 | 2016-07-19 | 130870.05 | 130870.05 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 42048.5783
МКД всего: |  |  | 4523689.1383 |  |  | 4074235.56 |  |  | 3599338.36 | 3599338.36 |  |  | 100%
94 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55 | Крыша | 4131171.74 | №240-СМР/2016 от 07.10.2016 | ООО "Гарант" | 4131171.74 | 2016-10-31 | 2016-12-02 | 3890262.94 | 3890262.94 |  |  | 70%
|  | ПСД | 95869.49 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 95869.4894 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 95869.49 | 95869.49 |  |  |  | постановление №1525-па от 25.05.2016
|  | Строительный контроль | 48826.7983
МКД всего: |  |  | 4275868.0283 |  |  | 4227041.2294 |  |  | 3986132.43 | 3986132.43 |  |  | 70%
95 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 6 | Крыша | 3417435 | №51-СМР/2016 от 06.04.2016 | ИП Хачатурян А.А. | 3356700.99 | 2016-05-14 | 2016-05-30 | 3417435 | 3417435 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 67097.69 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 67097.691 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 67097.69 | 67097.69 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3484532.69 |  |  | 3423798.681 |  |  | 3484532.69 | 3484532.69 |  |  | 100%
96 | г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 7 | Крыша | 3306484.1 | №51-СМР/2016 от 06.04.2016 | ИП Хачатурян А.А. | 3260219.29 | 2016-05-14 | 2016-05-30 | 3306484.1 | 3306484.1 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 66534.3 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 66534.3 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 66534.3 | 66534.3 |  |  |  | постановление №619-па от 18.03.2016
МКД всего: |  |  | 3373018.4 |  |  | 3326753.59 |  |  | 3373018.4 | 3373018.4 |  |  | 100%
97 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 166 | Электроснабжение | 709556.86 | №202-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 569637.44 | 2016-09-20 | 2016-10-12 | 709556.86 | 709556.86 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 70560.62 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 70560.62 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 59797.16 | 59797.16 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 780117.48 |  |  | 640198.06 |  |  | 769354.02 | 769354.02 |  |  | 100%
98 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182 | Электроснабжение | 1375101.06 | №202-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1174847.9 | 2016-09-12 | 2016-10-24 | 1375101.06 | 1375101.06 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Теплоснабжение | 7191624.22 | №202-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 8352596.78 | 2016-09-12 | 2016-10-24 | 7191624.22 | 7191624.22 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 203440.61 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 203440.61 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 172407.36 | 172407.36 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8770165.89 |  |  | 9730885.29 |  |  | 8739132.64 | 8739132.64 |  |  | 100%
99 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 198 | Электроснабжение | 1324530.25 | №202-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1136335.15 | 2016-09-12 | 2016-09-28 | 1324530.25 | 1324530.25 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Теплоснабжение | 5464529.09 | №202-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 5766582.73 | 2016-09-12 | 2016-09-28 | 5464529.09 | 5464529.09 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД |  | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 0 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 166925.05 | 166925.05 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016 постановление №1525-па от 25.05.2016
|  | Фасад | 4590000 | №252-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Сахалинская кровля" | 4590000 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 104602.92 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 104602.9172 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 104602.92 | 104602.92
|  | Строительный контроль | 132104.2833
МКД всего: |  |  | 11615766.5433 |  |  | 11597520.7972 |  |  | 7060587.31 | 7060587.31 |  |  | 66.67%
100 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283 | Крыша | 8617355.6 | №20-СМР/2016 от 24.02.2016 | ООО "Энки" | 8965408.47 | 2016-05-15 | 2016-05-10 | 8617355.6 | 8617355.6 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 101014.44 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 101014.44 | 2016-01-15 | 2016-02-03 | 85605.49 | 85605.49 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8718370.04 |  |  | 9066422.91 |  |  | 8702961.09 | 8702961.09 |  |  | 100%
101 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 287 | Крыша | 5194193.72 | №73-СМР/2016 от 29.04.2016 | ООО "СахалинРемонт" | 5480800 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 5194193.72 | 5194193.72 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 102006.54 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 102006.54 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 102006.54 | 102006.54 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5296200.26 |  |  | 5582806.54 |  |  | 5296200.26 | 5296200.26 |  |  | 100%
102 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306 | Крыша | 7391904.68 | №82-СМР/2016 от 26.05.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 7370363.5882 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 7391904.68 | 7391904.68 |  |  | 100%
|  | ПСД | 103124 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 103123.9996 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 103124 | 103124 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7495028.68 |  |  | 7473487.5878 |  |  | 7495028.68 | 7495028.68 |  |  | 100%
103 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 489, лит. А | Крыша | 9607797.35 | №82-СМР/2016 от 26.05.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 10199636.4118 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 9607797.35 | 9607797.35 |  |  | 100%
|  | ПСД | 98348.74 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 98348.7402 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 98348.74 | 98348.74 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 9706146.09 |  |  | 10297985.152 |  |  | 9706146.09 | 9706146.09 |  |  | 100%
104 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 493 | Крыша | 7117835.52 | №18-СМР/2016 от 20.02.2016 | ООО "Энки" | 7850000 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 7117835.52 | 7117835.52 |  | 426688.15 | 100%
|  | ПСД | 93802.32 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 93802.32 | 2016-01-15 | 2016-01-25 | 79493.52 | 79493.52 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 7211637.84 |  |  | 7943802.32 |  |  | 7197329.04 | 7197329.04 |  |  | 100%
105 | г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 11 | Крыша | 1553886.98 | №191-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО "Техно-Строй ДВ" | 1898714.4 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 1553886.98 | 1553886.98 |  |  | 100%
|  | ПСД | 113738.65 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 113679.6542 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 113738.65 | 113738.65 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 1667625.63 |  |  | 2012394.0542 |  |  | 1667625.63 | 1667625.63 |  |  | 100%
106 | г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 13, лит. А | Крыша | 9923016.46 | №83-СМР/2016 от 26.05.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 12500000 | 2016-07-31 | 2016-07-29 | 9923016.46 | 9923016.46 |  |  | 100%
|  | Крыша (2 часть) | 9477794.22 | №193-СМР/2016 от 22.08.2016 | ООО СК "Энки" | 9477794.22 | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 9783854.36 | 9783854.36 | 27..01.2017 |  | 100%
|  | ПСД | 135438.59 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 135438.5946 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 135438.6 | 135438.6 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 19536249.27 |  |  | 22113232.8146 |  |  | 19842309.42 | 19842309.42 |  |  | 100%
107 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 13 | Крыша | 2839522.5 | №103-СМР/2016 от 16.06.2016 года | ООО СК "Энки" | 2843753.59 | 2016-08-20 | 2016-09-23 | 2839522.5 | 2839522.5 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 71669.11 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 71669.1054 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 71669.11 | 71669.11 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 2911191.61 |  |  | 2915422.6954 |  |  | 2911191.61 | 2911191.61 |  |  | 100%
108 | г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 46 | ПСД | 136583.3 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 |  |  | 2016-06-07 | 115748.6 | 115748.6 | 2016-12-20
МКД всего: |  |  | 136583.3 |  |  | 0 |  |  | 115748.6 | 115748.6 |  |  | #DIV/0!
109 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 20 | Крыша | 9897038.78 | №67-СМР/2016 от 12.05.2016 | ООО СК "Энки" | 9940088.72 | 2016-07-30 | 2016-08-23 | 9897038.78 | 9897038.78 |  |  | 100%
|  | ПСД | 96260.4 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 96260.3998 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 96260.4 | 96260.4 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 9993299.18 |  |  | 10036349.1198 |  |  | 9993299.18 | 9993299.18 |  |  | 100%
110 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22 | Крыша | 10037377.36 | №67-СМР/2016 от 12.05.2016 | ООО СК "Энки" | 10041621.82 | 2016-07-30 | 2016-08-23 | 10037377.36 | 10037377.36 |  |  | 100%
|  | ПСД | 95119.03 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 95119.033 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 95119.03 | 95119.03 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10132496.39 |  |  | 10136740.853 |  |  | 10132496.39 | 10132496.39 |  |  | 100%
111 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 63 | Крыша | 9324476.82 | №63-СМР/2016 от 05.05.2016 | ООО СК "Энки" | 9752498.22 | 2016-07-30 | 2016-08-23 | 9324476.82 | 9324476.82 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 92819 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 92819 | 2016-01-15 | 2016-03-29 | 78660.2 | 78660.2 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 9417295.82 |  |  | 9845317.22 |  |  | 9403137.02 | 9403137.02 |  |  | 100%
112 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 80 | Крыша | 17500000 | №194-СМР/2016 от 23.08.2016 | ООО "Сахалинская кровля" | 15500000 | 2016-10-31 | 2016-12-07 | 14042529.01 | 14042529.01 | 2016-12-16 |  | 100%
|  | ПСД | 133653.59 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 133653.585 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 133653.59 | 133653.59 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 116435.4065
МКД всего: |  |  | 17750088.9965 |  |  | 15633653.585 |  |  | 14176182.6 | 14176182.6 |  |  | 100%
113 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 82 | Крыша | 9286347.48 | №197-СМР/2016 от 10.08.2016 | ИП Тишков В.В. | 9286347.48 | 2016-11-04 | 2016-11-14 | 9178859.81 | 9178859.81 |  |  | 100%
|  | ПСД | 100362.69 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 100362.6934 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 100362.69 | 100362.69 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 64536.2198
МКД всего: |  |  | 9451246.3898 |  |  | 9386710.1734 |  |  | 9279222.5 | 9279222.5 |  |  | 100%
114 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 131 | Крыша | 8935932.32 | №66-СМР/2016 от 12.05.2016 | ООО "Гарант" | 8135991.44 | 2016-06-29 | 2016-07-07 | 8935932.32 | 8935932.32 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 98986.26 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 98986.2588 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 98986.26 | 98986.26 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 9034918.58 |  |  | 8234977.6988 |  |  | 9034918.58 | 9034918.58 |  |  | 100%
115 | г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 133 | Крыша | 8752553.24 | №60-СМР/2016 от 28.04.2016 | ООО "Гарант" | 8135991.44 | 2016-06-30 | 2016-07-07 | 8752553.24 | 8752553.24 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 99132.71 | №59-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 99132.7086 | 2016-03-22 | 2016-05-05 | 99132.71 | 99132.71 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8851685.95 |  |  | 8235124.1486 |  |  | 8851685.95 | 8851685.95 |  |  | 100%
116 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 1 | Крыша | 9793335.5 | №132-СМР/2016 от 30.06.2016 | ООО "Шадан" | 11487796.78 | 2016-09-03 | 2016-08-30 | 9793335.5 | 9793335.5 |  |  | 100%
|  | ПСД | 110937.4522 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 110937.4522 | 2016-03-22 | 2016-06-03 | 94014.79 | 94014.79 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 9904272.9522 |  |  | 11598734.2322 |  |  | 9887350.29 | 9887350.29 |  |  | 100%
117 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 106 | Крыша | 5581991.49 | №198-СМР/2016 от 15.08.2016 | ООО "АСКО-88" | 6188471.06 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 5581991.49 | 5581991.49 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 97328.87 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 97328.8662 | 2016-03-22 | 2016-07-19 | 82482.09 | 82482.09 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5679320.36 |  |  | 6285799.9262 |  |  | 5664473.58 | 5664473.58 |  |  | 100%
118 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 15 | Крыша | 5938259.38 | №84-СМР/2016 от 19.05.2016 | ООО "Андаин" | 10615367.54 | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 5938259.38 | 5938259.38 |  |  | 100%
|  | ПСД | 101109.26 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 101109.2558 | 2016-03-22 | 2016-04-22 | 85685.81 | 85685.81 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6039368.64 |  |  | 10716476.7958 |  |  | 6023945.19 | 6023945.19 |  |  | 100%
119 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 36 | Крыша | 8087159.47 | №17-СМР/2016 от 25.02.2016 | ООО "Шадан" директор - Тишков В.В. 424329 | 8350000 | 2016-05-07 | 2016-05-16 | 8087159.47 | 8087159.47 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 73161.66 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 73161.66 | 2016-01-15 | 2016-01-25 | 62001.43 | 62001.43 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8160321.13 |  |  | 8423161.66 |  |  | 8149160.9 | 8149160.9 |  |  | 100%
120 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 37 | Крыша | 6205277.28 | №157-СМР/2016 от 19.06.2016 года | ООО "Шадан" | 7265282.42 | 2016-09-20 | 2016-10-14 | 6205277.28 | 6205277.28 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 93305.21 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 93305.2078 | 2016-03-22 | 2016-06-24 | 79072.21 | 79072.21 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 6298582.49 |  |  | 7358587.6278 |  |  | 6284349.49 | 6284349.49 |  |  | 100%
121 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 49 | Электроснабжение | 1910762.47 | №201-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 1569086.33 | 2016-09-12 | 2016-10-24 | 1910762.47 | 1910762.47 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Теплоснабжение | 8436751.49 | №201-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 9262843.4 | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 8436751.49 | 8436751.49 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 195169.9 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 195169.9 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 165398.28 | 165398.28 | 20.12.206 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10542683.86 |  |  | 11027099.63 |  |  | 10512912.24 | 10512912.24 |  |  | 100%
122 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 5 | Электроснабжение | 3555789.46 | №201-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 3059555.48 | 2016-10-15 | 2016-10-24 | 3555789.46 | 3555789.46 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Теплоснабжение | 9663111.59 | №201-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 9330164.47 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 9663111.59 | 9663111.59 |  |  | 100%
|  | Водоснабжение | 5927980.05 | №201-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 6053596.85 | 2016-10-15 | 2016-10-24 | 5927980.05 | 5927980.05 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Водоотведение | 805678.63 | №201-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 824753.47 | 2016-10-15 | 2016-10-24 | 805678.63 | 805678.63 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 336301.94 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 396836.2892 | 2016-03-22 | 2016-07-20 | 336301.92 | 336301.92 | 2016-12-20 |  |  | постановление №1525-па от 25.05.2016
МКД всего: |  |  | 20288861.67 |  |  | 19664906.5592 |  |  | 20288861.65 | 20288861.65 |  |  | 100%
123 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 21 | Крыша | 6555000
МКД всего: |  |  | 6555000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
124 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 51 | Электроснабжение | 2959068.3 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 2959068.3 | 2016-09-12 | [5 empty] | 20% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Теплоснабжение | 10094418.56 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 10094418.56 | 2016-09-12 | [5 empty] | 95% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | ПСД | 199289.22 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 199289.22 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 168889.23 | 168889.23 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 112514.7505
МКД всего: |  |  | 13365290.8305 |  |  | 13252776.08 |  |  | 168889.23 | 168889.23 |  |  | 57.5%
125 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55 | Теплоснабжение | 5674457.16 | №203-СМР/2016 от 18.08.2016 | ООО "Призма" | 5674457.16 | 2016-09-10 | [5 empty] | 95% |  |  | Нарушение срока исполнения обязательств подрядчиком
|  | Крыша | 7878062.39 | №1-СМР/2016 от 11.01.2016 | ООО "Шадан" директор - Тишков В.В. 424329 | 8600000 | 2016-04-15 | 2016-04-08 | 7878062.39 | 7878062.39 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 11310479.36 | №288-СМР/2016 от 25.10.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 11310479.36 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0% |  | 2017 |  |  | 0
|  | ПСД | 286511.7 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 286511.7 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 242806.61 | 242806.61 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 156254.2743
МКД всего: |  |  | 25305764.8843 |  |  | 25871448.22 |  |  | 8120869 | 8120869 |  |  | 65%
126 | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 8 | Крыша | 3858588.46 | №139-СМР/2016 от 29.07.2016 | ООО "Сахадлинская кровля" | 4000000 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 3858588.46 | 3858588.46 |  |  | 100%
|  | ПСД | 91653.69 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 91653.6916 | 2016-03-22 | 2016-06-20 | 77672.62 | 77672.62 | 2016-12-20 |  |  | протокол от 07.11.2015
МКД всего: |  |  | 3950242.15 |  |  | 4091653.6916 |  |  | 3936261.08 | 3936261.08 |  |  | 100%
127 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 27 | Крыша | 10554553.66 | №107-СМР/2016 от 21.06.2016 года | ООО "Гарант" | 10034830.92 | 2016-07-29 | 2016-08-15 | 10554553.66 | 10554553.66 |  |  | 100%
|  | ПСД | 104025.24 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 104025.2364 | 2016-03-22 | 2016-05-12 | 88156.98 | 88156.98 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10658578.9 |  |  | 10138856.1564 |  |  | 10642710.64 | 10642710.64 |  |  | 100%
128 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 34 | Крыша | 10910499.48 | №85-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "Гарант" | 9919312.46 | 2016-07-28 | 2016-08-23 | 10910499.48 | 10910499.48 |  |  | 100%
|  | ПСД | 104202.26 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 104202.26 | 2016-03-22 | 2016-04-22 | 88307 | 88307 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 11014701.74 |  |  | 10023514.72 |  |  | 10998806.48 | 10998806.48 |  |  | 100%
129 | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 36 | Крыша | 10747188.66 | №85-СМР/2016 от 06.06.2016 | ООО "Гарант" | 9798755.4 | 2016-07-28 | 2016-08-23 | 10747188.66 | 10747188.66 |  |  | 100%
|  | ПСД | 104652.83 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 104652.8312 | 2016-03-22 | 2016-04-22 | 88688.84 | 88688.84 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 10851841.49 |  |  | 9903408.2312 |  |  | 10835877.5 | 10835877.5 |  |  | 100%
130 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 11 | Крыша | 11618269.38 | №183-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 11618269.38 | 2016-10-31 | 2017-01-11 | 11033363.44 |  |  |  | 70%
|  | ПСД | 117497.38 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 117497.379 | 2016-03-22 | 2016-07-12 | 99574.05 | 99574.05 | 2016-12-20 |  |  | протокол от 01.12.2015
|  | Строительный контроль | 134117.1853
МКД всего: |  |  | 11869883.9453 |  |  | 11735766.759 |  |  | 11132937.49 | 99574.05 |  |  | 70%
131 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 22, лит. А | Крыша | 12818232.62 | №183-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 12818232.62 | 2016-10-31 | 2017-01-09 | 10802825.66 | 10802825.66 | 2017-01-27 |  | 55%
|  | ПСД | 105042.66 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 105042.656 | 2016-03-22 | 2016-07-12 | 89019.2 | 89019.2 | 2016-12-20 |  |  | протокол от 01.12.2015
|  | Строительный контроль | 116258.6317
МКД всего: |  |  | 13039533.9117 |  |  | 12923275.276 |  |  | 10891844.86 | 10891844.86 |  |  | 55%
132 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 3 | Крыша | 5648917.24 | № 179-СМР/2016 от 02.08.2016 | ООО "Домострой" | 7117221.92 | 2016-09-30 | 2016-10-10 | 5648917.24 | 5648917.24 |  |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 95008.76 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 95008.762 | 2016-03-22 | 2016-07-12 | 80515.9 | 80515.9 | 2016-12-20 |  |  | протокол от 01.12.2015
МКД всего: |  |  | 5743926 |  |  | 7212230.682 |  |  | 5729433.14 | 5729433.14 |  |  | 100%
133 | г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 9 | Крыша | 11909757.7 | №183-СМР/2016 от 10.08.2016 | ООО СК "ЭНКИ" | 11909757.7 | 2016-10-31 | 2016-12-23 | 10899293.02 | 10899293.02 | 2016-12-28 |  | 85%
|  | ПСД | 109605.2 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 109605.1968 | 2016-03-22 | 2016-07-12 | 92885.76 | 92885.76 | 2016-12-20 |  |  | протокол от 01.12.2015
|  | Строительный контроль | 94008.7627
МКД всего: |  |  | 12113371.6627 |  |  | 12019362.8968 |  |  | 10992178.78 | 10992178.78 |  |  | 85%
134 | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 11 | Крыша | 8849277.84 | №49-СМР/2016 от 18.04.2016 | ООО СК "Энки" | 9999999 | 2016-06-11 | 2016-07-11 | 8849277.84 | 8849277.84 |  |  | 100%
|  | ПСД | 97766.65 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 97766.65 | 2016-01-15 | 2016-03-14 | 82853.12 | 82853.12 | 20.12.206 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 8947044.49 |  |  | 10097765.65 |  |  | 8932130.96 | 8932130.96 |  |  | 100%
135 | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 20 | Крыша | 4498449.38 | № 242-СМР/2016 от 27.09.2016 | ООО "АСКО-88" | 4454345.28 | 2016-11-07 | 2016-11-03 | 4498449.38 | 4498449.38 | 2016-11-22 |  | 100%
|  | ПСД | 75472.02 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 75472.0212 | 2016-03-22 | 2016-09-01 | 63959.34 | 63959.34 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4573921.4 |  |  | 4529817.3012 |  |  | 4562408.72 | 4562408.72 |  |  | 100%
136 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 115 | Крыша | 5610059.13 | №79-СМР/2016 от 24.05.2016 | ООО "Сириус" | 6064701.64 | 2016-07-20 | 2016-10-12 | 5610059.13 | 5610059.13 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 94519.96 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 94519.9588 | 2016-03-22 | 2016-04-22 | 80101.66 | 80101.66 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5704579.09 |  |  | 6159221.5988 |  |  | 5690160.79 | 5690160.79 |  |  | 100%
137 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 120 | Крыша | 3868968.3 | №79-СМР/2016 от 24.05.2016 | ООО "Сириус" | 3844243.65 | 2016-07-20 | 2016-10-12 | 3844243.65 | 3844243.65 | 2015-11-23 |  | 100% |  |  | Документы на доработке по замечаниям фонда
|  | ПСД | 86194.96 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 86194.9644 | 2016-03-22 | 2016-04-22 | 73046.58 | 73046.58 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3955163.26 |  |  | 3930438.6144 |  |  | 3917290.23 | 3917290.23 |  |  | 100%
138 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 38 | Крыша | 2665146.82 | №244-СМР/2016 от 04.10.2016 | ООО "Спецстрой-Сахалин" | 2665146.82 | 2016-11-26 | 2016-11-18 | 2495146.58 | 2495146.58 | 2016-12-16 |  | 100%
|  | ПСД | 107466.65 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 107466.6474 | 2016-03-22 | 2016-09-07 | 91073.43 | 91073.43 | 2016-12-20 |  |  | протокол от 20.11.2015
|  | Строительный контроль | 18850.5803
МКД всего: |  |  | 2791464.0503 |  |  | 2772613.4674 |  |  | 2586220.01 | 2586220.01 |  |  | 100%
139 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 66 | Крыша | 6555000 | №135-СМР/216 от 12.07.2016 | ООО СК "Энки" | 12469823.46 | 2016-09-10 | 2017-02-06 | 5754220.44 |  |  |  | 40% |  |  | Работы не начаты в связи с невозможностью подьезда к дому из-за производства работ по ремонту теплотрассы.
|  | ПСД | 94579.87 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 94579.8674 | 2016-03-22 | 2016-06-08 | 80152.43 | 80152.43 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
|  | Строительный контроль | 93009.6295
МКД всего: |  |  | 6742589.4995 |  |  | 12564403.3274 |  |  | 5834372.87 | 80152.43 |  |  | 40%
140 | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкульурная, д. 124, лит. Б | Фасад | 1772115.81 | №160-СМР/2016 от 19.07.2016 | ООО "Логос" | 1888000 | 2016-09-10 | 2016-09-09 | 1772115.81 | 1772115.81 |  |  | 100%
|  | ПСД | 71863.43 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 71863.43 | 2016-01-15 | 2016-05-20 | 60901.23 | 60901.23 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 1843979.24 |  |  | 1959863.43 |  |  | 1833017.04 | 1833017.04 |  |  | 100%
141 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2, лит. А | Электроснабжение | 705260.59 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 546328.15 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 705260.59 | 705260.59 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Теплоснабжение | 3492134.63 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 3641398.7 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 3492134.63 | 3492134.63 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Водоснабжение | 583607.3 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 667205.14 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 583607.3 | 583607.3 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Водоотведение | 340610.85 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 348676.94 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 340610.85 | 340610.85 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 350029.4 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 350029.4 | 2016-01-15 | 2016-06-20 | 296635.19 | 296635.19 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5471642.77 |  |  | 5553638.33 |  |  | 5418248.56 | 5418248.56 |  |  | 100%
142 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29 | Крыша | 7714619.93 | №10-СМР/2016 от 11.01.2016 | ООО "Шадан" директор - Тишков В.В. 424329 | 9130000 | 2016-04-15 | 2016-04-06 | 7714619.93 | 7714619.93 |  | 0 | 100%
|  | ПСД | 93918.4 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 93918.4 | 2016-01-15 | 2015-12-07 | 79591.89 | 79591.89 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016 |  |  |  | 0
МКД всего: |  |  | 7808538.33 |  |  | 9223918.4 |  |  | 7794211.82 | 7794211.82 |  |  | 100%
143 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31 | Теплоснабжение | 3683250.14 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 3904102.58 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 3683250.14 | 3683250.14 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Водоснабжение | 649521.32 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 738018.29 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 649521.32 | 649521.32 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Водоотведение | 406046.99 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 415661.18 | 2016-09-15 | 2016-10-24 | 406046.99 | 406046.99 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 274271.82 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 274271.82 | 2016-01-15 | 2016-07-20 | 232433.82 | 232433.82 | 2016-12-20 |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 5013090.27 |  |  | 5332053.87 |  |  | 4971252.27 | 4971252.27 |  |  | 100%
144 | с. Березняки, ул. Зеленая, д. 26, лит. А | Крыша | 3179121.66 | 134-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "АСКО-88" | 3800000 | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 3179121.66 | 3179121.66 |  |  | 100%
|  | ПСД | 76394.84 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 76394.8402 | 2016-02-20 | 2016-06-08 | 64741.39 | 64741.39 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3255516.5 |  |  | 3876394.8402 |  |  | 3243863.05 | 3243863.05 |  |  | 100%
145 | с. Березняки, ул. Зеленая, д. 4 | Крыша | 1953990.46 | №56-СМР/2016 от 13.04.2016 | ООО "Сахалинская кровля" | 2000000 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1953990.46 | 1953990.46 |  | 0 | 100%
|  | Фасад | 1190000 | №253-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Сахалинская кровля" | 1190000 | 2016-12-31 | 2016-12-08 | 1043415.93 | 1043415.93 | 2016-12-16 |  | 100%
|  | ПСД | 133994.5 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 133994.4988 | 2016-02-20 | 2016-03-23 | 113554.67 | 113554.67 |  |  |  | постановление №1525-па от 25.05.2016
МКД всего: |  |  | 3277984.96 |  |  | 3323994.4988 |  |  | 3110961.06 | 3110961.06 |  |  | 100%
146 | с. Березняки, ул. Крайняя, д. 4 | Крыша | 3548263.54 | №148-СМР/2016 от 26.07.2016 | ООО "ДИНМАНСТРОЙ" | 3794455.2 | 2016-09-15 | 2016-10-26 | 3548263.54 | 3548263.54 | 2016-11-23 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | ПСД | 87352.07 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 87352.0724 | 2016-02-20 | 2016-06-03 | 74027.18 | 74027.18 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 3635615.61 |  |  | 3881807.2724 |  |  | 3622290.72 | 3622290.72 |  |  | 100%
147 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 11 | Крыша | 4267180.83 | №186-СМР/2016 от 19.08.2016 | ИП Хачатурян А.А. | 4950833.76 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 4267180.83 | 4267180.83 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 74729.16 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 74729.164 | 2016-02-20 | 2016-07-14 | 63329.8 | 63329.8 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4341909.99 |  |  | 5025562.924 |  |  | 4330510.63 | 4330510.63 |  |  | 100%
148 | с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 9 | Крыша | 4447845.5 | №186-СМР/2016 от 19.08.2016 | ИП Хачатурян А.А. | 4949166.24 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 4447845.5 | 4447845.5 |  |  | 100% |  |  | Документы находятся на оплате в Фонде
|  | ПСД | 74824.67 | №61-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 74824.6732 | 2016-02-20 | 2016-07-14 | 63410.74 | 63410.74 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016
МКД всего: |  |  | 4522670.17 |  |  | 5023990.9132 |  |  | 4511256.24 | 4511256.24 |  |  | 100%
149 | с. Елочки, ул. Центральная, д. 1 | Электроснабжение | 220340.67 | №205-СМР/2016 от 04.08.2016 | ООО "Контроль-ДВ" | 192609.02 | 2016-09-20 | 2016-11-09 | 220340.67 | 220340.67 | 2016-12-12 |  | 100% |  |  | Документы находятся на проверке в Фонде
|  | Крыша | 2196275.97 | №150-СМР/2016 от 25.07.2016 | ООО "Компания Строймодуль" | 2850000 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2196275.97 | 2196275.97 |  |  | 100%
|  | ПСД | 53773.072 | №58-ПД/2015 от 28.12.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 53773.072 | 2016-03-22 | 2016-06-21 | 45570.42 | 45570.42 |  |  |  | постановление №125-па от 22.01.2016 постановление №1525-па от 25.05.2016
|  | Фасад | 2818000 | № 254-СМР/2016 от 18.10.2016 | ООО "Стройстандарт" | 2500000 | 2017-06-20 | [5 empty] | 0% |  | 2017
|  | ПСД | 84479.4568 | №35-ПД/2015 от 29.09.2015 | ООО "Ротари-2000" Директор - Кашенцев Д., 312-312 | 84479.4277 | 2016-01-15 | 2016-05-20 | 71591.94 | 71591.94 | 2016-12-20
МКД всего: |  |  | 5372869.1688 |  |  | 5680861.5197 |  |  | 2533779 | 2533779 |  |  | 66.67%
| ПСД на 2017 год |  | 16620981.92 |  |  | 16375957.56
| п/р. Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 22 | ПСД |  | №11-ПД/2017 от 27.10.2016 | ООО РОТАРИ-2000" | 60000 | 29.12.20156
| с. Дальнее, ул. Садовая, д. 19 | ПСД |  |  |  | 112000
| г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 65 | ПСД |  |  |  | 173500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 94 | ПСД |  |  |  | 90500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 96 | ПСД |  |  |  | 82500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 38 | ПСД |  |  |  | 91500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 12 | ПСД |  |  |  | 83500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 42 | ПСД |  |  |  | 96500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 44 | ПСД |  |  |  | 97000
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 164 | ПСД |  |  |  | 169500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 3 | ПСД |  |  |  | 63000
| г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 60, лит. А | ПСД |  |  |  | 82500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 100 | ПСД |  |  |  | 40000
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 32 | ПСД |  |  |  | 161000
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 41 | ПСД |  |  |  | 166500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 43 | ПСД |  |  |  | 81500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 45 | ПСД |  |  |  | 89500
| г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 172, лит. А | ПСД |  |  |  | 93000
| г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д.8 | ПСД |  |  |  | 86500
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 64 | ПСД |  | №15-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Дельта" | 78397.05 | 2017-03-01
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 68 | ПСД |  |  |  | 78981.26
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 70 | ПСД |  |  |  | 78290.97
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 76 | ПСД |  |  |  | 78336.42
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 83, лит. А | ПСД |  |  |  | 66744.02
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 84 | ПСД |  |  |  | 77154.45
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 88 | ПСД |  |  |  | 69153.43
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 90 | ПСД |  |  |  | 78290.97
| г. Южно-Сахалинск, проезд. Спортивный, д. 17, лит. А | ПСД |  |  |  | 98704.43
| с. Дальнее, ул. Новая, д. 14 | ПСД |  |  |  | 76627.19
| с. Дальнее, ул. Садовая, д. 15 | ПСД |  |  |  | 79816.27
| с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 13 | ПСД |  |  |  | 78033.35
| с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 17 | ПСД |  |  |  | 78169.74
| с. Елочки, ул. Верхняя, д. 4 | ПСД |  |  |  | 79414.85
| с. Елочки, ул. Центральная, д. 8 | ПСД |  |  |  | 73638.84
| г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 63 | ПСД |  |  |  | 84625.1
| г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24, лит. В | ПСД |  |  |  | 97987.93
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 196 | ПСД |  |  |  | 99935.51
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279 | ПСД |  |  |  | 95895.7
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 281 | ПСД |  |  |  | 104489.55
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283 | ПСД |  |  |  | 107050.34
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285 | ПСД |  |  |  | 105339.46
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 319 | ПСД |  |  |  | 99446.92
| г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 58 | ПСД |  |  |  | 92693.11
| г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 58, лит. А | ПСД |  |  |  | 100033.36
| г. Южно-Сахалинск ул. Пушкина, д. 120 | ПСД |  |  |  | 95358.14
| г. Южно-Сахалинск ул. Чехова, д. 164 | ПСД |  |  |  | 105749.18
| г. Южно-Сахалинск ул. Чехова, д. 174 | ПСД |  |  |  | 102555.06
| г. Южно-Сахалинск ул. Тихоокеанская, д. 12, лит. А | ПСД |  |  |  | 296165.72
| г. Южно-Сахалинск ул. Тихоокеанская, д. 2 | ПСД |  |  |  | 295107.93
| г. Южно-Сахалинск ул. Тихоокеанская, д. 4 | ПСД |  |  |  | 101753.04
| г. Южно-Сахалинск ул. Украинская, д. 111, лит. А | ПСД |  |  |  | 311776.49
| г. Южно-Сахалинск ул. Физкультурная, д. 120 | ПСД |  |  |  | 198752.96
| г. Южно-Сахалинск ул. Физкультурная, д. 128 | ПСД |  |  |  | 200586.8
| г. Южно-Сахалинск ул. Физкультурная, д. 130 | ПСД |  |  |  | 100333.43
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 371, лит. Б | ПСД |  | №7-ПД/2016 от 24.10.2016 | ООО "Магистраль" Ген.дир. Киселев С.В.тел. 8914-0840801 | 110792.62 | 2016-12-20
| г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 62 | ПСД |  |  |  | 99641.02
| г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 7 | ПСД |  |  |  | 109340.69
| г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 42 | ПСД |  |  |  | 92913.4
| г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 81 | ПСД |  |  |  | 93246.31
| г. Южно-Сахалинск, ул. Им Космонавта Поповича, д. 25 | ПСД |  |  |  | 124567.82
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 327 | ПСД |  |  |  | 181694.54
| г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 65 | ПСД |  |  |  | 123362.07
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 108, лит. А | ПСД |  |  |  | 110034.48
| г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 280, лит. А | ПСД |  | №16-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО Дельта" | 97068.37 | 2017-03-07
| г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 18 | ПСД |  |  |  | 579334.03
| г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 18, лит. А | ПСД |  |  |  | 98801.09
| г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 2 | ПСД |  |  |  | 170804.83
| г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 6, лит. А | ПСД |  |  |  | 249239.62
| г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 8, лит. А | ПСД |  |  |  | 216496.37
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 198 | ПСД |  |  |  | 289088.97
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 216 | ПСД |  |  |  | 99639.53
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 293, лит. А | ПСД |  |  |  | 298842.26
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 314, лит. Б | ПСД |  |  |  | 287831.93
| г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 482 | ПСД |  |  |  | 261241.31
| г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 13 | ПСД |  |  |  | 147946.76
| г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31 | ПСД |  |  |  | 287288.2
| г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, д. 8 | ПСД |  |  |  | 282392.7
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 25 | ПСД |  |  |  | 368244.45
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 33 | ПСД |  |  |  | 473908.18
| г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 34 | ПСД |  |  |  | 292141.39
| г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 10, лит. А | ПСД |  |  |  | 294690.01
| п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 33, лит. А | ПСД |  | №18-ПД/2017 от 24.10.2016 | ООО "Дельта" | 126561.3 | 2017-03-07
| п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 35, лит. А | ПСД |  |  |  | 218699.37
| п/р. Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37, лит. А | ПСД |  |  |  | 224369.78
| п/р. Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 72 | ПСД |  |  |  | 122812.54
| п/р. Луговое, ул. Дружбы, д. 99 | ПСД |  |  |  | 214048.09
| п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 39 | ПСД |  |  |  | 66303.42
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Коммунистический, д. 1 | ПСД |  |  |  | 369705.71
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Коммунистический, д. 74 | ПСД |  |  |  | 390602.65
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 163 | ПСД |  |  |  | 301570.8
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 2, лит. В | ПСД |  |  |  | 175420.25
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 5, корп. 3 | ПСД |  |  |  | 230492.76
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Мира, д. 5, корп. 4 | ПСД |  |  |  | 302974.96
| г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 50 | ПСД |  |  |  | 193850.05
| г. Южно-Сахалинск, проезд. Спортивный, д. 3 | ПСД |  |  |  | 400534.55
| г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 67 | ПСД |  |  |  | 177467.29
| г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 88 | ПСД |  |  |  | 326484.61
| г. Южно-Сахалинск, ул. Институтская, д. 18, лит. Б | ПСД |  |  |  | 466473.62
| г. Южно-Сахалинск, ул. Карьерная, д. 33 | ПСД |  |  |  | 247472.09
| г. Южно-Сахалинск, ул. Карьерная, д. 39 | ПСД |  |  |  | 94131.8
Муниципальное образование всего: |  |  | 1142519201.5498 |  |  | 1150970463.4901 |  |  | 953318579.24 | 936530995.36 |  |  | 92.88%
| И.о. генерального директора |  |  | Н.А.Мизинина

## Лист1
Форма РО3 | Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 30.11.2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Плановая стоимость работы (услуги) по краткосрочному плану, утв. Пост. ПСО от 17.03.2016 № 114, руб. | № и дата заключения договора подряда на капитальный ремонт | Наименование подрядной организации | Стоимость работ в соответствии с договором подряда, руб. | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке | Объем фактически исполненых работ, руб. | Перечислено по контракту, в т.ч. аванс, руб. | Дата перечисления | Отклонение фактической стоимости от плановой | Процент выполнения, %
Муниципальное образование "Курильский городской округ"
1 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 2 | Электроснабжение | 900000 | [9 empty] | 0%
|  | Водоснабжение | 405756.7 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 405756.7 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Водоотведение | 288025.84 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 288025.84 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Крыша | 2146362.39 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2146362.39 | 2016-10-30 | [5 empty] | 20%
|  | Фасад | 6920000 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5587196.16 | 2016-11-22 | [5 empty] | 0%
|  | Строительный контроль | 60780
|  | ПСД | 170376.12 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 201679.44 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 170376.12 | 170376.12
МКД всего: |  |  | 10891301.05 |  |  | 8629020.53 |  |  | 170376.12 | 170376.12 |  |  | 44%
2 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 3 | Электроснабжение | 700000 | [9 empty] | 0%
|  | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | [5 empty] | 90%
|  | Фасад | 6640000 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2016-11-22 | [5 empty] | 0%
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 161211.22 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 190814.27 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 161211.22 | 161211.22
МКД всего: |  |  | 9712333.7 |  |  | 7799221.69 |  |  | 161211.22 | 161211.22 |  |  | 58%
3 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | Электроснабжение | 900000 | [9 empty] | 0%
|  | Водоснабжение | 405756.72 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 405756.72 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Водоотведение | 288025.84 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 288025.84 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Крыша | 2146362.39 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 2146362.39 | 2016-10-30 | [5 empty] | 100%
|  | Фасад | 6920000 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5587196.16 | 2016-11-22 | [5 empty] | 0%
|  | Строительный контроль | 60780
|  | ПСД | 178651.19 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 211488.03 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 178651.19 | 178651.19
МКД всего: |  |  | 10899576.14 |  |  | 8638829.14 |  |  | 178651.19 | 178651.19 |  |  | 60%
4 | г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 9 | Электроснабжение | 700000 | [9 empty] | 0%
|  | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | [5 empty] | 100%
|  | Фасад | 6640000 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2016-11-22 | [5 empty] | 0%
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 170531.82 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 201863.11 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 170531.82 | 170531.82
МКД всего: |  |  | 9721654.3 |  |  | 7810270.53 |  |  | 170531.82 | 170531.82 |  |  | 60%
5 | г. Курильск, ул. Заречная, д. 3 | Электроснабжение | 700000
|  | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | [5 empty] | 100%
|  | Фасад | 6640000 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2016-11-22 | [5 empty] | 0%
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 160588.37 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 190079.67 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 160588.37 | 160588.37
МКД всего: |  |  | 9711710.85 |  |  | 7798487.09 |  |  | 160588.37 | 160588.37 |  |  | 75%
6 | г. Курильск, ул. Заречная, д. 5 | Электроснабжение | 700000 | [9 empty] | 0%
|  | Водоснабжение | 315890.29 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 315890.29 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Водоотведение | 261624.71 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 261624.71 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Крыша | 1587277.48 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 1587277.48 | 2016-10-30 | [5 empty] | 100%
|  | Фасад | 6640000 | №175-СМР-2016 от 04.08.2016 | ООО "Гарант" | 5443614.94 | 2016-11-22 | [5 empty] | 0%
|  | Строительный контроль | 46330
|  | ПСД | 160299.19 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 189737.3 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 160299.19 | 160299.19
МКД всего: |  |  | 9711421.67 |  |  | 7798144.72 |  |  | 160299.19 | 160299.19 |  |  | 60%
7 | с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 6 | Водоснабжение | 708012.53 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 708012.53 | 2016-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | Строительный контроль | 15150
|  | ПСД | 56123.19 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 56177.22 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 56123.19 | 56123.19
МКД всего: |  |  | 779285.72 |  |  | 764189.75 |  |  | 56123.19 | 56123.19 |  |  | 100%
8 | с. Китовое, ул. Молодежная, д. 3 | Крыша | 4291263.85 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 4291263.85 | 2016-10-30 | [5 empty] | 70%
|  | Строительный контроль | 91830
|  | ПСД | 109093.66 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 109198.66 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 109093.66 | 109093.66
МКД всего: |  |  | 4492187.51 |  |  | 4400462.51 |  |  | 109093.66 | 109093.66 |  |  | 70%
9 | с. Китовое, ул. Молодежная, д. 4 | Крыша | 4291263.82 | №128-СМР/2016 от 06.07.2016 | ООО "Легион" | 4291263.82 | 2016-10-30 | [5 empty] | 95%
|  | Строительный контроль | 91830
|  | ПСД | 109093.66 | №62-ПД/2015 от 13.01.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 109198.66 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 109093.66 | 109093.66
МКД всего: |  |  | 4492187.48 |  |  | 4400462.48 |  |  | 109093.66 | 109093.66 |  |  | 95%
ПСД на 2017 год |  |  | 980000 |  |  | 918394.15
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | ПСД |  | № 3-ПД/2017 от 02.11.2016 | ООО "СК Техно-Строй"ген.дир. Павлов А.О.тел. 300-951 | 215213.91 | 2016-12-20
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 4 | ПСД |  |  |  | 169446.25
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | ПСД |  |  |  | 182691.27
| Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 6 | ПСД |  |  |  | 182602.23
| с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 1 | ПСД |  |  |  | 168440.49
Муниципальное образование всего: |  |  | 71391658.42 |  |  | 58957482.59 |  |  | 1275968.42 | 1275968.42 |  |  | 69.11%